## Sheet1
R804W紧急试产任务跟踪表，12月底完成1500台
item | 事项 | 责任人 | 要求完成时间 | 备注 | 最新进展
1 | 5V/2A功耗确认，需要USB口外接负载确认，确认用5V/2A后，电源适配器厂家确认 | 袁敏林 | 每日更新进展 |  | 5V/2A雅士电源再送样几个确认啸叫问题
2 | SD卡容量确认，使用class10的卡 | 彭若峰 | 每日更新进展 |  | 已经做入BOM OK
3 | TF卡座及新款蓝色RJ45的确认，申请新料号 | 冯立强 | 每日更新进展 |  | 已经做入BOM OK
4 | 天线，2.4G,5dBi天线各厂家确认；2.4G/5G,5dBi天线各厂家确认 | 袁敏林 | 每日更新进展 |  | 2.4G/5G双频天线已经测试完毕。
5 | 信号强度问题对比确认 | 袁敏林 | 每日更新进展 |  | 还没有进行测试
6 | 网线是否需要配 | 谢旭东 | 每日更新进展 |  | 需要，先按我们的1.5m做入BOM，颜色需要最后确认
7 | 包材确认，现有的包材是否可以使用，驿站通是否需要新的包材 | 冯立强 | 每日更新进展 |  | 已经发给驿站通确认，内卡需要的材料已经发给李工，现在已经开始制作
8 | 铭牌制作问题，不需要3C，无委会认证 | 谢旭东 | 每日更新进展 |  | 驿站通已经返回给李工，但是没有矢量文件，无法制作ＬＯＧＯ，李工还在跟驿站通沟通
9 | 说明书的制作 | 谢旭东 | 每日更新进展 |  | 还没有进行
10 | 上下盖制作，打样跟踪，需要驿站通的logo | 谢旭东 | 每日更新进展 |  | 李工已经发给工厂做手模
11 | 导光柱的跟踪 | 谢旭东 | 每日更新进展 |  | 李工已经发给工厂做手模
12 | 单板BOM制作 | 冯立强 | 12月4日，下午2点前 |  | 审核完成
13 | 8脚/16MB flash型号确认，送样跟踪确认，新料号申请 | 冯立强，袁敏林 | 每日更新进展 |  | 已经确认完成，并加入BOM
14 | 11AC性能问题确认 | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展 |  | 发送基本没有问题，接收高信道差4dB，下周我们这边同步再check
15 | 工厂AMTS测试方法的确认 | 冯立强，谢旭东 | 12月4日，下班前和史工沟通好。 |  | 总体测试方案已经确认，问题详见AMTS测试讨论总结跟踪表
16 | PCB改版跟踪，要求打快板20片，回来后确认 | 张彩红，冯立强 | 每日更新进展 |  | ＰＣＢ已经评审完毕，可以发出打样