## Sheet1
R804W AMTS及生产任务跟踪表，12月底完成1500台
item | 事项 | 责任人 | 要求完成时间 | 备注
1 | 2.4G频偏，功率校准，需要校准一路还是两路确认 | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
2 | 2.4Glinktest测试，两路测试信道选择问题，是否可以考虑省略一些信道 | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
3 | 5G，2.4G功率校准和频偏校准是否可以是否可以考虑用一个2分配器把输出连接在一起，这样可以省去换接头的时间。需要找个到6G的分配器，软件切换各路输出是否方便需要确认 | 冯立强，谢旭东，彭若峰 | 每日更新进展
4 | RF发射处焊盘制作方式讨论，工序窗口放到板子正面 | 史纪辉，张彩红 | 每日更新进展
5 | 上电启动到产测模式加载的过程需要多久，是否可以缩短评估 | 彭若峰 | 每日更新进展
6 | SD卡测试，USB口测试支持 | 彭若峰 | 每日更新进展
7 | 整机吞吐量测试，能否2.4G，5G一起跑评估 | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
8 | 准备4个GU | 冯立强 | 每日更新进展
9 | AMTS测试指标给出 | 冯立强 | 每日更新进展
10 | 5G功率校准究竟校准哪个模式，哪个速率？ | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
11 | 5Glinktest测试，究竟需要测试哪些频率，哪个速率？ | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
12 | 5G频偏校准，究竟需要校准哪个频率？ | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展
13 | 5G功率校准，信道是否可以分组，怎样分比较合适 | 冯立强，谢旭东 | 每日更新进展