## 开发计划
编号 | 特性/任务标题 | 描述 | 验收标准 | 工作量估计 | 计划完成时间 | 开发责任人 | 验收责任人 | 状态 | 进度描述
1 | BSP-无线2.4G支持 | 1、 | 性能数据 |  | 2014-10-21 | 彭若峰 | 冯立强 | 完成
2 | BSP-无线5G支持 |  | 性能数据 |  | 2014-10-21 | 彭若峰 | 冯立强 | 完成
3 | BSP-lan/wan分离 |  |  |  | 2014-10-21 | 彭若峰 | 冯立强 | 完成
4 | BSP-usb-hub支持 |  |  |  | 2014-10-21 | 彭若峰 | 冯立强 | 完成
5 | BSP-SD卡支持 |  |  |  | 2014-10-21 | 彭若峰 | 冯立强 | 完成 | 2014/10/23 sd卡的wp（写保护）引脚置空，无法对sd进行写入，只能挂载成只读模式。 2014/10/26 写保护为检测状态，可以强制不检测写保护，目前可以挂载成读写模式
6 | BSP-reset复位 |  |  |  | 2014-10-22 | 滕开恩 | 冯立强 | 完成 | 2014/10/24 将引脚置为GPIO中断模式，可以检测到reset按钮。
7 | BSP-GPIO灯 |  |  |  | 2014-10-23 | 滕开恩 | 冯立强 | 完成 | 2014/10/24 滕开恩完成，uboot与内核中添加点灯操作。
8 | 连接外网 |  |  |  | 2014-10-22 | 彭若峰 | 张帅 | 完成 | 2014/10/26 WAN口可DHCP获取到IP地址，并连网。
9 | DHCP服务 |  |  |  | 2014-10-22 | 彭若峰 | 张帅 | 完成 | 2014/10/26 第一连接的时候，获取速度较慢。第二次的时候因为未老化原因，连接很快。使用udhcpc进程。
10 | 业务数据隔离 |  |  |  | 2014-10-22 | 彭若峰 | 张帅 | 完成 | 2014/10/31 最初打算在同一桥中，使用wifidog来进行业务数据分离，目前看来这个方案不可行。还是打算使用多桥来进行隔离，DHCP服务器将改用dnamasq代替原有的udhcp，需要进行界面的修改工作。
11 | 无线分离2个SSID |  |  |  | 2014-10-24 | 滕开恩 | 张帅 | 完成
12 | 流量控制 |  |  |  | 2014-10-28 | 彭若峰 | 张帅 | 完成
13 | wifidog认证上网 |  |  |  | 2014-10-23 | 彭若峰 | 张帅 | 完成
14 | RSYNC数据同步 |  |  |  | 2014-10-23 | 彭若峰 | 张帅 | 完成
15 | Lighttpd+PHP5+sqlite3 |  |  |  | 2014-10-23 | 彭若峰 | 张帅 | 完成
16 | reset按钮复位 |  |  |  | 2014-10-27 | 滕开恩 | 张帅 | 完成 | 2014/10/31 复位脚本由于时间关系还未编写。
17 | 版本升级和管理 |  |  |  | 2014-10-28 | 彭若峰 | 张帅 | 完成
18 | 路由管理界面裁剪 |  |  |  | 2014-10-28 | 滕开恩 | 张帅 | 未开始
19 | 增加双频管理页面 |  |  |  | 2014-10-30 | 滕开恩 | 张帅 | 完成
21 | 不活跃用户剔出网络 |  |  |  | 2014-10-29 | 彭若峰 | 张帅 | 未开始 | 2014/10/31 由于时间关系还未添加。
22 | 信号质量差的用户剔出网络 |  |  |  | 2014-10-30 | 彭若峰 | 张帅 | 未开始 | 2014/10/31 时间关系还未添加。
遗留问题

## Sheet2
编号 | 特性/任务标题 | 状态 | 进度描述
1 | 连接外网 | 完成
2 | DHCP服务 | 完成
3 | 业务数据隔离 | 完成
4 | 无线分离2个SSID | 完成
5 | 流量控制 | 完成
6 | wifidog认证上网 | 完成
7 | RSYNC数据同步 | 完成
8 | Lighttpd+PHP5+sqlite3 | 完成
9 | reset按钮复位 | 挂起 | 编写一个监听复位按钮的应用，当复位被触发时，会调用系统中一个复位脚本进行复位操作。 由于时间关系，复位中的驿站通相关细节操作没有涉及，后面与驿站通直接沟通，完成完整功能。
10 | 版本升级和管理 | 挂起 | 没有产测信息，无法做到真正的管理。目前的状态只是调通，并且云网管这块出了最新版本，后期合入最新版本，完成完整功能。
11 | 增加双频管理页面 | 完成
12 | 不活跃用户剔出网络 | 未开始 | 由于时间关系还未添加。
13 | 信号质量差的用户剔出网络 | 未开始 | 时间关系还未添加。