## 需求跟踪矩阵
基本信息 | [5 empty] | 处理信息 |  |  |  | 变更记录
需求编号 | 需求标题 | 需求描述 | 需求类别 | 需求来源 | 优先级 | 处理状态 | 合入产品 | 合入版本 | 未实现原因 | 是否出现变更 | 变更说明
OR20141212001 | 无线2.4G支持 | 1、无线接口被创建 2、硬件上可检测到数据信号 3、可被QA控制 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2 |  | 否
OR20141212002 | 无线5G支持 | 1、无线接口被创建 2、硬件上可检测到数据信号 4、可被QA控制 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212003 | lan/wan分离 | 1、4个lan口 2、1个wan口 3、LLLL/W | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212004 | usb-hub支持 | 1、hub被驱动检测到 2、支持usb2.0 3、可插入U盘 4、可读写数据 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212005 | SD卡支持 | 1、SD卡被驱动检测到 2、可读写数据 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212006 | reset复位 | 1、可复位到到指定原始版本 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212007 | GPIO灯 | 1、网口灯 2、系统灯 3、无线灯 4、usb过流芯片 5、reset按钮 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212008 | WAN口设置 | 1、DHCP获取大网地址 2、PPPOE上网 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212009 | LAN口设置 | 1、dhcp分配地址 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212010 | 桥转发 | 1、桥内数据转发 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212011 | 路由转发 | 1、路由数据转发 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212012 | FTP服务 | 1、可开启FTP服务 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212013 | Samba服务 | 1、可开启samba服务 2、samba映射磁盘可进行读写 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212014 | 定时任务 | 1、可执行定时任务 | 功能性 | 研发 | 高 | 未实现 |  |  | 还未合入版本
OR20141212015 | Ntp服务 | 1、同步到本地时间 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212016 | 防火墙功能 | 1、内容过滤 2、主机过滤 3、url过滤 | 功能性 | 研发 | 中 | 未实现 |  |  | 还待验证中
OR20141212017 | 版本升级和管理 | 1、本地页面升级 2、本地命令行升级 3、网管远程升级 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
OR20141212018 | 路由管理界面裁剪 | 1、无线高级功能裁剪 2、防火墙高级功能裁剪 3、非必要功能裁剪 | 功能性 | 研发 | 中 | 未实现 |  |  | 开发中
OR20141212019 | 增加双频管理页面 | 1、添加5G管理页面 | 功能性 | 研发 | 高 | 已实现 | R804W | V1.0.0.2
Note on I2: sunqy: 需要体现版本号