## Sheet1
【R601W+1.0.1.2+限速功能】开发自提单：双向限速后，双向打满速度流量，上行速度变为0 | 【预分析】限速代码是否可靠？ | 启动/完成 | 2482 | 一般 | 必现 | 无实际影响 | 老版本遗留问题 | 建议不修改 | 不同意 | 继续跟踪解决
【R601W+1.0.1.1+系统管理】路由器重启过程中，路由LAN口下挂的PC会通过桥接拿到上联网络IP，过段时间后拿到正确IP，建议优化 | 【问题单关闭】 | 未启动 | 2183 | 提示 | 必现 | A板会有此问题，B板不存在此问题 | 对于A板而言，在Uboot阶段LAN-WAN没有隔离 | 后续基本都生产B板，故建议列为非问题关闭 | 同意 | 关闭
【R601W+1.0.1.1+无线AP】SSID的加密方式为WEP时，station无法接入 | 【预分析】wep设置方式是否正确？ | 启动/完成 | 2197 | 一般 | 必现 | 老版本遗留问题 | 老版本遗留问题 | 建议不修改 | 不同意 | 待定，使用基于MTK的其他厂商的路由器对比测试，如果能连上，那么我们也需要改，否则不需要改
【R601W+1.0.1.1+系统安全】防止端口扫描开关开启后，用工具仍能扫描到设备的53和80端口 | 【预分析】iptables规则问题。 | 启动/完成 | 2218 | 严重 | 必现 | 老版本遗留问题 | 老版本遗留问题 | 建议不修改 | 不同意 | 继续跟踪解决
【R601W+1.0.1.1+系统安全】alg功能中PPTP,L2TP，IPSec开关禁用时，LAN侧用户仍能拨号成功 | 【预分析】netfilter实现问题？ | 完成 | 2276 | 一般 | 必现 | PPTP,L2TP，IPSec ALG的禁用功能不生效 | 实现原因，开关关闭后并没有关闭底层的对应ALG功能，主要是对VPN不是很了解，改动的风险的较大 | 建议修改为PPTP，L2TP和IPSec始终处于开启状态，页面不能关闭 | 不同意 | 继续跟踪解决
【CVNWARE+多wan特性+WAN设置】WAN侧上行设备可以ping通内网设备，存在安全隐患 | 【预分析】iptables规则问题。 | 启动/完成 | BUG #474 | 一般 | 必现 | 设备存在安全隐患 | 老版本遗留问题 | 需要通过增加相应防火墙规则解决此问题，建议后续统一优化。 | 不同意 | 继续跟踪解决
【CVNWARE+多WAN特性+DHCP客户列表】DHCP客户数量超过100时，设备DHCP客户列表统计只含100条记录 | 【预分析】dnsmasq源码问题？ | 启动/完成 | BUG #495 | 一般 | 必现 | 在真实的使用环境下几乎没有影响 | dnsmasq进程生成的dnsmasq.leases文件中最多只有100条记录 | 影响不大，建议不修改 | 不同意 | 需要修改

## BUG474
解决方法 | 增加iptables规则 iptables -A INPUT -i *wan -p icmp -j DROP

## 2218
解决方法 | 增加iptables规则 iptables -A INPUT -i *wan -m state -p tcp --dport 53 --state NEW,INVALID -j DROP 可以阻止53端口访问，扫描显示被过滤。
记录 | nmap端口扫描，利用syn包进行检测。如果被扫描主机，端口未打开，会返回rst报文；如果返回syn+ack表示端口打开可连接；如果未返回任何报文，显示已过滤。

## BUG495
解决方法 | 启动dnsmasq进程启动是，使用-X选项，可指定最大dncp-lease-max
记录 | option.c解析-X选项，赋值于daemon->dhcp_max。
未赋值时，默认MAXLEASES为150
daemon->dhcp_max赋值与全局变量leases_left。 在lease_allocate函数【lease.c】中，如果leases_left为0，无法分配成功。
dhcp_init【dhcp.c】创建监听dhcp报文socket，赋值于daemon->dhcpfd。
dhcp_packet【dhcp.c】接收dhcp报文。
dhcp_reply【rfc2131.c】解析dhcp报文，构建回应报文。如果发现超过最大dhcp_max，则返回错误，不会对客户端进行分配地址。

## 2197
解决方法 | wep默认使用open的认证方式。
记录 | NGB使用MT7628，可正常接入shared wep与open wep。开启Debug=3，无法接入终端。 R601W使用MT7688，无论是否开启Debug=3，都无法接入终端。
将MT7628整个image导入到MT7688中，终端同样无法接入。 将MT7688整个image导入到MT7628中，终端同样无法接入。
使用open wep模式，均可以正常接入，原始SDK界面只能配置open wep
MT7628版本，终端并非每次都可以接入shared wep，极大概率是无法接入的。
笔记本无法默认接入shared认证网络
猜测是MT7828/MT7688驱动mt_wifi的bug

## 2276
解决方法 | PPTP: iptables -A FORWORD -p tcp --dport 1723 -j DROP L2TP: iptables -A FORWORD -p tcp --dport 1701 -j DROP
记录 | 目前MTK平台，NAT类型为restricted clone
PPTP： 加载ALG模块，创建出基于GRE的期望连接，call ID从从nat出来后会做转换，转换规则为tcp连接的sport（nat转化后的sport），可建立PPTP连接。
PPTP： 未加载ALG模块，无法创建期望连接，连接协议显示unkown，无法显示port端口号。 call ID不会进行转换，直接透传过去，可以建立PPTP连接。
R603W与MT7628在未加载ALG模块时，都可以透传GRE报文

## 2482
解决方法
记录 | 使用iperf进行流量测试，在路由模式下，只能打上行，无法进行nat穿越打下行。
【iperf】路由模式下，
| 【iperf】桥接模式下 【无限速】【UDP】 vth0到wanbr的速率不稳定，2Mbit~32Mbit之间浮动，延时抖动较大。cpu占用1~3%sirp，98%idle wanbr到vth0，速率较稳，20Mbit左右，延时抖动同样较大。cpu占用3%sirq，96%idle。 双向，vth0到wanbr，速率稳定27Mbit，wanbr到vth0，速率较稳定，23Mbit左右。延时抖动较大，cpu占用8%sirp 【无限速】【TCP】 vth0到wanbr，速率稳定，80Mbit左右。cpu占用14~17%sirp，80%idle。 wanbr到vth0，速率较稳，65~70Mbit左右，cpu占用13~15%sirp，84%idle。 | 【iperf】【UDP】开启udp buffer、减小udp packet size可以增大udp吞吐量。从20Mbit增大到80Mbit