## Sheet1
一级特性 | 二级特性 | 任务分解 | 进展 | 责任人 | 状态
SD卡业务
| 离线下载 |  |  | 彭若峰
| （前期） | 从svn804中拉出新分支 |  | 彭若峰
|  | aria2下载工具移植 |  | 彭若峰
|  | aria2管理界面移植 |  | 彭若峰
|  | 实验环境搭建 |  | 彭若峰
|  | 迅雷离线下载环境搭建 |  | 彭若峰
| （中期） | 1、合并到新路由平台中 2、任务分解，细化工作可安排新员工完成。 3、安排测试验证并回归 |  | 待定
DLNA/miniupnp
| （前期） | 推送技术相关预研工作 | DLNA/UPNP、Airplay是目前常用无线推送技术，在openwrt上均有实现，先研究下其技术实现方式，再将前期移植工作细化。
本地网盘
| （前期） | 基础文件传输协议支持 | 1、tftp 2、ftp 3、http 4、webdav（基于http） 5、samba 6、nfs | 彭若峰
|  | 输出后台通信接口需求规格 | 定义文件传输后台通信接口，前台页面与APP公用此通信接口。 | 黄陈达/彭若峰
|  | 前台页面展示需求规格 |  | 黄陈达/彭若峰
|  | 前台app展示需求规格 |  | 黄陈达/彭若峰
| （中期） | 基于需求规格，任务细化，安排开发测试工作。 |  | 待定
| 网络云盘 |  | 暂时挂起
p2p
|  | 搭建网熵P2P环境 |  | 彭若峰
3G网卡
|  | 配合Ledtu优化3G网卡 | 借助ledtu的测试环境，逐步优化3G网卡重拨机制。
增加日志与调试功能
二层portal |  |  | 开发难度与成本较高，暂挂起
DPI
| （前期） | DPI现在技术预研工作 | 分析当下常用的DPI技术，可使用常用的snort技术先分析。 | 彭若峰
|  | snort环境搭建 |  | 彭若峰
|  | 输出snort技术分析 | 1、硬件资源使用情况 2、snort软件架构分析 3、如何编写snort规则 4、如何对报文进行分析，使用哪种场景 | 彭若峰
|  | 输出DPI需求规格 |  | 黄陈达/彭若峰
| （中期） | 基于需求规格，任务细化，安排开发测试工作。 |  | 待定
智能家居
|  | 搭建酷居实验环境 |  | 彭若峰