## 2014年实验局问题处理进展跟踪表
实验局问题汇总 | [10 empty] | 问题闭环
序号 | 处理阶段 | 提交时间 | 局点名称 | 产品类型 | 所属版本 | 问题描述 | 严重级别 | 初步定位信息 | 处理责任人 | 问题单解决进展 | 是否已提单？ | 实际解决时间 | 问题类型 | 解决方案
1 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | PC连LAN1，R603关机，待在BOSS中老化以后，开机，PC拿10.24.234.184（桥接PC段），不能上网，重插网线后PC的IP变为192.168.1.X，上网正常（大概率）； 重插网线后PC的IP变为192.168.1.X，仍不能上网，ps中没有QQSG进程，WAN口设置项显示禁用，“开启”后正常拨号上网；（小概率） | 严重 | 大概率的问题属于正常现象，问题在于小概率出现问题。 是r603中monitor进程处理不当。 | 彭若峰 | 修改lemonitor进程相关代码，问题已经修复。
2 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | qqsg认证服务器返回信息没有显示。如果qqsg客户端拨号，服务器会返回“密码错误”等代码信息，如果先用PC客户端拨号马上用AP同一账号拨号因IP未老化，会提示“此账号已在他处注册”现AP无法在管理WEB中显示拨号状态信息也没有LOG会给用户调试测试造成不便（广告信息滤除） | 严重 | 缺少日志与信息提示功能，需要添加 | 彭若峰 | 功能代码正在编写。
3 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | 管理WEB中qqsg默认项中主辅服务器IP错误，应为：主服务器172.21.230.66，辅服务器172.18.212.162 | 一般 | 配置问题，修改配置即可。 | 彭若峰
Note on E2: sunqy: 产品类型或产品名称
Note on L2: sunqy: 要求所有有效问题单合入版本需要提单处理。