## ledtu
任务描述 | 任务说明 | 说明
定向3G网卡匹配 | done
修复5350串口设备波特率bug | done
关闭串口调试功能，使用其与外部设备通信 | done
添加断线后自动拨号功能 | done
验证: 挂载3G网卡，长时间是否无法重拨成功（关键性需求）。 | ledtu有两种网卡： 黑色华为电信上网卡，挂载2天多时间，网络连接正常。 白色自定制电信上网卡，挂载6个小时，会自动断线，重拨过程中出现乱码，无法重拨成功。 验证结果： 乱码为波特率紊乱以致无法解析到正确数据。白色定制卡是ledtu为节约运营成本而自主生产的上网卡，稳定性明显弱于华为卡，该结果已得到对方认可。
验证： 反复插拔网卡，是否可重新拨号成功（关键性需求）。 | 黑色华为卡，反复插拔10次，我测试均可成功，ledtu成功9次。 白色定制卡，反复插拔10次，会不定概率出现失败。 验证结果： 失败原因有几种，（1）转换模式失败【软件原因】；（2）LCP阶段无response消息回应；（3）usb接口无法初始化网卡（SIM卡未插好）。
改进: 改进3G网卡检测与重拨机制。 | 周末两天测试，查看日志，没有出现掉线无法重拨上的情况。 效果好于之前测试情况。 | 预期完成时间：7-10 实际完成时间：7-10
增加日志输出功能。 |  | 预期完成时间：7-10 实际完成时间：7-10
验证： 测试led的新底板+5350模块是否可用 | 修改5350拨号流程，对ledtu底板进行适配。 | 预期完成时间：7-15 实际完成时间：7-14
通过AT指令，定时检测3G网卡信号质量。 | 通过comgt命令可定时对3G信号进行检测输出。 | 预期完成时间：7-15 实际完成时间：7-15
优化3G拨号流程 | 缩减多余拨号流程，减少拨号复杂度。 | 预期完成时间：7-16 预期完成时间：7-16
改进： 对日志输出格式进行整理。 | 格式未梳理好，优先级降低，暂挂起。
目标
长时间挂载3G网卡不断线，具有断线自动拨号机制（关键性需求
反复插拔网卡，可拨号成功

## 福建冠林
任务描述 | 任务进度
增加可持久存储分区 | done
关闭串口调试功能，使用其与外部设备通信 | done
修改LAN/WAN划分为LLLLW | done
修改双image成单image | done
修改网页与logo | doing
整理云网管方案 | doing

## 700M
任务描述 | 任务进度 | 备注
分析3G上行上网慢问题 | doing
调试功能- 无线驱动自带的调试日志输出 | doing
调试功能- 添加对系统监控日志 | doing
调试功能- 利用led灯更精确的显示连接状态 | doing
调试功能- 通过web页面展示日志 | doing
问题
缺少定位调试手段
3G上行，上网速度过慢

## 新路由平台
问题
无线多用户接入，驱动打印出发包队列已满导致数据传输阻塞
部分手机无法连接问题（苹果手机、htc老款手机）

## 探针
目标

## 屹泓达
任务描述 | 任务说明 | 时间
方案整理与验证[1] | done | 预期完成时间：6-30 实际完成时间：6-30
与石总确认方案[1] | done | 预期完成时间：7-1 实际完成时间：7-1
版本开发[1] | done | 预期完成时间：7-2 实际完成时间：7-3
方案整理[2] | 版本验证中发现，根据现实需求，可以将网络拓扑做点再简单点，根据订单系统会发送广播推送的需求，重新做方案。 | 预期完成时间：7-7 实际完成时间：7-7
版本开发与验证[2]

## NGB
任务描述 | 任务说明 | 时间
双IMAGE | done | 预期完成时间：6-30
OCN要求为16MB flash | done | 预期完成时间：7-1
家联zigbee要求jffs分区扩大为2MB左右 | done
SDK4320中默认应该是没有jffs2分区 | done
罗武通版本双IMAGE（会涉及到flash 分区：要求新增一个cvnenv 64kb分区） | done
image_header_new_t header_new支持 | done
镜像文件打包 | done
boot_args.8M32M功能同步 | done
将修改串口代码（CP2104无法修改波特率）上库 | done
验证Zigbee模块复位引脚 | done
运行恩辅cgi程序 | done
合入恩辅至7628软件版本 | done | 预期完成时间：7-2
通过提供andriod应用试用zigbee | done | 预期完成时间：7-2
【验证】 复位功能可用。 | 当前测试手段无法确认是否得到复位 | 预期完成时间：7-2（挂起）
【改进】 恩辅使用我教他们的操作GPIO命令，写在代码中，直接操作我们的IO口，导致系统运行出现极大的风险。 | 已要求恩辅出一份接口文档，将系统需要支持的工作罗列出来，类似直接操作IO是坚决不允许，系统提供封装后的命令供其调用。 | 预期完成时间：7-10
【改进】 当同时插入恩辅与家联的zigbee模块，恩辅代码需要自动ttyUSB设备号。
【需求】 zigbee模块固件升级。 | 升级主要工作在zigbeeserver中，确认系统需要的支持工作。 | 预期完成时间：待定
问题
MT7628出现link协商问题，时常会协商成10M。 | （目前暂挂起）
MT7628的WAN口插入T5214EWL-OM，T5204EWL-OM等各类底板都无法link起来【硬件已经修复】 | 【硬件已经修复】
WLED灯在MT7628原始设计上将极性反转了，技术支持反馈我们使用GPIO模式进行控制，软件上一定是可以进行控制，只是会麻烦很多，根据7620来看，寄存器理应可以控制，我会继续向原厂讨要无线寄存器手册，这个手册日后工作也是有用的。 | 郑明淋继续跟踪