## 2014年实验局问题处理进展跟踪表
实验局问题汇总 | [10 empty] | 问题闭环
序号 | 处理阶段 | 提交时间 | 局点名称 | 产品类型 | 所属版本 | 问题描述 | 严重级别 | 初步定位信息 | 处理责任人 | 问题单解决进展 | 是否已提单？ | 实际解决时间 | 问题类型 | 解决方案
1 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | PC连LAN1，R603关机，待在BOSS中老化以后，开机，PC拿10.24.234.184（桥接PC段），不能上网，重插网线后PC的IP变为192.168.1.X，上网正常（大概率）； 重插网线后PC的IP变为192.168.1.X，仍不能上网，ps中没有QQSG进程，WAN口设置项显示禁用，“开启”后正常拨号上网；（小概率） | 严重 | 大概率的问题是DHCP报文透过switch到了公网。 | 彭若峰 | 11-14：小概率问题已经解决。 大概率问题由于lan/wan划分前，开启了switch，导致报文可以透传。
2 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | qqsg认证服务器返回信息没有显示。如果qqsg客户端拨号，服务器会返回“密码错误”等代码信息，如果先用PC客户端拨号马上用AP同一账号拨号因IP未老化，会提示“此账号已在他处注册”现AP无法在管理WEB中显示拨号状态信息也没有LOG会给用户调试测试造成不便（广告信息滤除） | 严重 | 小概率问题是r603中monitor进程处理不当。 | 彭若峰 | 11-14：版本已经发往河南验证，目前还在调试中。
3 | 跟踪中 | 2014-10-22 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T3 | 管理WEB中qqsg默认项中主辅服务器IP错误，应为：主服务器172.21.230.66，辅服务器172.18.212.162 | 一般 | 缺少日志与信息提示功能，需要添加 | 彭若峰 | 11-14：当前可以再网页中修改配置。
4 | 已解决 | 2014-11-03 | 河南有线 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | 告警无法自动恢复，设备正常后，设备仍显示为红色告警状态 | 严重 | 混合局端挂在OLT下会存在上线告警漏发的情况 | 荣勇 | 11-14：挂在OLT下也需要发送上线告警，问题修改中。 11-28：挂在OLT下也需要发送上线告警，4.0.3.19版本问题已修改。
5 | 已解决 | 2014-11-03 | 河南有线 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | OLT上telnet功能使用不方便，无自动匹配功能，问号功能使用起来较繁琐 | 一般 | 已用其他方案解决 | 梅雨海 | 11-14：调用系统自带telnet命令行，但各操作系统以及ie版本不同，有些差异。 11-28：4.0.3.19版本问题已修改，调用系统自带telnet命令行，win7调用原功能界面。
6 | 跟踪中 | 2014-11-03 | 河南有线 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | OLT部分PON口状态显示错误，所有PON板第4口都显示为非管理状态，部分PON口下挂有ONU但显示为PON口状态为离线 | 严重 | OLT版本问题,只需升级OLT即可 | 宁新涛
7 | 跟踪中 | 2014-11-03 | 河南有线 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | OLT端口开启/关闭功能无效，操作时显示为开启关闭成功，实际无效 | 严重 | OLT版本问题,只需升级OLT即可 | 宁新涛
8 | 已解决 | 2014-11-04 | 河北石家庄广电 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | 拓扑和当前告警信息不同步。 局端实际已上线，当前告警也已经清除，但拓扑里局端是离线状态，需要手动刷新拓扑 | 严重 | 拓扑状态显示与告警同步存在不及时 | 宁新涛 | 11-14：对拓扑树增加定时同步状态功能，提高实时性。修改中。 11-28：对拓扑树增加定时1分钟同步状态功能，提高实时性。4.0.3.19已修改。
9 | 已解决 | 2014-11-04 | 河北石家庄广电 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | 设备已离线，告警也上报了，但拓扑里局端仍是在线状态，需要手动刷新拓扑 | 严重 | 拓扑状态显示与告警同步存在不及时。 | 梅雨海 | 11:-14：对拓扑树增加定时同步状态功能，提高实时性。修改中。 11-28：对拓扑树增加定时1分钟同步状态功能，提高实时性。4.0.3.19已修改。
10 | 已解决 | 2014-11-04 | 河北石家庄广电 | CP-VIEW | V4.0.2.18 | 设备拓扑里是离线状态，但查询不到告警的情况 | 严重 | 没找到可能导致问题的原因，需要再进一步测试验证 | 荣勇 | 11-14：需要再进一步测试验证 11-28：问题已修复。
11 | 跟踪中 | 2014-11-11 | 河南有线 | N5242/EN408 | v1.9 | N5242交换板有V1.7升级到V1.9之后发现有AP退出情况，河南广电3个分公司共试用升级了100台，升级后运行一段时间，跟踪发现有30台出现ap退出情况，出现的概率为30%。在tmp目录下有1台设备出现core.35，29台设备出现core.36，升级之后运行约15天，作为对比随即抽查V1.7版本下挂低频终端的N5242共计100台，发现有5台出现AP退出，概率为5% | 严重 |  | 姚振建 | AP退出的相关数据已经采集，洛阳分公司宽带故障研发通过分析syslog日志已基本定位故障点 | 是
12 | 跟踪中 | 2014-11-13 | 宁波数字 | E204 | 软件:V1.0.0.A1 UBOOT:V1.1 硬件：VER.A | E204网口与百兆网卡电脑无法协商成功，需要将E204网口强制百兆全双工即可，电脑网卡型号为Realtek PCIe FE Family Controller,网卡驱动版本为：7.89.716.2014 | 一般 | 为协商问题 1.采用realtek千兆网卡电脑可以正常协商，型号为Realtek PCIe GBE Family Controller,驱动程序为5.790.824.2011 | 林银军
13 | 跟踪中 | 2014-11-13 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T4 | 正规AP R603W写入V2.2.2.2 T4，西开机房测试，管理WEB（admin/admin）配置向导无法使用。拨号也应加入到配置向导中 | 一般 |  | 彭若峰 | 网页问题，后期修改，黄陈达跟踪。
14 | 跟踪中 | 2014-11-13 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T4 | 在管理WEB（admin/admin）上增加了拨号状态栏，开机拨号时输入错误密码，PC上不了网，拨号状态栏仍显示“拨号成功” | 严重 | KILL QQSG再手动拨号，有服务器返回，代码有返回错误提示，但状态栏没有显示，代码逻辑有错误 | 彭若峰 | 代码逻辑错误，目前已经修改，在河南经过测试验证成功。
15 | 跟踪中 | 2014-11-13 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T4 | 拨号只能在cvnadmin登录页面，而拨号状态只做到了admin的页面上，不在一个登陆界面；拨号和状态都应在admin登陆界面 | 一般 |  | 彭若峰 | 网页问题，后期修改，黄陈达跟踪。
16 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南省网郑州西开机房 | R603W | V2.2.2.2 T5 | 每次在QQSG设置页中开启QQSG使能，断电开机后此项显示自动变为“禁用”但拨号正常进行； | 一般 |  | 彭若峰 | 网页问题，后期修改，黄陈达跟踪。
17 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 显示类：主页面上能看到隐藏的菜单如“配置管理”，导致能看到的菜单如“拓扑管理”间隔排列，影响美观。主页面上不应该看到隐藏的菜单，看到的菜单要紧挨排列在一起，中间不能有间隔。如图1 | 一般 | 没有菜单项目隐藏，数据库相关字段修改实现 | 毛海强 | 11-28：需要屏蔽菜单，修改中
18 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 数据导出类：目前系统不支持数据导出，选择“导出结果”时，系统提示错误，无法导出数据。如图2 | 严重 | 该功能不支持，页面需要屏蔽 | 毛海强 | 11-28：已修改
19 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 数据导入类：目前数据只能从“拓扑管理”下拉“批量导入”中进行导入；选择从“设备信息管理”中导入数据时，系统一直提示“上传中，请等待…”结果还是导不进去，如图3。 | 严重 | 该功能不支持，页面需要屏蔽 | 毛海强 | 11-28：已修改
20 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 数据导入类：数据导入后，在该区域的一级目录里不能看到整个区域的终端信息；如导入洛阳市西工区的数据，那么西工区的终端信息应该在点击“洛阳市”时也能够看到。如图4 | 严重 | 该问题属于需求 | 毛海强 | 11-28：新需求，修改中
21 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 数据导入类：数据导入后，有终端信息归属区域错误，如表格里面记录的是洛阳市瀍河回族区的用户终端信息，导入后变成了在洛阳市西工区下面。如图5 | 严重 | 需要使用导入文件定位 | 李旭东 | 11-28：已修改
22 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 升级类：数据导入后，页面上无法显示终端“设备型号”和“软件版本号”导致终端无法远程单个或批量升级；目前可以远程升级的都是事先在云网管系统未分组里面自动识别的那部分终端。如图6 | 致命 | 刚导入的设备没有上线过，是无法升级操作。该问题不属于问题 |  | 11-28：非问题
23 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 终端区域归属类：数据导入后，终端并成功升级到目标版本（1.0.4.8L1），终端拓扑位置不会自动关联移迁到本该所属的区域内，还是在未分组内。如图7 | 严重 | 由于固件版本问题，mac地址没有上报导致数据重复，删除多余数据 | 梅雨海 | 11-28：固件版本问题
24 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 终端区域归属类：终端“批量移动”栏里面没有地理位置信息，导致终端不知道往哪个区域移动。如图8 | 严重 | 当前资源表格中加入安装地址列 | 李旭东 | 11-28：已解决
25 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 终端区域归属类：终端成功升级后，查询终端mac，会在未分组和所属区域内同时显示，即显示两条信息。未分组内终端应该自动关联移迁到所属区域里面去。如图9 | 严重 | 由于固件版本问题，mac地址没有上报导致数据重复，删除多余数据。与问题7一样 | 梅雨海 | 11-28：固件版本问题
26 | 跟踪中 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 其它类：在云网管页面上点击终端ip地址链接，无法打开终端web页面。如图10 | 严重 | 路由器得到的公网IP是无法直接访问到路由器本身。需要将此功能屏蔽 | 毛海强 | 11-28：屏蔽点击链接功能，修改中
27 | 已解决 | 2014-11-21 | 河南有线 | 云网管 | V1.0.0 | 其它类：终端人为断电后半小时，云网管上显示终端还是在线状态，多次刷新终端状态问题依旧。 | 严重 | tr069设备的在线情况是靠最后一次上线时间+周期间隔的时间来与系统当前时间比较。设备默认周期是1个小时，想看到设备上线状态改变需要1个小时左右再观察。或者将设备上周期改小再测试 |  | 11-28：非问题，轮训时间默认为小时，可配置。
28 | 跟踪中 | 2014-11-24 | 河南有线 | portal | V1.1.0.7 | 手机登录成功后，显示登录次数页面不全或显示字体很小。如图1 | 一般 | 已针对此问题改进了页面 | 周建锋 | 11-28：已做改进，下周一提交测试
29 | 已解决 | 2014-11-24 | 河南有线 | portal | V1.1.0.7 | 在“设备登录统计”里面通过“姓名”或“路由器MAC”查询时，结果显示栏里面显示的“年月”不对。如图2 | 严重 | 设备登录统计 在没有指定月份时， 统计的是全年的次数，因而月份显示的是 0 | 周建锋 | 11-28：不是问题。 月份显示0代表统计的是全年
30 | 跟踪中 | 2014-11-24 | 河南有线 | portal | V1.1.0.7 | 在“设备登录统计”里查询某月0登录次数的终端，统计结果里面包括了有登录次数的终端。如图3 | 严重 | 指定数字为0时候， 相当于没有指定，因为全部都被查询到。 查询登录次数为0， 相当于次数小于 1， 在后一个输入框输入1 即可。 当前存在的问题是会误把次数为1的也列出来，下个版本改进 | 周建锋 | 11-28：已做改进，下周一提交测试
31 | 已解决 | 2014-11-24 | 河南有线 | portal | V1.1.0.7 | 在“设备登录统计”的“路由器MAC”里模糊查询终端信息，信息有存在遗漏统计现象；如相同的查询方法在“设备登录查询”会统计出比“设备登录统计”多出很多终端信息。如图4 | 严重 | 设备登录统计是根据登记的用户信息进行统计 设备登录查询是根据实际登录情况进行统计。 即使设备信息没有登记，也会被统计。 当前统计出现较大偏差是旧有存在的MAC地址倒序问题。设备信息中登记的是正序，实际登录用的是倒序。 在设备登录统计中， 应输入19D0, 这是正确的MAC地址顺序。 在设备登录查询中， 可继续使用D019， 这是倒序 | 周建锋 | 11-28：不是问题。 当前不同版本路由器软件形成的
32 | 已解决 | 2014-11-24 | 河南有线 | portal | V1.1.0.7 | 在“区域登录统计”里面按照全年（不选年月）和某月统计出来的终端登录信息是一致的；如不选年月统计、选1月份（尽管还没有该项目）、选10月份、选11月份统计出来的结果是一样的。如图5 | 严重 | 区域登录统计稍有点特别 考虑到设备数量多时候，这个统计会很耗时间， 所以采用了先统计后查询的方式 在改变了年， 月后， 需要点击“统计”， 才会真正进行统计。 过滤只是针对地区（省， 市， 区县）的选择过滤统计结果 | 周建锋 | 11-28：不是问题。 设计原因， 对使用带来不便源于性能考虑
33 | 跟踪中 | 2014-11-24 | 河南有线 | ios-app | V1.1.0 | ios手机测试其它问题：①app登录成功后，登录页面上不显示登录总次数，只能在页面的左上角里面查看登录总次数；portal页面上可以显示登录总次数。②在hofi网络下app登录成功后，在2分钟内点击app，会弹出“输入手机”和“获取密码”登录页面，误导用户再次输入信息登录；在非hofi网络下没有该问题。③与hofi连接在无流量的情况超过2分钟，手机会自动切换连接到其它wifi热点。 | 严重 | 1.目前设计如此，目的是为了更好的展示广告，目前只能通过侧滑菜单获取登入次数，如果有需求下版本可在登入成功后增加提示 2.与郑忆柯沟通过后用同样手机 IPHONE4S 7.1.2 在杭州实验室反复测试未复现此问题，继续跟踪。 3.这个行为不是由APP造成的，可能是由于路由器信号强度不够引起 | 吴晶晶
Note on E2: sunqy: 产品类型或产品名称
Note on L2: sunqy: 要求所有有效问题单合入版本需要提单处理。