## Sheet1
序号 | 项目目标 （做什么，项目或任务描述） | 关键结果 （如何达到，可量化、明确的输出，关注质量指标和可完成时间） | 完成时间 | 责任人 | 完成情况
1 | 预研验证
2 | 多路IPC视频数据吞吐能力 | 完全竞争环境下多路吞吐测试 | 2017-04-14 | 邵峰/冯立磊/彭若峰
3 |  | 采取优化方案的竞争环境下多路吞吐测试 | 2017-04-22 | 冯立磊/彭若峰
4 |  | 采取时分方案的多路吞吐测试 | 2017-04-28 | 冯立磊/彭若峰
5 | 稳定性测试 | 干净环境下收发稳定性测试 | 2017-04-28 | 冯立磊/彭若峰
6 |  | 干扰环境下收发稳定性测试 | 2017-04-28 | 冯立磊/彭若峰
7 |  | 功能稳定性测试 | 2017-04-28 | 冯立磊/彭若峰
8 | 硬件测试 | 综合功耗
9 |  | 不同发送功率下的稳定性
10 | 文档整理
11 | 总结 | 预研测试总结 | 2017-05-02 | 彭若峰
12 | 使用文档输出 | BK5812开发指南 | 2017-04-28 | 冯立磊