## 测试记录总体说明
测试记录总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.3.2 build170825
测试时间 | 2017-08-28~2017-09-15
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、OPPO A59s 软件环境： ios10.3.3、Android5.1、萤石云视频ios版(V3.9.0 170822)、萤石云视频安卓版(V3.9.1.0828) 第三方测试工具： SecureCRT
测试人员 | 测试任务
温作炎 | 1.LAN 2.Wi-Fi（2.4G） 3.管理维护 4.Android客户端
模块用例记录 |  | 用例执行记录 | [10 empty] | 测试概述
模块名称 | 模块测试用例数 | 执行用例数 | 执行覆盖率 | P | F(高) | F(中) | F(低) | 建议 | Delay | Defer | NT | Block
LAN | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.对LAN模块进行测试未发现重要的功能缺陷
WIFI | 88 | 78 | 88.64% | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.对2.4GWi-Fi模块进行测试未发现重要功能缺陷
管理维护 | 73 | 65 | 89.04% | 61 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.设备恢复出厂后的知识灯需求暂不明确,组员沈扬已提缺陷 2.W3在内存不够的情况下升级,升级进度显示达不到50%,内存够的情况下升级正常。接入终端达30个且8路ipc同时取流的情况下升级成功
移动客户端 | 4 | 3 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.安卓客户端存在较多问题,廖宁定位为能力集的问题,目前在安卓客户端上仅支持添加更升级操作(未给app提交缺陷)
合计 | 189 | 170 | 89.95% | 164 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19

## LAN
LAN_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 ARP绑定:简单描述该模块要实现的功能 LAN-DHCP:简单描述该模块要实现的功能 LAN限速:简单描述该模块要实现的功能 广告DHCP与LAN-DHCP相类似，但细节上有不一致的地方，综合统一一下:简单描述该模块要实现的功能 广告网络限速:简单描述该模块要实现的功能 双DHCP与单DHCP类似修改:简单描述该模块要实现的功能 物理端口:简单描述该模块要实现的功能
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
LAN-001 | LAN-DHCP | DHCP开关 获取的内容、地址的老化 | 较高 | 前置条件 | 1.开启DHCP 2.在不同接口下接入新终端，检查终端的ip | LAN | 1.DHCP功能被启动，接入设备能获取IP地址 | P |  |  |  | M
LAN-002 |  |  | 中 |  |  | WIFI | 1.DHCP功能被启动，接入设备能获取IP地址 | P |  |  |  | M
LAN-003 |  |  | 中 |  | 1.关闭DHCP 2.在不同接口下接入新终端，检查终端的ip | LAN | 1.DHCP功能被关闭，新设备无法获取ip | P |  |  |  | M
LAN-004 |  |  | 较低 |  |  | WIFI | 1.DHCP功能被关闭，新设备无法获取ip | P |  |  |  | M
LAN-005 |  | 配置网关地址 | 较低 | 只开启LAN-DHCP | 1.配置以下网关ip地址,查看效果 | 网络地址x.x.x.0 | 非法地址，无法成功下发 | P |  |  |  | M
LAN-006 |  |  | 较低 |  |  | 组播地址224.0.0.1 | 非法地址，无法成功下发 | P
LAN-007 |  |  | 较低 |  |  | 广播地址x.x.x.255 | 非法地址，无法成功下发 | P |  |  |  | M
LAN-008 |  |  | 较低 |  |  | 172.18.0.1 | 1.地址正确，下发成功 2.可以ping通 3.DHCP地址池会跟随网关地址改变而改变 | P |  |  |  | M
LAN-009 |  |  | 中 |  |  | 192.168.210.1 | 1.地址正确，下发成功 2.可以ping通 3.DHCP地址池会跟随网关地址改变而改变 | P | 建议 | 建议: 1.联网状态页的设备信息图片不显示设备名称,建议增加 补充： 1.W3与X3C的图片见附件 | BGA170465233 | M
LAN-010 |  |  | 较低 |  |  | 10.0.1.1 | 1.地址正确，下发成功 2.可以ping通 3.DHCP地址池会跟随网关地址改变而改变 | P |  |  |  | M
LAN-011 |  | 动态ip地址分配 | 较低 |  | 1.终端通过以下方式接入路由，查看地址获取情况 | LAN | 1.能获取到地址池内的ip地址 | P |  |  |  | M
LAN-012 |  |  | 中 |  |  | WIFI | 1.能获取到地址池内的ip地址 | P |  |  |  | M
LAN-013 |  |  | 较低 |  | 地址池分配完ip地址 1.修改地址范围，地址池范围内自有10个ip地址 2.在不同接口下接入10？个终端，查看终端获取ip地址情况 3.再接入第11？个终端，查看终端ip地址获取情况 | LAN | 1.10个终端都能获取ip地址 2.第11个终端无法获取ip地址 | P |  |  |  | M
LAN-014 |  |  | 较低 |  |  | WIFI | 1.10个终端都能获取ip地址 2.第11个终端无法获取ip地址 | P |  |  |  | M
LAN-015 |  |  | 中 |  | 1.终端1上自己设定一个ip:x.x.x.A，接入路由器 2.在不同接口下接入另外的终端，查看终端获取到的ip | LAN | 1.该设定的ip不会被DHCP再次分配出去 2.其他终端会获取到地址池内的其他地址 | P |  |  |  | M
LAN-016 |  |  | 较低 |  |  | WIFI | 1.该设定的ip不会被DHCP再次分配出去 2.其他终端会获取到地址池内的其他地址 | P |  |  |  | M
LAN-017 |  | 续约 | 中 |  | 1.终端获取ip地址后，等待续约时间的1/2 2.在不同接口下的终端上，查看ip地址是否和原先一样，是否可以正常使用 | LAN | 1.终端ip地址继续正常使用 | P |  |  |  | M
LAN-018 |  |  | 较低 |  |  | WIFI | 1.终端ip地址继续正常使用，能ping通网关 | P |  |  |  | M
LAN-019 |  |  | 中 |  | 1.终端获取ip地址后，等待整个续约时间 2.在不同接口下的终端上，查看ip地址是否和原先一样，是否可以正常使用 | LAN | 1.终端ip地址继续正常使用 | P |  |  |  | M
LAN-020 |  |  | 较低 |  |  | WIFI | 1.终端ip地址继续正常使用，能ping通网关 | P |  |  |  | M
LAN-021 |  | 修改ip网段 | 中 |  | 1.修改DHCP的地址网段，修改后的地址网段属于同一网段内，只是范围的调整（原100-150调整到200-250） 2.查看不同接口下的终端上的ip和使用情况 | LAN | 1.终端ip重新获取，能ping通网关 2.终端ip重新获取 | P |  |  |  | M
LAN-022 |  |  | 低 |  |  | WIFI | 1.终端ip重新获取，原地址能ping通网关 2.终端ip重新获取 | P |  |  |  | M
LAN-023 |  | 重启操作 | 低 |  | 命令重启后检查终端的ip情况 |  | 1.ip地址能重新获取原先的ip检查是否重新DHCP？ | P |  |  |  | M
LAN-024 |  |  | 低 |  | 掉电重启后检查终端的ip情况 |  | 1.ip地址能重新获取原先的ip | P |  |  |  | M

## WIFI
WIFI_测试用例
模块描述 | 各子功能描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
WIFI_001 | 无线模式-2.4G | AUIO-802.11g | 中 | 20MHZ | 1.设置无线网卡1为802.11g 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启W3，让无线网卡接入W3的无线网络 4.确认终端能否ping通网关 |  | 1.无线网卡1工作g模式，和无线网卡2工作在n模式 2.两无线终端都能可以ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_002 |  | AUTO-802.11n | 中 |  | 1.设置无线网卡1为802.11n 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启W3，让无线网卡接入W3的无线网络 4.确认终端能否ping通网关 |  | 1.无线网卡1工作n模式，和无线网卡2工作在n模式 2.两无线终端都能可以ping通网关 | F | 中 | 问题： 1.2.4G与5G网络隐藏后,均无法被终端添加 补充： 1.设置设备隐藏网络后,对应的2.4G与5G信道均变为0 2.其中2.4G网络隐藏后,5G的无线信道变为空 3.日志见附件:时间点为15:00左右 | BGA170485272 | M
WIFI_003 |  | 802.11g转802.11n | 较低 |  | 1.设置无线网卡1为802.11g，设置无线网卡2为auto模式 2.开启W3，让无线网卡接入W3的无线网络 3.把无线网卡1切换成802.11n模式 4.确认l两无线网卡的工作模式和终端能否ping通网关 |  | 1.无线网卡1工作g模式，切换过程对无线网卡2没有影响 | F | 中 | 操作步骤: 1.缩小地址池的起始地址范围 2.对比web或H5的终端列表信息与使用SADP工具搜索出来的设备信息进行对比 问题： 1.终端设备的IP地址显示与实际分配的不一致 补充： 1.附件:通过设备的串口查看的arp表 | BGA170469010 | M
WIFI_004 |  | 40MHZ | 中 |  | 1.开启W3，无线网卡设置为以下模式，接入W3的无线网络，把HT mode设置成40MHz，确认W3工作模式，查看无线网卡工作模式 2.确认终端能否ping通网关 | b | 1.无线网卡工作在b模式 2.终端能ping通网关 | Block
WIFI_005 |  |  | 中 |  |  | g | 1.无线网卡工作在g模式 2.终端能ping通网关 | Block
WIFI_006 |  |  | 中 |  |  | n | 1.无线网卡工作在n模式 4.终端能ping通网关 | Block |  |  |  | M
WIFI_007 |  | b/g/n模式自动切换 | 中 |  | 1.设置无线网卡1为auto模式，查看无线网卡1工作模式 2.使用无线网卡2在同一信道进行干扰打流，逐步增大打流流量至满速，查看无线网卡1工作模式变化情况 |  | 1.无线网卡工作在n模式 2.无线网卡1工作模式变化n-g-b | Block
WIFI_008 |  |  | 中 |  | 1.设置无线网卡1为auto模式，使用无线网卡2（auto）在同一信道进行满速干扰打流，查看无线网卡1工作模式 2.，逐步减小打流流量至不打流，查看无线网卡1工作模式变化情况 |  | 1.无线网卡工作在b模式 2.无线网卡1工作模式变化b-g-n | Block
WIFI_009 | SSID | 2.4G SSID | 较低 | 前置条件 | 1.设置SSID，输入以下参数 2.在终端查看该SSID 3.终端无线连接设备,查看效果 | 最小长度1 | 1.输入的ssid需合法，不合法会有校验 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P |  |  |  | M
WIFI_010 |  |  | 较低 |  |  | 空 | 1.提示wifi名称不能为空 | P
WIFI_011 |  |  | 高 |  |  | 测试ezviz- 12345 | 1.输入的ssid需合法，不合法会有校验 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P |  |  |  | M
WIFI_012 |  |  | 较低 |  |  | 输入最长字符32 | 1.输入的ssid需合法，不合法会有校验 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P |  |  |  | M
WIFI_013 |  |  | 低 |  | 1.配置路由器，设置SSID和密码 2.终端通过wifi接入该网关设备 3.更改SSID，查看终端接入情况和ping网关的测试情况 |  | 1.更改SSID之后，终端应该处于离线状态，获取不到ip，ping不通网关 2.需要重新连接 | P |  |  |  | M
WIFI_014 |  |  | 中 |  | 1.设置SSID为隐藏，不可见 2.用终端查看SSID 3.终端手工输入SSID，让其加入设备网络 | 测试ezviz- 12345 | 1.终端无法查到该SSID 2.手工加入设备网络成功 | Block |  |  |  | M
WIFI_015 | WPS | 2.4G PBC | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用信道1 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P |  |  | 密码设置为1234qwer | M
WIFI_016 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位（16进制数） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_017 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制数） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_018 |  |  | 高 |  | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本网络和访客网络，使用信道6 2.点击web界面的智能家居 3.无线网卡上按住wps按钮 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P |  |  |  | M
WIFI_019 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位（16进制数） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_020 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_021 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本网络和访客网络，使用信道11 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_022 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位（16进制数） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_023 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_024 |  |  | 高 |  | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络和访客网络，使用信道13 2.点击web界面的智能家居 3.无线网卡上按住wps按钮 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_025 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_026 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_027 | smartcfg | 2.4G | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置设备，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用信道1 2.重置萤石设备，按提示接入无线网络 3.按下一键接入按钮 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P |  |  |  | M
WIFI_028 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_029 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_030 |  |  | 高 |  | 1.配置设备，设置SSID和密码为以下参数，开启基本网络和访客网络，使用信道6 2.重置萤石设备，按提示接入无线网络 3.点击web界面的智能家居 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P |  |  |  | M
WIFI_031 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_032 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_033 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置设备，设置SSID和密码为以下参数，开启基本网络和访客网络，使用信道11 2.重置萤石设备，按提示接入无线网络 3.按下一键接入按钮 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_034 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_035 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_036 |  |  | 高 |  | 1.配置设备，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络和访客网络，使用信道13 2.重置萤石设备，按提示接入无线网络 3.点击web界面的智能家居 4.两分钟之内查看新的终端是否接入成功 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_037 |  |  | 较低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_038 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位（非16进制） | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_039 |  | WPA2(AES) | 低 |  | 1.设置无线网卡1为以下无线模式 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启wifi，采用WPA2-PSK的加密模式 4.让无线网卡接入设备无线网络，确认设备工作模式 5.检查终端ping网关情况 | 802.11b | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_040 |  |  | 低 |  |  | 802.11g | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_041 |  |  | 低 |  |  | 802.11n | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_042 |  |  | 高 |  | 1.设置无线网卡1,2,3分别为802.11bgn模式 2.开启主机，采用WPA2-PSK的加密模式 3.让无线网卡接入设备的无线网络，检查设备工作模式 4.检查终端ping网关情况 |  | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_043 |  |  | 中 |  | 1.设置无线网卡1为802.11n 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启主机，采用WPA2-PSK的加密模式 4.输入各种格式和长度的密码 4.让无线网卡接入设备的无线网络，确认设备工作模式 5.检查终端ping网关情况 | 63位长度 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P |  |  |  | M
WIFI_044 |  |  | 中 |  |  | 特殊字符 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P
WIFI_045 |  |  | 中 |  |  | 最长字符64个字符 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.只能输入64位十六进制的数 3.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P |  |  |  | M
WIFI_046 |  | WPA\WPA2PSK | 低 |  | 1.设置无线网卡1为以下无线模式 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启wifi，采用WPA\WPA2PSK混合模式的加密模式 4.让无线网卡接入设备的无线网络 5.检查终端ping网关情况 | 802.11b | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_047 |  |  | 低 |  |  | 802.11g | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_048 |  |  | 低 |  |  | 802.11n | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_049 |  |  | 高 |  | 1.设置无线网卡1，2,3分别为802.11bgn模式 2.开启wifi，采用WPA\WPA2PSK混合模式的加密模式 3.让无线网卡接入设备的无线网络 4.检查终端ping网关情况 | 混合模式 | 1.无线终端都能通过加密认证，且能ping通网关 | P |  |  |  | M
WIFI_050 |  |  | 较低 | 802.11n | 1.设置无线网卡1为802.11n 2.设置无线网卡2为auto模式 3.开启wifi，采用WPA\WPA2PSK混合模式的加密模式 4.输入各种格式和长度的密码 4.让无线网卡接入设备的无线网络，确认设备工作模式 5.检查终端ping网关情况 | 63位长度 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P |  |  |  | M
WIFI_051 |  |  | 较低 |  |  | 特殊字符 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P |  |  |  | M
WIFI_052 |  |  | 中 |  |  | 最长字符63个字符 | 1.无线网卡1和无线网卡2,都工作在802.11n模式 2.只能输入64位十六进制的数 3.无线终端都能通过加密认证，且正常上网 | P |  |  |  | M
WIFI_053 | 无线开关 | 无线开关 | 高 | 2.4G | 1.用终端搜索信号，并加入网络 |  | 1.wifi默认打开，能搜索到信号，且能加入网络 | P |  |  |  | M
WIFI_054 |  |  | 高 |  | 1.命令重启设备 |  | 1.重启后能正常搜索到信号，且能加入网络 | P
WIFI_055 |  | 隐藏网络 | 中 | 2.4G | 1.隐藏基本网络的ssid 2.用终端手工加入基本网络 |  | 1.能加入网络 | Block |  |  |  | M
WIFI_056 |  |  | 低 |  | 1.掉电重启 |  | 1.重启后依然可以自动加入 | Block |  |  |  | M
WIFI_057 | 无线信道-2.4G | 2.4G 信道遍历 | 较低 | 打开wifi 设置HT20模式 | 1.设置无线网卡1为802.11n 2.开启设备，设置工作信道N 3.使用inSSIDer软件搜索wifi信号，确认终端接入的信道是否为N | 1 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道1 2.频点显示为2412 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_058 |  |  | 较低 |  |  | 2 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道2 2.频点显示为2417 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_059 |  |  | 较低 |  |  | 3 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道3 2.频点显示为2422 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_060 |  |  | 较低 |  |  | 4 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道4 2.频点显示为2427 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_061 |  |  | 较低 |  |  | 5 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道5 2.频点显示为2432 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_062 |  |  | 较低 |  |  | 6 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道6 2.频点显示为2437 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_063 |  |  | 较低 |  |  | 7 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道7 2.频点显示为2442 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_064 |  |  | 较低 |  |  | 8 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道8 2.频点显示为2447 | P |  |  |  | M
WIFI_065 |  |  | 较低 |  |  | 9 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道9 2.频点显示为2452 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_066 |  |  | 较低 |  |  | 10 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道10 2.频点显示为2457 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_067 |  |  | 较低 |  |  | 11 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道11 2.频点显示为2462 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_068 |  |  | 较低 |  |  | 12 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道12 2.频点显示为2467 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_069 |  |  | 较低 |  |  | 13 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道13 2.频点显示为2472 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_070 |  |  | 较低 | 设备接入公网 采用混合加密模式设置HT40 |  | 1 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道1 2.频点显示为2412 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_071 |  |  | 较低 |  |  | 2 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道2 2.频点显示为2417 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_072 |  |  | 较低 |  |  | 3 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道3 2.频点显示为2422 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_073 |  |  | 较低 |  |  | 4 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道4 2.频点显示为2427 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_074 |  |  | 较低 |  |  | 5 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道5 2.频点显示为2432 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_075 |  |  | 较低 |  |  | 6 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道6 2.频点显示为2437 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_076 |  |  | 较低 |  |  | 7 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道7 2.频点显示为2442 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_077 |  |  | 较低 |  |  | 8 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道8 2.频点显示为2447 | P |  |  |  | M
WIFI_078 |  |  | 较低 |  |  | 9 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道9 2.频点显示为2452 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_079 |  |  | 较低 |  |  | 10 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道10 2.频点显示为2457 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_080 |  |  | 较低 |  |  | 11 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道11 2.频点显示为2462 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_081 |  |  | 较低 |  |  | 12 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道12 2.频点显示为2467 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_082 |  |  | 较低 |  |  | 13 | 1.无线终端上可以查看到使用了信道13 2.频点显示为2472 3.用频谱分析仪测试频率中心点 | P |  |  |  | M
WIFI_083 |  | 信道自动选择 | 中 | 2.4G | 1.设备上设置信道自动选择，设置为以下频道带宽 2.另一台路由器上强制信道 3.查看设备上的信道选择，可在终端处无线网卡上查看 4.更改路由器的信道，强制成与设备相同 5.查看设备的信道变化 | HT20 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  |  | M
WIFI_084 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  |  | M
WIFI_085 |  | 更改当前信道 | 中 |  | 1.点击更改当前信道按钮，查看设备wifi信道变化 | HT20 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_086 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_087 |  | 信道检测异常 | 中 |  | 1.正在使用一键接入功能时，进行信道检测 |  | 1.提示“正在使用一键接入功能，不能进行信道检测” | P
WIFI_088 |  |  | 较低 |  | 1.路由器无线未开启时，进行信道检测 |  | 1.提示“路由器未开启Wi-Fi网络，无法进行检测信道” | P

## 管理维护
管理维护_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 SADP:简单描述该模块要实现的功能 恢复默认:简单描述该模块要实现的功能 看门狗:简单描述该模块要实现的功能 设备升级:简单描述该模块要实现的功能 升级兼容:简单描述该模块要实现的功能 配置操作:简单描述该模块要实现的功能 硬盘管理:简单描述该模块要实现的功能 指示灯:简单描述该模块要实现的功能 RTC:简单描述该模块要实现的功能
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
MAN_001 | 恢复默认 | 硬件复位 | 低 | 主机未上电 | 1.按住复位键不小于6s，同时给主机上电，查看主机响应情况 |  | 1.主机正常启动，各参数不改变 | P |  |  |  | M
MAN_002 |  |  | 低 | 主机启动中 | 1.按住复位键不小于6s，查看主机响应情况 |  | 1.主机正常启动，各参数不改变 | P
MAN_003 |  |  | 低 | 主机运行中 | 1.按住复位键小于6s，查看主机响应情况 |  | 1.主机正常运行，各参数不改变 | P
MAN_004 |  |  | 高 |  | 1.按住复位键不小于6s，查看主机响应情况 |  | 1.所有指示灯长亮3秒后灭1秒，之后主机重启 2.硬件复位成功，主机参数恢复为默认值 | Block |  |  | 需求暂不明确,组员沈扬已提缺陷
MAN_005 |  | 软件重置 | 高 |  | 1.通过web或H5恢复出厂设置，查看效果 |  | 1.所有指示灯长亮3秒后灭1秒，之后主机重启(待确认) 2.硬件复位成功，主机参数恢复为默认值 | Block |  |  | web与长按硬件按钮指示灯指示目前暂不统一
MAN_006 |  | 默认参数 | 高 | telnet | 1.恢复默认，查看右侧参数 | telnet | 关 | P
MAN_007 |  |  | 高 | 双频合一 |  | 双频合一开关 | 开 | P | 建议 | 问题： 1.web页面的背景图片类型为商铺图片 建议： 1.建议更改web向导欢迎页面与登录页面的背景图片,更换为家庭题材的图片 补充: 1.H5也有相同的问题 | BGA170464924
MAN_008 |  |  | 高 | Wi-Fi设置/2.4G Wi-Fi网络 |  | Wi-Fi开关 | 开 | P
MAN_009 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi SSID | ezviz_xxxxxx（xxxxxx为LAN MAC地址后6位） | P
MAN_010 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi隐藏功能 | 关 | F | 低 | 问题： 1.在线升级,升级完成后倒计时时间显示不正确 补充： 1.倒计时从100s到96s左右,又重新跳到100s再次计时,重复2次 2.在线升级倒计时不能完整走完100s,提前退出倒计时页面 | BGA170463979
MAN_011 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi安全类型 | 混合加密 | P
MAN_012 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi无线隔离 | 关 | P
MAN_013 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi带宽 | HT20 | P
MAN_014 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi信道 | 自动 | P
MAN_015 |  |  | 高 | Wi-Fi设置/5G Wi-Fi网络 |  | Wi-Fi开关 | 开 | P
MAN_016 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi SSID | ezviz_xxxxxx（xxxxxx为LAN MAC地址后6位） | P
MAN_017 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi隐藏功能 | 关 | P
MAN_018 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi安全类型 | 混合加密 | P
MAN_019 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi无线隔离 | 关 | P
MAN_020 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi带宽 | VHT80 | P
MAN_021 |  |  | 高 |  |  | Wi-Fi信道 | 自动 | P
MAN_022 |  |  | 高 | Wi-Fi设置/Wi-Fi信号设置 |  | Wi-Fi信号模式 | 穿墙 | P
MAN_023 |  |  | 高 | 上网设置/设备上网设置 |  | 上网方式 | DHCP | P
MAN_024 |  |  | 高 |  |  | MAC地址克隆 | 不启用 | P
MAN_025 |  |  | 高 |  |  | 主DNS和从DNS | 无 | F | 低 | 操作步骤: 1.开启防蹭网开关 2.点击进入主页的终端设备页面 问题： 1.防蹭网开关开启,点击进入终端设备页面,页面状态显示不正确 补充: 1.刚点进去显示在线设备与已禁止设备,过一小会只显示在线设备 | BGA170462979
MAN_026 |  |  | 高 |  |  | MTU | 1480 | P
MAN_027 |  |  | 高 | 上网设置/终端上网设置 |  | 设备IP地址 | 192.168.7.1 | P
MAN_028 |  |  | 高 |  |  | 子网掩码 | 255.255.255.0 | P
MAN_029 |  |  | 高 |  |  | DHCP服务器 | 启用 | P
MAN_030 |  |  | 高 |  |  | 地址池起始地址 | 192.168.7.30 | P
MAN_031 |  |  | 高 |  |  | 地址池结束地址 | 192.168.7.250 | P
MAN_032 |  |  | 高 |  |  | 地址租用时间（分） | 1440 | P
MAN_033 |  |  | 高 | 高级设置 |  | upnp开关 | 开 | F | 低 | 问题： 1.DMZ关闭,可以通过wan口获取的ip地址可以访问本地界面 补充： 1.DMZ开启,无法通过wan口获取的ip地址访问本地界面 2.X3C在DMZ关闭的情况时,无法通过wan获取的ip地址可以访问本地界面 | BGA170462291
MAN_034 |  |  | 高 |  |  | 端口转发设置 | 无 | P
MAN_035 |  |  | 高 |  |  | DMZ开关 | 关 | P
MAN_036 |  |  | 高 |  |  | 防蹭网 | 关 | P
MAN_037 |  |  | 高 | 系统设置 |  | 时间获取方式 | NTP | P
MAN_038 |  |  | 高 |  |  | NTP服务器地址 | 183.136.184.14/202.108.6.95 | P
MAN_039 |  |  | 高 |  |  | 灯光开关 | 开 | F | 中 | 问题： 1.设备指示灯状态显示不正确 补充： 1.设备外网连接正常,指示灯仍长亮蓝灯 | BGA170462960
MAN_040 | 设备升级 | 平台升级 | 高 |  | 1.通过以下方式进行远程升级，查看效果 | http | 1.远程升级成功，升级进度正确，版本显示正确 | P
MAN_041 |  |  | 中 | 连接断开 | 1.进行远程升级操作，查看效果 |  | 1.主机按服务器设置的次数N进行重连尝试 | P
MAN_042 |  |  | 中 |  | 1.重连的过程中插回网线 |  | 1.可以继续下载 | P |  |  | 1.串口没有重连的打印
MAN_043 |  |  | 中 |  | 1.同一次远程升级过程中，重连次数达到N后网络仍未恢复，查看效果 |  | 1.升级失败 2.可以重新对设备进行远程升级 | Block
MAN_044 |  |  | 中 | 升级失败 | 1.再次进行远程升级操作，查看效果 |  | 1.主机按服务器设置的次数N进行重连尝试 | Block
MAN_045 |  |  | 中 |  | 1.由a.b.x升级到a.b.n，查看升级情况 注：通过串口查看升级包文件名和大小 |  | 1.主机通过增量包升级成功，版本显示正确 注：可通过配置平台升级包确认升级信息 | P | 建议 | 操作步骤: 1.设备断开网络,并马上插上网线 预期结果： 1.设备能断点续传并升级成功 问题： 1.设备无法升级成功,提示升级失败码8 建议： 1.建议设备断网后与平台重连的过程中接上网络,设备能升级成功 | BGA170488821
MAN_046 |  |  | 中 |  | 1.由a.x.x升级到a.n.n，查看升级情况 |  | 1.主机通过全量包升级成功，版本显示正确 | P
MAN_047 |  |  | 低 |  | 1.由x.x.x升级到n.n.n，查看升级情况 |  | 1.主机通过全量包升级成功，版本显示正确 | P
MAN_048 |  |  | 较低 |  | 1.远程升级过程中，查看主机响应情况 |  | 1.主机自动重启前均正常运行，能正确作出各种响应 | P
MAN_049 |  |  | 较低 |  | 1.在远程升级过程中断开设备与平台连接，查看效果 2.重新连接设备与平台，查看主机运行情况 3.重新进行远程升级，查看效果 |  | 1.升级失败，主机退出升级，不会自动重启 2.主机运行正常 3.可以重新对设备进行远程升级 | P
MAN_050 |  |  | 中 |  | 1.断网后重新进行远程升级，查看是否断点续传 |  | 1.可以断点续传 | P
MAN_051 |  |  | 低 |  | 1.断电后重新进行远程升级，查看是否断点续传 |  | 1.内存清掉，无法断点续传 | P
MAN_052 |  |  | 低 |  | 1.客户端升级时，本地进行在线升级 |  | 1.本地会同步获取到当前的升级进度 | P
MAN_053 |  |  | 低 |  | 1.本地在线升级时，客户端进行升级 |  | 1.客户端会同步获取到当前的升级进度 | P
MAN_054 |  |  | 中 |  | 1.多个客户端同时对设备进行远程升级操作 |  | 1.设备在同一时间段只支持1个客户端升级 2.各客户端升级会同步获取到当前升级进度 | P
MAN_055 |  | 控件升级 | 低 |  | 1.使用不匹配的文件通过控件进行设备升级，查看效果 |  | 1.升级失败，提示文件错误 | P
MAN_056 |  |  | 高 |  | 1.使用正确的文件通过控件进行设备升级，查看效果 |  | 1.升级成功，升级进度正确 2.升级完成后设备自动重启，重启后版本显示正确 | P
MAN_057 |  |  | 低 |  | 1.控件升级过程中，查看主机响应情况 |  | 1.主机自动重启前均正常运行，能正确作出各种响应 | Block
MAN_058 |  |  | 较低 |  | 1.在控件升级过程中断开与web客户端的连接，查看效果 2.重新进行控件升级，查看效果 |  | 1.浏览器关闭不影响升级进程，升级成功 | P
MAN_059 |  | 串口升级 | 中 |  | 1.通过串口进行升级，查看效果 |  | 1.升级成功，版本显示正确 | P
MAN_060 |  | 满载升级 | 高 |  | 1.满载接入终端（跟开发确认这个数量），内存占用很高时，进行升级 | 本地升级 | 1.升级成功，版本显示正确 | P
MAN_061 |  |  | 高 |  |  | 远程升级 | 1.升级成功，版本显示正确 | P |  |  | 备注:
MAN_062 |  | 异常处理 | 低 |  | 1.在升级过程中将设备断电 2.将设备上电，查看主机运行情况 3.重新进行升级，查看效果 | 下载版本过程中断电 | 1.主机上电后可以正常运行，版本为升级前的版本 2.可以重新对设备进行升级 | P
MAN_063 |  |  | 低 |  |  | 写文件过程中断电 | 1.主机上电后不能正常启动 2.主机需要串口升级 | P
MAN_064 |  |  | 较低 | 设备升级中 | 1.长按硬件复位按钮6s以上 |  | 1.主机不响应，升级过程不被打断 | Block |  |  | 备注: 该策略未做
MAN_065 |  |  | 较低 |  | 1.通过控件点击恢复出厂 |  | 1.主机不响应，升级过程不被打断 | Block |  |  | 备注: 该策略未做
MAN_066 |  |  | 较低 |  | 1.通过控件点击软重启 |  | 1.主机不响应，升级过程不被打断 | Block |  |  | 备注: 该策略未做
MAN_067 | 升级兼容 | 平台升级 | 中 |  | 1.由旧版本升级至最新版本，查看效果（根据需要测试） |  | 1.升级成功，设备参数与升级前一致 | P |  |  |  | M
MAN_068 |  | 控件升级 | 中 |  |  |  | 1.升级成功，设备参数与升级前一致 | P
MAN_069 | 配置操作 | 导出 | 中 |  | 1.导出设备配置文件 |  | 1.可导出，文件加密 | P
MAN_070 |  | 导入 | 中 |  | 1.导入正确的配置文件 |  | 1.可导入 | P
MAN_071 |  |  | 较低 |  | 1.导入错误的配置文件 | 错误格式 | 1.不可导入 | P
MAN_072 |  |  | 较低 |  |  | 错误文件 | 1.不可导入 | P
MAN_073 |  |  | 较高 |  | 1、设置右侧配置项为非默认值，导出配置文件 2、将设备恢复出厂 3、将之前导出的配置文件导入，查看配置项的参数 |  | 1.与导入之前的参数配置一致 | P

## 移动客户端
移动客户端_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 设备添加删除:MergeCells 设备详情:MergeCells 摄像机管理:MergeCells 远程配置:MergeCells 远程回放:MergeCells 升级:MergeCells
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
APP_001 | 设备添加删除 | 设备添加删除 | 中 |  | 1.查看平台设备添加删除 | 序列号添加 | 1.添加删除正常 | P
APP_002 |  |  | 较高 |  |  | 扫码添加 | 1.添加删除正常 | Block |  |  | 1.安卓客户端存在较多问题,廖宁定位为能力集的问题,目前在安卓客户端上仅支持添加更升级操作
APP_007 | 升级 | 升级 | 高 |  | 1.远程升级，查看进度和状态显示 |  | 1.进度条和状态显示正确 | P
APP_008 |  |  | 高 |  | 1.远程升级，查看能否升级成功 |  | 1.能够升级成功 | P