## 测试记录总体说明
测试记录总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.3.7 build 170928
测试时间 | 2017/09/29-2017/10/20
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone7 软件环境： ios11.0.3 萤石云视频ios版(V3.10.0.170924) 第三方测试工具： SecureCRT
测试人员 | 测试任务
沈扬 | WAN WIFI 终端安全 稳定性 回归 缺陷验证
模块用例记录 |  | 用例执行记录 | [11 empty] | 用例筛选策略 | 测试概述
模块名称 | 模块测试用例数 | 执行用例数 | 执行覆盖率 | P | F(高) | F(中) | F(低) | 建议 | Delay | Defer | NT | NP | Block
WAN | 81 | 65 | 80.25% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
WIFI | 146 | 135 | 92.47% | 129 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
终端安全 | 41 | 33 | 80.49% | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
防蹭网 | 54 | 54 | 100% | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 322 | 287 | 89.13% | 276 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35

## WAN
WAN_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 MAC克隆:简单描述该模块要实现的功能 MTU:简单描述该模块要实现的功能 上网方式:简单描述该模块要实现的功能 物理端口:简单描述该模块要实现的功能
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
WAN_001 | MAC克隆 | 默认mac | 低 | 1.上级路由的LAN口接入镜像交换机上联口 2.设备WAN口接入交换机 3.PC接入监控口 | 1.在mac地址克隆处选择默认mac地址 2.在镜像的交换机的监控口使用Wireshark进行抓包查看报文中的源mac地址是否与配置的一致 |  | 1.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_002 |  | 客户端mac | 低 |  | 1.在mac地址克隆处,选择以下客户端的mac地址 2.在镜像的交换机的监控口使用Wireshark进行抓包查看报文中的源mac地址是否与配置的一致 | WIFI | 1.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_003 |  |  | 低 |  |  | 手动输入合法的地址 | 1.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_004 |  | 指定mac | 低 |  | 1.在mac地址克隆处，配置客户指定mac地址，填写mac以下地址 2.在镜像的交换机的监控口使用Wireshark进行抓包查看报文中的源mac地址是否与配置的一致 | 00:00:00:00:00:00 | 1.提示非法mac地址，无法下发 | P |  |  |  | M
WAN_005 |  |  | 低 |  |  | 01:00:00:00:00:11 | 1.提示非法mac地址，无法下发 | P |  |  |  | M
WAN_006 |  |  | 低 |  |  | FF:FF:FF:FF:FF:FF | 1.提示非法mac地址，无法下发 | P |  |  |  | M
WAN_007 |  |  | 低 |  |  | 00:00:00:00:01:01 | 1.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_008 |  | 重启路由器 | 低 |  | 1.命令重启 2.复位之后查看mac地址配置是否与掉电前一致 3.在镜像的交换机的监控口使用Wireshark进行抓包查看报文中的源mac地址是否与配置的一致 |  | 1.重启之后，mac地址克隆的配置不会改变 2.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_009 |  |  | 低 |  | 1.掉电重启 2.复位之后查看mac地址配置是否与掉电前一致 3.在镜像的交换机的监控口使用Wireshark进行抓包查看报文中的源mac地址是否与配置的一致 |  | 1.重启之后，mac地址克隆的配置不会改变 2.报文中的source mac地址与配置的一致 | P |  |  |  | M
WAN_010 | MTU | DHCP | 高 | 1.PC和设备WAN口接入上级路由的LAN口，上级路由DHCP开启 2.设备LAN口接入PC1，DHCP获取地址（和WAN不冲突） | 1.设置路由器上网方式为DHCP，设置MTU值为以下值，点击保存 2.PC1上ping -l （） -f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去28，查看ping包情况 3.输入ping -l （）-f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 4.输入ping -l （） (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 | 575 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_011 |  |  | 高 |  |  | 576 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，W3最小分片单元为576-28/能ping通外网,第一个包提示需要拆分数据包但是设置了DF,后面三个包正常(吴海丁吴工说的) 4.可以ping通,PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | P |  |  |  | M
WAN_012 |  |  | 高 |  |  | 576~1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片（筛选icmp协议的报文，查看WAN.ip-->PC.ip的报文，data可见实际发送的长度） | P
WAN_013 |  |  | 高 |  |  | 1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | P |  |  |  | M
WAN_014 |  |  | 高 |  |  | 1501 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_015 |  | 静态ip | 高 | 1.PC接入设备WAN口，配置WAN和PC静态ip在同一局域网 2.设备LAN口接入PC1，DHCP获取地址（和WAN不冲突） | 1.设置路由器上网方式为静态ip，设置MTU值为以下值，点击保存 2.PC1上ping -l （） -f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去28，查看ping包情况 3.输入ping -l （）-f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 4.输入ping -l （） (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 | 575 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_016 |  |  | 高 |  |  | 576 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，W3最小分片单元为576-28 4.可以ping通,PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | P |  |  |  | M
WAN_017 |  |  | 高 |  |  | 576~1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | P |  |  |  | M
WAN_018 |  |  | 高 |  |  | 1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | P
WAN_019 |  |  | 高 |  |  | 1501 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_020 |  | PPPOE | 高 | 1.PC和设备WAN口接入PPPOE服务器，拿到同一局域网地址 2.设备LAN口接入PC1，DHCP获取地址（和WAN不冲突） | 1.设置路由器上网方式为静态ip，设置MTU值为以下值，点击保存 2.PC1上ping -l （） -f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去28，查看ping包情况 3.输入ping -l （）-f (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 4.输入ping -l （） (PC的ip)，括号内的值为设置的MTU值减去27，查看ping包情况 | 575 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_021 |  |  | 高 |  |  | 576 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，W3最小分片单元为576-20 4.不能ping通外网，W3最小分片单元为576-28 | Block
WAN_022 |  |  | 高 |  |  | 576~1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | Block |  |  |  | M
WAN_023 |  |  | 高 |  |  | 1500 | 1.保存成功 2.正常ping通外网 3.不能ping通外网，提示需要拆分数据包但是设置了DF 4.能ping通外网，PC上通过wireshark软件查看数据包已被分片 | Block |  |  |  | M
WAN_024 |  |  | 高 |  |  | 1501 | 1.保存不成功，提示“请输入一个介于576和1500的值” | P |  |  |  | M
WAN_025 |  | 影响 | 中 |  | 1.修改MTU，查看速率是否有影响（LAN->WAN打流） | 576 | 1.速率正常，MTU对传输速率没有过大影响 | Block |  |  | 本轮性能有问题暂时不测
WAN_026 |  |  | 中 |  |  | 1480 |  | Block |  |  | 本轮性能有问题暂时不测
WAN_027 |  |  | 中 |  |  | 1500 |  | Block |  |  | 本轮性能有问题暂时不测
WAN_028 | 上网方式 | 静态IP | 中 |  | 1.选择WAN上网方式为手动配置IP地址,配置以下地址: | 10.0.0.2 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端ping通10.0.0.2 | P |  |  |  | M
WAN_029 |  |  | 低 |  |  | 172.18.0.2 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端ping通172.18.0.2 | P |  |  |  | M
WAN_030 |  |  | 低 |  |  | 192.168.210.2 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端ping通192.168.210.2 | P |  |  |  | M
WAN_031 |  |  | 低 |  |  | 10.0.1.2/28 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端ping通10.0.1.2 | P |  |  |  | M
WAN_032 |  |  | 低 |  | 1.选择WAN上网方式为手动配置IP地址,配置以下网关地址: | 上级路由LAN地址 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端能ping通上级路由下的终端 | P
WAN_033 |  |  | 低 |  |  | 其他错误地址 | 1.能够设置成功 2.LAN侧的终端不能ping通上级路由下的终端 | P
WAN_034 |  |  | 高 |  | 1.配置右侧DNS地址 2.查看LAN下的终端DNS服务器ip的分配情况，和地址解析情况 | 只配置可用的主用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_035 |  |  | 高 |  |  | 只配置可用的备用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_036 |  |  | 高 |  |  | 无效备用+有效主用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_037 |  |  | 高 |  |  | 无效主用+有效备用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_038 |  |  | 低 |  |  | 配置两个都无效 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  | W3有备用DNS服务器，主/备用都无效时生效
WAN_039 |  |  | 低 |  | 1.进行以下各种异常操作 2.查看操作完之后，路由器的实际状态和终端的ping外部网络的情况 | 网线中断恢复 | 1.路由器保留配置成功，lan侧的终端ping通外部网络或外部网关地址 | P |  |  |  | M
WAN_040 |  |  | 低 |  |  | 频繁插拔网线 | 1.路由器保留配置成功，lan侧的终端ping通外部网络或外部网关地址 | P |  |  |  | M
WAN_041 |  | DHCP | 高 | 上级路由已开启DHCP，且DNS有效 | 1.WAN口设置ip地址自动获取 |  | 1.能够自动从上级路由获取到ip地址、子网掩码、默认网关 2.LAN口端的PC能够ping通上级路由下的终端 | P |  |  |  | M
WAN_042 |  |  | 低 |  | 1.进行以下异常操作 | 插拔网线（2分钟） | 1.网线中断恢复后，ip地址重新获取 | P |  |  |  | M
WAN_043 |  |  | 低 |  |  | 频繁插拔网线 | 1.网线恢复后，ip地址重新获取 | P |  |  |  | M
WAN_044 |  |  | 中 |  | 1.配置右侧DNS地址 2.查看LAN下的终端DNS服务器ip的分配情况，和地址解析情况 | 不配置DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P
WAN_045 |  |  | 高 |  |  | 只配置可用的主用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_046 |  |  | 高 |  |  | 只配置可用的备用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_047 |  |  | 高 |  |  | 无效备用+有效主用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_048 |  |  | 高 |  |  | 无效主用+有效备用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_049 |  |  | 低 |  |  | 配置两个都无效 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  | W3有备用DNS服务器，主/备用都无效时生效
WAN_050 |  |  | 低 |  | 1.长期稳定性测试（续约） |  | 1.DHCP获取ip成功，挂7天业务。不会有断开的情况发生 | P |  |  |  | M
WAN_051 |  | pppoe拨号 | 高 | 需要各家电信商账号和线路 | 电信拨号测试 |  | 1.能正常拨号 | P |  |  |  | M
WAN_052 |  |  | 中 |  | 联通拨号测试 |  | 1.能正常拨号 | Block |  |  |  | M
WAN_053 |  |  | 低 |  | 移动拨号测试 |  | 1.能正常拨号 | P |  |  |  | M
WAN_054 |  |  | 低 |  | 华数拨号测试 |  | 1.能正常拨号 | P |  |  |  | M
WAN_055 |  |  | 低 |  | 1.pppoe错误账号测试:填写错误的拨号账号 2.检查返回结果 | 用户名错误 | 1.返回错误代码或提示信息 具体错误代码及提示 | Block |  |  | 没有该功能 | M
WAN_056 |  |  | 低 |  |  | 密码错误 | 1.返回错误代码或提示信息 | Block |  |  |  | M
WAN_057 |  |  | 低 |  | 1.插拔网线，短时间（5S）重新接上 |  | 1.重新接上后网络正常，无需重新拨号 | P |  |  |  | M
WAN_058 |  |  | 低 |  | 1.掉电重启 |  | 1.掉电重启后，自动拨号成功，能够正常上网 | P |  |  |  | M
WAN_059 |  |  | 低 |  | 1.配置右侧DNS地址 2.查看LAN下的终端DNS服务器ip的分配情况，和地址解析情况 | 不配置DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_060 |  |  | 低 |  |  | 只配置可用的主用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P
WAN_061 |  |  | 低 |  |  | 只配置可用的备用DNS | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_062 |  |  | 低 |  |  | 无效备用+有效主用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  |  | M
WAN_063 |  |  | 低 |  |  | 无效主用+有效备用 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P
WAN_064 |  |  | 低 |  |  | 配置两个都无效 | 1.lan侧分配到网关地址作为DNS服务器 2.终端能正常解析网页 | P |  |  | W3有备用DNS服务器，主/备用都无效时生效 | M
WAN_065 |  |  | 低 |  | 1.长期稳定性测试，放电信拨号环境下，长时间运行 |  | 1.拨号成功后，挂7天业务。不会有断开的情况发生 | Block |  |  |  | M
WAN_066 |  | 检测上网方式 | 中 | pppoe账号 | 1.WAN口接入pppoe拨号环境中 2.检测上网方式 |  | WAN口会识别到需要pppoe拨号，提示输入账号密码 | P |  |  |  | M
WAN_067 |  |  | 中 | DHCP模式 | 1.WAN口接入DHCP环境中 2.检测上网方式 |  | WAN口会识别到需要DHCP模式，并且会从DHCP server处获取ip地址 | P |  |  |  | M
WAN_068 |  |  | 低 | 静态模式 | 1.WAN口接入静态环境中 2.检测上网方式 |  | 提示检测上网方式失败 | Block |  |  |  | M
WAN_069 |  |  | 低 | 无上网环境 | 1.WAN口接入无上网环境中 2.检测上网方式 |  | 提示检测上网方式失败 | P |  |  |  | M
WAN_070 |  |  | 低 | PPPOE+DHCP | 1.WAN口接入PPPOE和DHCP同时存在的环境中 2.检测上网方式 |  | WAN口会识别到需要pppoe拨号，提示输入账号密码 | Block |  |  |  | M
WAN_071 | 物理端口 | WAN | 高 |  | 1.PC和WAN网线对接 2.修改PC的网卡模式为右侧 3.查看设备WAN口的模式 | 10M-半双工 | 1.端口能够up，速率是10M半双工 | P |  |  |  | M
WAN_072 |  |  | 高 |  |  | 10M-全双工 | 1.端口能够up，速率是10M全双工或半双工 （强制设置时，大概率协商至半双工） | P
WAN_073 |  |  | 高 |  |  | 100M-半双工 | 1.端口能够up，速率是100M半双工 | P
WAN_074 |  |  | 高 |  |  | 100M-全双工 | 1.端口能够up，速率是100M全双工或半双工（强制设置时，大概率协商至半双工） | P
WAN_075 |  |  | 高 |  |  | 1000M-全双工 | 1.端口能够up，速率是1000M全双工 | P |  |  |  | M
WAN_076 |  |  | 高 |  |  | 千兆网卡AUTO | 1.端口能够up，速率是100M0全双工/半双工（auto模式时跟PC网卡保持一致） | P
WAN_077 |  |  | 高 |  |  | 百兆网卡AUTO | 1.端口能够up，速率是100M全双工/半双工 （auto模式时跟PC网卡保持一致） | P |  |  |  | M
WAN_078 |  | 100米网线 | 低 |  | 1.用100米网线，分别测试路由器wan口 2.ping网关测试，查看结果 |  | 1.端口能up，工作在1000M 2.ping网关能ping通 | Block |  |  |  | M
WAN_079 |  |  | 低 |  | 1.用工具测试在延时，丢包，吞吐量，检查测试结果 |  | 1.对比10米网线，无大的差别 | Block |  |  |  | M
WAN_080 |  |  | 低 |  | 1.重启操作，查看端口能够恢复情况 | 命令复位 | 1.起来后端口还能up | Block |  |  |  | M
WAN_081 |  |  | 低 |  |  | 掉电复位 | 1.起来后端口还能up | Block |  |  |  | M

## WIFI
WIFI_测试用例
模块描述 | 各子功能描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
WIFI_001 | 无线模式-2.4G | 路由设置20MHZ | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | P
WIFI_002 |  | 路由设置40MHZ | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 中 | 前置条件：笔记本接入W3的2.4Gwifi 操作步骤: 1.打开W3 2.4G的无线隔离 2.频段带宽为HT40,无线信道为auto 3.笔记本接入W3的wifi 问题： 1.笔记本频繁掉线重连 补充: 当时单工和金巍工来过现场排查,并保留了日志 | BGA170541290
WIFI_003 |  | 模式手动切换 | 低 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 低 | 前置条件：当前2.4Gwifi设置为 无线隔离开启 HT20 混合加密方式 操作步骤: 1.将2.4Gwifi从混合加密切换至强加密 2.点击保存 问题： 1.2.4Gwifi变成不加密 补充: 单工已过来现场排查并保留了日志 | BGA170541958
WIFI_004 |  | 模式自动切换 | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | P
WIFI_005 | 无线模式-5G | 路由设置20MHZ | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 中 | 玩王者荣耀的时候一会儿显示wifi一会儿显示4G | BGA170551331
WIFI_006 |  | 路由设置40MHZ | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 中 | 前置条件：V1.4.0 操作步骤: 1.W3在家运行一天之后 2.使用地点离W3间隔一堵墙 5米 问题： 1.一天之后出现wifi掉线重连的现象,且出现概率较高 | BGA170551333
WIFI_007 |  | 路由设置80MHZ | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 中 | 前置条件:W3连接在DHCP的家用环境中,W3的位置和终端距离5米左右,中间隔了一道墙 操作步骤: 1.手机连接W3的5Gwifi 2.打开王者荣耀 问题： 1.ping值很高 补充: 1.相同位置,相同距离换成TPlink玩王者荣耀ping只有30+ 2.当时信道为Auto模式,手动切换信道仍然高ping | BGA170542261
WIFI_008 |  | 模式手动切换 | 低 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | P
WIFI_009 |  | 模式自动切换 | 中 |  | 1.开启W3的wifi，接入无线网卡或终端 |  | 1.无线终端都能可以ping通网关 | F | 低 | 问题： 1.手机连接W3的5Gwifi,在输入正确的密码之后提示密码错误无法连接 2.一段时间后重新连接,连接成功 补充: 当时温作炎的手机(安卓5.1和iOS11.0.2)和沈扬的手机(iPhone7 ios11.0.2)都连接过该5Gwifi,均提示密码错误无法连接,一段时间后重连,可以连接成功 | BGA170541343
WIFI_010 | SSID | 2.4G | 低 | 前置条件 | 1.设置SSID，输入以下参数 2.在终端查看该SSID 3.终端无线连接设备,查看效果 | 数字 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_011 |  |  | 低 |  |  | 字母 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_012 |  |  | 高 |  |  | 汉字 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_013 |  |  | 低 |  |  | 特殊字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_014 |  |  | 低 |  |  | 空 | 1.提示“不能为空” | P
WIFI_015 |  |  | 低 |  |  | 1个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_016 |  |  | 高 |  |  | 8个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_017 |  |  | 中 |  |  | 32个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_018 |  |  | 低 |  |  | 33个字符 | 1.无法设置 | P
WIFI_019 |  |  | 低 |  | 1.配置路由器，设置SSID和密码 2.终端通过wifi接入该网关设备 3.更改SSID，查看终端接入情况和ping网关的测试情况 |  | 1.更改SSID之后，终端应该处于离线状态，获取不到ip，ping不通网关 2.需要重新连接 | P
WIFI_020 |  |  | 中 |  | 1.设置SSID为隐藏，不可见 2.用终端查看SSID 3.终端手工输入SSID，让其加入设备网络 |  | 1.终端无法查到该SSID 2.手工加入设备网络成功 | P
WIFI_021 |  | 5G | 低 |  | 1.设置SSID，输入以下参数 2.在终端查看该SSID 3.终端无线连接设备,查看效果 | 数字 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_022 |  |  | 低 |  |  | 字母 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_023 |  |  | 高 |  |  | 汉字 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_024 |  |  | 低 |  |  | 特殊字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_025 |  |  | 低 |  |  | 空 | 1.提示“不能为空” | P
WIFI_026 |  |  | 低 |  |  | 1个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_027 |  |  | 高 |  |  | 8个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_028 |  |  | 中 |  |  | 32个字符 | 1.能够成功设置ssid 2.ssid可以被终端查看到 3.终端正常连接 | P
WIFI_029 |  |  | 低 |  |  | 33个字符 | 1.无法设置 | P
WIFI_030 |  |  | 低 |  | 1.配置路由器，设置SSID和密码 2.终端通过wifi接入该路由器 3.更改SSID，查看终端接入情况和ping网关的测试情况 |  | 1.更改SSID之后，终端应该处于离线状态，获取不到ip，ping不通网关 2.需要重新连接 | P
WIFI_031 |  |  | 中 |  | 1.设置SSID为隐藏，不可见 2.用终端查看SSID 3.终端手工输入SSID，让其加入设备网络 |  | 1.终端无法查到该SSID 2.手工加入设备网络成功 | P
WIFI_032 | WPS | 2.4G | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_033 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_034 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_035 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_036 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_037 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_038 |  | 5G | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_039 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_040 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_041 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.点击网卡接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12/a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_042 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_043 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_044 | smartcfg | 2.4G | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.萤石IPC恢复出厂接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_045 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_046 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | Block |  | IPC不支持64位密码
WIFI_047 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.萤石IPC恢复出厂接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_048 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_049 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | Block |  | IPC不支持64位密码
WIFI_050 |  | 5G | 高 | 加密方式WPA/WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.萤石IPC恢复出厂接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_051 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_052 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | Block |  | IPC不支持64位密码
WIFI_053 |  |  | 高 | 加密方式WPA2-PSK | 1.配置路由器，设置SSID和密码为以下参数，开启基本无线网络，使用任意信道 2.按下一键接入按钮 3.萤石IPC恢复出厂接入无线网络 | SSID:测试ezviz- 12345 密码8位：测e- 12/a123456@ | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_054 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：63位 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | P
WIFI_055 |  |  | 低 |  |  | SSID:测试ezviz- 12345 密码长度：64位十六进制数 | 1.如上操作之后，新的终端能接入基本网络 2.上网正常 | Block |  | IPC不支持64位密码
WIFI_056 | 无线隔离 | 2.4G 无线隔离 | 高 |  | 1.开启无线隔离功能，在wifi接入两终端，在wan口接入一终端 2.检测无线终端之间的连通性（ping） 3.检测无线与wan口之间的连通性（ping） |  | 1.无线与无线之间的终端无法通行 2.无线与有线之间的pc可以通行 | P
WIFI_057 |  | 5G 无线隔离 | 中 |  | 1.开启无线隔离功能，在wifi接入两终端，wan接入一终端 2.检测无线终端之间的连通性（ping） 3.检测无线与wan口之间的连通性（ping） |  | 1.无线与无线之间的终端无法通行 2.无线与有线之间的pc可以通行 | P
WIFI_058 | 无线开关 | 无线开关 | 高 | 2.4G | 1.用终端搜索信号，并加入网络 |  | 1.wifi默认打开，能搜索到信号，且能加入网络 | P
WIFI_059 |  |  | 高 |  | 1.命令重启设备 |  | 1.重启后能正常搜索到信号，且能加入网络 | P
WIFI_060 |  |  | 高 | 5G | 1.用终端搜索信号，并加入网络 |  | 1.wifi默认打开，能搜索到信号，且能加入网络 | P
WIFI_061 |  |  | 中 |  | 1.掉电重启设备 |  | 1.重启后能正常搜索到信号，且能加入网络 | P
WIFI_062 |  | 隐藏网络 | 中 | 2.4G | 1.隐藏基本网络的ssid 2.用终端手工加入基本网络 |  | 1.能加入网络 | P
WIFI_063 |  |  | 低 |  | 1.掉电重启 |  | 1.重启后依然可以自动加入 | P
WIFI_064 |  |  | 中 | 5G | 1.隐藏基本网络的ssid 2.用终端手工加入基本网络 |  | 1.能加入网络 | P
WIFI_065 |  |  | 低 |  | 1.命令重启 |  | 1.重启后依然可以自动加入 | P
WIFI_066 | 无线信道-2.4G | 2.4G 信道遍历 | 低 | HT20 | 1.开启设备，设置工作信道N 2.使用inSSIDer或wirelessmon软件搜索wifi信号，确认终端接入的信道是否为N | 1 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_067 |  |  | 低 |  |  | 2 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_068 |  |  | 低 |  |  | 3 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_069 |  |  | 低 |  |  | 4 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_070 |  |  | 低 |  |  | 5 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_071 |  |  | 低 |  |  | 6 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_072 |  |  | 低 |  |  | 7 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_073 |  |  | 低 |  |  | 8 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_074 |  |  | 低 |  |  | 9 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_075 |  |  | 低 |  |  | 10 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_076 |  |  | 低 |  |  | 11 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_077 |  |  | 低 |  |  | 12 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_078 |  |  | 低 |  |  | 13 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_079 |  |  | 低 | HT40 |  | 1 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_080 |  |  | 低 |  |  | 2 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_081 |  |  | 低 |  |  | 3 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_082 |  |  | 低 |  |  | 4 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_083 |  |  | 低 |  |  | 5 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_084 |  |  | 低 |  |  | 6 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_085 |  |  | 低 |  |  | 7 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_086 |  |  | 低 |  |  | 8 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_087 |  |  | 低 |  |  | 9 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_088 |  |  | 低 |  |  | 10 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_089 |  |  | 低 |  |  | 11 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_090 |  |  | 低 |  |  | 12 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_091 |  |  | 低 |  |  | 13 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_092 |  | 信道自动选择 | 中 | 2.4G | 1.设备上设置信道自动选择，设置为以下频道带宽 2.另一台路由器上强制信道 3.查看设备上的信道选择，可在终端处无线网卡上查看 4.更改路由器的信道，强制成与设备相同 5.查看设备的信道变化 | HT20 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  | 测试未发现该功能实现
WIFI_093 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  | 测试未发现该功能实现
WIFI_094 |  | 更改当前信道 | 中 |  | 1.点击更改当前信道按钮，查看设备wifi信道变化 | HT20 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_095 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_096 |  |  | 中 | 5G |  | HT20 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_097 |  | 2.4G 信道评级 | 高 | 打开WIFI | 1.设置设备为以下频道带宽，点击开始信道评级 | HT20 | 1.显示倒计时定时器，持续时间大概为13（个信道）*15秒=195秒 2.页面每隔20秒返回一次已经完成的信道评估信息 3.评级结束后，页面显示所有的13个信道的评分信息（分数范围为0~100），并且按分数从高到低进行排序 4.显示当前工作信道以及推荐信道 / 1.评级结束后，页面显示所有的13个信道的评分信息（分数范围为0~100） 2.显示当前工作信道以及推荐信道 | P
WIFI_098 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 1.显示倒计时定时器，持续时间大概为13（个信道）*15秒=195秒 2.页面每隔20秒返回一次已经完成的信道评估信息 3.评级结束后，页面显示所有的13个信道的评分信息（分数范围为0~100），并且按分数从高到低进行排序 4.显示当前工作信道以及推荐信道/ 1.评级结束后，页面显示所有的13个信道的评分信息（分数范围为0~100） 2.显示当前工作信道以及推荐信道 | P
WIFI_099 |  |  | 低 |  | 1.点击信道详情按钮 |  | 1.显示扫描周期内获取的该信道空中报文总数以及信道噪声 | Block
WIFI_100 |  |  | 低 |  | 1.点击推荐信道 |  | 1.信道更改为推荐信道 | P
WIFI_101 |  | 信道检测异常 | 中 |  | 1.正在使用一键接入功能时，进行信道检测 |  | 1.提示“正在使用一键接入功能，不能进行信道检测” | P
WIFI_102 |  |  | 低 |  | 1.其他浏览器正在信道检测时，进行信道检测 |  | 1.提示“其他浏览器正在检测，不能重复操作” | Block |  |  | 可以检测
WIFI_103 |  |  | 低 |  | 1.路由器无线未开启时，进行信道检测 |  | 1.提示“路由器未开启Wi-Fi网络，无法进行检测信道” | P
WIFI_104 | 无线信道-5G | 5G(中) HT20 信道遍历 | 低 |  | 1.开启设备，设置工作信道N 2.使用inSSIDer或wirelessmon软件搜索wifi信号，确认终端接入的信道是否为N | 36 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_105 |  |  | 低 |  |  | 40 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_106 |  |  | 低 |  |  | 44 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_107 |  |  | 低 |  |  | 48 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_108 |  |  | 低 |  |  | 52 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_109 |  |  | 低 |  |  | 56 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_110 |  |  | 低 |  |  | 60 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_111 |  |  | 低 |  |  | 64 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_112 |  |  | 低 |  |  | 149 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_113 |  |  | 低 |  |  | 153 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_114 |  |  | 低 |  |  | 157 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_115 |  |  | 低 |  |  | 161 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_116 |  |  | 低 |  |  | 165 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_117 |  | 5G（中） HT40 信道遍历 | 低 |  |  | 36 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_118 |  |  | 低 |  |  | 40 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_119 |  |  | 低 |  |  | 44 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_120 |  |  | 低 |  |  | 48 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_121 |  |  | 低 |  |  | 52 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_122 |  |  | 低 |  |  | 56 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_123 |  |  | 低 |  |  | 60 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_124 |  |  | 低 |  |  | 64 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_125 |  |  | 低 |  |  | 149 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_126 |  |  | 低 |  |  | 153 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_127 |  |  | 低 |  |  | 157 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_128 |  |  | 低 |  |  | 161 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_129 |  | 5G（中） HT80 信道遍历 | 低 |  |  | 36 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_130 |  |  | 低 |  |  | 40 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_131 |  |  | 低 |  |  | 44 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_132 |  |  | 低 |  |  | 48 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_133 |  |  | 低 |  |  | 52 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_134 |  |  | 低 |  |  | 56 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_135 |  |  | 低 |  |  | 60 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_136 |  |  | 低 |  |  | 64 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_137 |  |  | 低 |  |  | 149 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_138 |  |  | 低 |  |  | 153 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_139 |  |  | 低 |  |  | 157 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_140 |  |  | 低 |  |  | 161 | 1.使用软件搜索信号显示wifi信道正确 | P
WIFI_141 |  | 信道自动选择 | 中 | 5G | 1.设备上设置信道自动选择，设置为以下频道带宽 2.另一台路由器上强制信道 3.查看设备上的信道选择，可在终端处无线网卡上查看 4.更改路由器的信道，强制成与设备相同 5.查看设备的信道变化 | HT20 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  | 测试未发现该功能实现
WIFI_142 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  | 测试未发现该功能实现
WIFI_143 |  |  | 中 |  |  | HT80 | 当路由器上的强制信道与设备上的信道冲突时，设备上的信道会自动调节到空闲的信道上。 | Block |  |  | 测试未发现该功能实现
WIFI_144 |  | 更改当前信道 | 中 |  | 1.点击更改当前信道按钮，查看设备wifi信道变化 | HT20 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_145 |  |  | 中 |  |  | HT40 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P
WIFI_146 |  |  | 中 |  |  | HT80 | 1.无线网络断连后重新自动连接，wifi信道发生的切换 | P

## 终端安全
安全测试用例
模块描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子模块 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay/NP/Block/Defer | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 是否自动化
Saft_001 | 物理安全 | 物理安全 | 防截取和伪造 | 低 |  | 1.检查设备内部及外部是否有方便接入的音视频及报警等输入输出口 2.尝试连接这些输入输出口，进行音视频及报警等数据的截取和伪造 |  | 1.设备内外部都没有方便接入的音视频及报警等输入输出口 2.无法进行数据的截取和伪造 | P
Saft_002 |  |  | 切断/屏蔽及破坏提示 | 低 |  | 1.尝试切断/屏蔽及破坏设备电源/网络/音视频及报警输入输出 2.查看设备能否通知用户设备异常 |  | 1.设备有异常状态显示：LED灯提示 | P
Saft_003 |  |  |  | 低 |  |  |  | 1.设备有异常状态显示：声音提示 | Block |  |  | 暂不支持
Saft_004 |  |  |  | 低 |  |  |  | 1.设备有异常状态推送：下线消息推送 | Block |  |  | 暂不支持
Saft_005 |  |  | 存储介质安全 | 低 |  | 1.将本地存储介质取出，并尝试播放或解析其中内容 | 在PC中播放或解析 | 1.不能播放或解析 | Block |  |  | 没有存储介质
Saft_006 |  |  |  | 低 |  |  | 在另一台同型号设备中播放或解析 |  | Block |  |  | 没有存储介质
Saft_007 |  |  | 命令串口 | 低 |  | 1.检查终端是否有调试用串口 |  | 1.无本地调试串口或有串口但登陆需要密码 | P
Saft_008 |  |  |  | 中 | 终端有串口 | 1.连接串口看是否需要密码 |  | 1.串口登陆需要不少于8位的口令 | P
Saft_009 | 专业扫描 | 专业扫描 | nmap | 高 |  | 1.使用nmap扫描漏洞 |  | 1.扫描结果通过，无漏洞 | P
Saft_010 |  |  | RTSP扫描 | 高 |  | 1.使用萤石安全组提供的最新工具及脚本扫描RTSP漏洞 |  | 1.扫描结果通过，无漏洞 | P
Saft_011 |  |  | 在线扫描工具 | 高 |  | 1.使用在线扫描工具扫描漏洞 |  | 1.扫描结果通过，无漏洞 | Block |  |  | 路由器不支持在线扫描
Saft_012 |  |  | Defensics套件扫描 | 高 |  | 1.使用Defensics套件扫描RTSP，SIP，SOAP，HTTP漏洞 |  | 1.扫描结果通过，无漏洞 | Block |  |  | 安全组同事正在测试
Saft_013 | 密码安全 | 密码安全 | 管理密码 | 高 |  | 1.查看对比多台设备，查看初始服务密码 |  | 1.首次使用会强制用户设置管理密码 | P
Saft_014 |  |  |  | 高 |  | 1.修改设备密码 |  | 1.必须先使用原密码通过验证 2.提示用户密码的强弱等级 | P
Saft_015 |  |  |  | 高 |  | 1.不设置管理密码 |  | 1.设备处于不可用状态， 用户无法正常使用 | P
Saft_016 |  |  |  | 高 |  | 1.10分钟内，密码连续输入错误达到5次 |  | 1.登陆界面锁定30分钟 | P
Saft_017 |  |  |  | 高 |  | 1.在串口查看管理密码 |  | 1.禁止以明文的形式存储，必须采用SHA256存储 | P
Saft_018 |  |  |  | 高 |  | 1.连续20分钟未操作设备 |  | 1.登陆界面会强制退出 | P
Saft_019 |  |  | WIFI密码 | 高 | 设备带有wifi接入功能 | 1.查看是否强制用户设置wifi密码 |  | 1.强制用户设置wifi密码 | P
Saft_020 |  |  |  | 高 |  | 1.设置wifi密码 |  | 1.提示密码的强弱等级 | P
Saft_021 |  |  |  | 高 |  | 1.不设置wifi密码 |  | 1.未设置wifi密码的设备处于业务不可用状态，用户无法正常使用业务 | P
Saft_022 |  |  | 密码存储安全 | 高 |  | 1.查看设备本地密码存储方式是否安全，是否明文存储或低加密强度存储 | 初始密码 | 1.无法在设备本地配置文件中解析出密码原文 | P
Saft_023 |  |  |  | 高 |  |  | 用户设置密码 |  | P
Saft_024 |  |  | 密码传输安全 | 高 |  | 1.设置密码时进行抓包查看，查看是否有明文传输或低加密强度传输 |  | 1.无法抓包解析出密码原文 | P
Saft_025 | 敏感信息 | 敏感信息 | 日志打印等 | 高 |  | 1.查看用户操作界面、日志记录、打印信息输出中是否有敏感信息（如密码，用户隐私）明文显示 |  | 1.无敏感信息明文显示 | P
Saft_026 | 协议及服务安全 | 协议及服务安全 | 传输服务 | 高 |  | 1.查看是否无相关端口开放，相关服务已被删减，无法启用及响应 2.查看终端及外部是否双向都无法连接 | TELNET | 1.无相关端口开放，且相关服务已被删减，无法启用及响应；终端及外部双向都无法连接 | P
Saft_027 |  |  |  | 高 |  |  | FTP |  | P
Saft_028 |  |  |  | 高 |  |  | SFTP |  | P
Saft_029 |  |  |  | 高 |  |  | TFTP |  | P
Saft_030 |  |  | busybox命令精简 | 高 |  | 1.查看以下存在风险的busybox命令是否已被精简，无法启用及响应 | nc | 1.命令不存在，无法启动及响应 | P
Saft_031 |  |  |  | 高 |  |  | echo |  | Block |  |  | 上一轮已提单defer处理了
Saft_032 |  |  |  | 高 |  |  | wget |  | P
Saft_033 |  |  |  | 高 |  |  | scp |  | P
Saft_034 |  |  |  | 高 |  |  | sed |  | Block |  |  | 上一轮已提单defer处理了
Saft_035 |  |  | 其他命令及服务 | 高 |  | 1.查看是否无相关端口开放，相关命令及服务已被删减，无法启用及响应 | SSH | 1.无相关端口开放，命令及服务已被删减，无法启动及响应 | P
Saft_036 |  |  |  | 高 |  |  | HTTP |  | P
Saft_037 |  |  |  | 高 |  |  | SNMP |  | P
Saft_038 |  |  |  | 高 |  |  | BOOTP |  | P
Saft_039 | 端口扫描 | 端口扫描 | 端口安全 | 高 |  | 1.查看终端所有端口是否都在白名单内 | 使用nmap扫描 | 1.所有端口都在白名单内 | P
Saft_040 | 升级安全 | 升级安全 | 固件安全 | 高 |  | 1.远程升级文件，查看是否有文件完整性校验，能否防篡改 |  | 1.升级时有哈希校验，不匹配时不会升级 | F | 中 | [升级]偶现W3升级失败提示错误代码(7) | BGA170547969
Saft_041 |  |  |  | 高 |  | 1.终端升级固件，查看是否有文件名、文件内容及大小校验 |  | 1.升级时能根据文件名或直接根据文件内容、大小校验合法性 | P | 建议 | 操作步骤: 1.在状态页点击在线升级 问题： 1.在线升级进度条为77左右的时候,下一秒立刻跳转为100并且提示升级成功 | BGA170548211

## 防蹭网
web控件_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 向导页:各子功能描述 登录页:各子功能描述 联网状态:各子功能描述 wifi设置:各子功能描述 上网设置:各子功能描述 文件存储:简单描述该模块要实现的功能 摄像机管理:简单描述该模块要实现的功能 2.4G（5G） Wi-Fi网络设置:各子功能描述 系统设置:简单描述该模块要实现的功能 客户端下载:各子功能描述 网络QOS设置:各子功能描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
web_001 | 防蹭网 | 防蹭网 | 高 |  | 1.查看“防蹭网”界面显示 |  | 1.提供启用禁用防蹭网的设置 | P | 建议 | 操作步骤: 1.按下W3的WPS按钮,让他处于WPS状态下 2.开启防蹭网按钮,提示操作失败 3.点击重试 预期结果：点击重试之后,仍然开启防蹭网失败应给出相应的提示 问题： 1.点击重试后,仍然无法开启防蹭网,但是界面没有相应的提示,建议修改 | BGA170549357
web_002 |  |  | 中 |  | 1.开启防蹭网功能 | 有规则 | 1.允许上网的设备列表中显示已添加的规则 | F | 低 | 操作步骤: 1.web端开启防蹭网开关 2.点击进入H5主页的终端设备管理页面 问题： 1.H5容易进入黑名单列表 | BGA170549515
web_003 |  |  | 高 |  |  | 无规则 | 1.允许上网的设备列表中显示的规则为空 | P
web_004 |  |  | 中 |  | 1.禁用防蹭网,查看效果 |  | 1.设置成功,提示未开启防蹭网 | P
web_005 |  |  | 低 |  | 1.点击添加设备按钮 | 规则已满 | 1.提示"添加个数已达上限" | P
web_006 |  |  | 低 |  |  | 规则未满 | 1.提示"请在2分钟内连接wifi网络,并输入正确的网络密码"并给出120S的倒计时,指示灯呈蓝灯闪烁 | F | 低 | 操作步骤: 1.防蹭网点击一键接入,等待120S 2.结束后再次点击放大镜按钮.一键接入 问题： 1.出现一次从116秒开始倒计时 2.出现一次从2秒开始倒计时 | BGA170545569
web_007 |  |  | 中 |  |  |  | 1.关闭添加设备界面,蓝灯闪烁停止呈绿灯显示 | P
web_008 |  |  | 中 |  |  |  | 1.120S倒计时结束后点击放大镜按钮,重新开始扫描,指示灯呈蓝灯闪烁 | F | 低 | 操作步骤: 1.手动添加一条正确的白名单信息,点击保存 2.再次点击添加设备,等上一次添加设备的倒计时120S结束的时候,点击手动允许设备 预期结果：正常进入设备添加页面 问题： 1.无法进入设备添加页面 补充: 吴工已在修改该问题,提单跟踪 | BGA170542787
web_009 |  |  | 低 |  |  |  | 1.按下WPS按钮,弹出设备添加页面 | F | 中 | 操作步骤: 1.防蹭网管理,点击一键接入设备,等待120S倒计时 2.倒计时结束后,点击放大镜按钮再次搜索 问题： 1.偶现再次点击搜索按钮后,请求不到后台数据,导致系统无响应 补充: 1.吴工,单工和彭工已来过现场定位问题 2.当时环境下是必现,之后暂无复现 | BGA170545520
web_010 |  |  | 低 | 已启用防蹭网 | 1.点击手动允许设备,设置白名单设备名称和MAC地址 | 0-9字符 | 1.提示设置成功 | P
web_011 |  |  | 低 |  |  | a-f字符 | 1.提示设置成功 | P
web_012 |  |  | 低 |  |  | A-F字符 | 1.提示设置成功 | P
web_013 |  |  | 低 |  |  | 其他字符 | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_014 |  |  | 低 |  |  | 组播地址(第一字节的最后一位为1） | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_015 |  |  | 低 |  |  | 00:00:00:00:00:00 | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_016 |  |  | 低 |  |  | FF:FF:FF:FF:FF:FF | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_017 | [5 empty] | 已存在的MAC地址 | 1.提示"该MAC地址已添加" | P
web_018 |  |  | 中 |  |  | 取消 | 1.退出添加页面 | P
web_019 |  |  | 低 |  | 1.设置mac地址为以下长度，其他内容正确，查看效果 | 0 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_020 |  |  | 低 |  |  | 11 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_021 |  |  | 低 |  |  | 12 | 1.提示设置成功 | P
web_022 |  |  | 低 |  |  | 13 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_023 |  |  | 低 |  | 1.输入符合规则的mac地址，使用下列分隔符，点击保存，查看效果 | ： | 1.提示“设置成功” | P
web_024 |  |  | 低 |  |  | - | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_025 |  |  | 低 |  |  | . | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_026 |  |  | 低 |  |  | 空格 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_027 |  |  | 低 |  |  | 无 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_028 |  |  | 低 |  | 1.修改白名单设备名称和MAC地址 | 0-9字符 | 1.提示设置成功 | P
web_029 |  |  | 低 |  |  | a-f字符 | 1.提示设置成功 | P
web_030 |  |  | 低 |  |  | A-F字符 | 1.提示设置成功 | P
web_031 |  |  | 低 |  |  | 其他字符 | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_032 |  |  | 低 |  |  | 组播地址(第一字节的最后一位为1） | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_033 |  |  | 低 |  |  | 00:00:00:00:00:00 | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_034 |  |  | 低 |  |  | FF:FF:FF:FF:FF:FF | 1.提示“请输入有效的MAC地址” | P
web_035 | [5 empty] | 已存在的MAC地址 | 1.提示"该MAC地址已添加" | P
web_036 |  |  | 低 |  |  | 取消 | 1.退出修改页面 | P
web_037 |  |  | 低 |  | 1.设置mac地址为以下长度，其他内容正确，查看效果 | 0 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_038 |  |  | 低 |  |  | 11 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_039 |  |  | 低 |  |  | 12 | 1.提示设置成功 | P
web_040 |  |  | 低 |  |  | 13 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_041 |  |  | 低 |  | 1.输入符合规则的mac地址，使用下列分隔符，点击保存，查看效果 | ： | 1.提示设置成功 | P
web_042 |  |  | 低 |  |  | - | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_043 |  |  | 低 |  |  | . | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_044 |  |  | 低 |  |  | 空格 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_045 |  |  | 低 |  |  | 无 | 1.提示“MAC地址格式不正确” | P
web_046 |  |  | 低 |  | 1.手动添加右侧数量的白名单设备信息 | 1 | 1.添加成功 | P
web_047 |  |  | 低 |  |  | 128 | 1.添加成功 | P
web_048 |  |  | 低 |  |  | 129 | 1.提示最多添加128条数据 | P
web_049 |  |  | 中 |  | 1.添加多页规则 |  | 1.有规则的页面按钮呈高亮显示 | P
web_050 |  |  | 中 |  | 1.点击高亮的按钮 | 上一页/下一页 | 1.跳转至相应的页面 | P
web_051 |  |  | 中 |  |  | 首页/尾页 | 1.跳转至相应的页面 | P
web_052 |  |  | 低 |  | 1.点击下方不同页面按钮 |  | 1.跳转至相应的页面 | P
web_053 |  |  | 低 |  | 1.白名单中添加2页数据,删除第一页末位数据 |  | 1.第二页首位数据跳转至第一页末位 | P
web_054 |  |  | 中 |  | 1.删除白名单设备 |  | 1.删除成功 | P