## 测试记录总体说明
测试记录总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.4.7 build 171025
测试时间 | 2017-10-26~2017-10-31
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： oppoR9 软件环境： test5平台、Android 临时版本3.10.0 1011 SecureCRT
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 缺陷验证、黑白名单、性能
模块用例记录 |  | 用例执行记录 | [12 empty] | 测试概述
模块名称 | 模块测试用例数 | 执行用例数 | 执行覆盖率 | P | F(高) | F(中) | F(低) | 建议 | Delay | Defer | NT | NP | Block | 工时
WIFI | 27 | 27 | 100% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
其他 | 27 | 27 | 100% | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
性能 | 228 | 228 | 100% | 223 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
合计 | 282 | 282 | 100% | 268 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30

## WIFI
WIFI_测试用例
模块描述 | 各子功能描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
ACL_001 | ACL | 白名单 | 高 |  | 1.未开启白名单功能，接入无线终端 2.开启白名单功能 | 2.4G | 1.原接入终端直接到白名单 | P
ACL_002 |  |  | 较高 |  |  | 5G |  | P
ACL_003 |  |  | 高 |  | 1.开启白名单功能 2.直接尝试接入新的终端 | 2.4G | 1.终端接入被拒绝，无法接入 | P
ACL_004 |  |  | 较高 |  |  | 5G |  | P
ACL_005 |  |  | 高 |  | 1.开启白名单功能 2.一键配置状态下，接入新的终端 | 2.4G | 1.终端可以接入 2.终端mac被加入白名单 | P
ACL_006 |  |  | 较高 |  |  | 5G |  | P
ACL_007 |  |  | 高 |  | 1.开启白名单功能 2.一键配置状态下，同时接入多个新的终端 |  | 1.终端可以接入 2.终端mac被加入白名单 | P
ACL_008 |  |  | 高 |  | 1.手动新增白名单后，对应mac的终端尝试接入 |  | 1.可以接入 | P
ACL_009 |  |  | 较低 |  | 1.手动新增已在白名单中的mac |  | 1.提示该mac地址已添加 | P
ACL_010 |  |  | 高 |  | 1.删除一条已有白名单，对应mac的终端尝试接入 |  | 1.无法接入 | P
ACL_011 |  |  | 高 |  | 1.修改一条已有白名单，对应mac的终端尝试接入 |  | 1.无法接入 | P
ACL_012 |  |  | 中 |  | 1.萤石IPC恢复出厂 2.开启白名单功能，触发一键接入 | 界面触发 | 1.萤石IPC可以接入，并被加入白名单 | P
ACL_013 |  |  | 中 |  |  | 按钮触发 |  | P
ACL_014 |  |  | 中 |  | 1.触发一键接入 2.尝试开关防蹭网 | 开启 | 1.一键接入时禁止用户开关防蹭网 | P
ACL_015 |  |  | 中 |  |  | 关闭 |  | P
ACL_016 |  |  | 中 |  | 1.触发一键接入 2.尝试删除白名单规则 |  | 1.一键接入时禁止用户操作白名单 | P
ACL_017 |  |  | 中 |  | 1.界面触发一键接入 2.查看一键接入触发时长 |  | 1.一键接入触发，指示灯闪烁 2.2分钟后弹框自动消失，一键接入停止，指示灯停止闪烁 | P
ACL_018 |  |  | 中 |  | 1.界面触发一键接入 2.120s内关闭界面弹框 |  | 1.一键接入立刻停止，指示灯停止闪烁 | P
ACL_019 |  |  | 中 |  | 1.按键触发后，120s内进入白名单页面 | 防蹭网开启 | 1.自动弹出一键接入弹框，倒计时和当前剩余时间同步 | P
ACL_020 |  |  | 中 |  |  | 防蹭网关闭 | 1.不会自动弹出一键接入弹框 | P
ACL_021 |  |  | 中 | 防蹭网开启 | 1.界面触发后，120s内多次按下一键接入按钮，查看一键接入时间是否顺延 |  | 1.时间不会顺延，界面倒计时结束后，弹框消失，一键接入停止 | P
ACL_022 |  | 黑名单 | 高 |  | 1.禁止已接入的无线终端 | 2.4G | 1.终端下线 2.终端被加入黑名单，无法重新连接 | P
ACL_023 |  |  | 中 |  |  | 5G |  | P
ACL_024 |  |  | 高 |  | 1.禁止已接入的有线终端 |  | 1.没有禁止项,无法禁止 | P
ACL_025 |  |  | 高 |  | 1.将已禁用的终端恢复 |  | 1.终端能够接入设备，终端从黑名单删除 | P
ACL_026 |  |  | 中 |  | 1.禁用64个终端 |  | 1.64个终端能够禁用成功 | P
ACL_027 |  |  | 中 |  | 1.已禁止64个终端，再禁止第65个终端 |  | 1.无法禁用65个终端 | P

## 性能
性能稳定性_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 性能:简单描述该模块要实现的功能 稳定性:简单描述该模块要实现的功能
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
PER_STA_001 | 性能 | 2.4G穿墙-0堵墙 | 中 | 信道1-TX | 1.按左侧条件进行打流测试，20s连续打流，每次三组数据 | 1.速率和预期一致 | P
PER_STA_002 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_003 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_004 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_005 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_006 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_007 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_008 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_009 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_010 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_011 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_012 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_013 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_014 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_015 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_016 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_017 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_018 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_019 |  | 2.4G穿墙-1堵墙 | 中 | 信道1-TX |  |  | F | 中 | 操作步骤: 1.笔记本1（单工笔记本自带网卡）通过2.4G连接W3，笔记本2通过LAN有线连接W3 2.笔记本1向笔记本2通过iperf打流 问题： 1.概率出现速率为0的情况，持续2s后恢复 2.概率出现速率为0，一直未恢复，网络断开的情况（基本上都是WiFi->LAN时出现该问题） 补充： 1.2.4G单独打流，或者2.4G和5G同时打流都出现过这个问题 | BGA170585807
PER_STA_020 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_021 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_022 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_023 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_024 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_025 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_026 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_027 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_028 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_029 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_030 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_031 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_032 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_033 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_034 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_035 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_036 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_037 |  | 2.4G穿墙-2堵墙15m | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_038 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_039 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_040 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_041 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_042 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_043 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_044 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_045 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_046 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_047 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_048 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_049 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_050 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_051 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_052 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_053 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_054 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_055 |  | 2.4G穿墙-2堵墙12m | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_056 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_057 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_058 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_059 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_060 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_061 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_062 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_063 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_064 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_065 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_066 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_067 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_068 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_069 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_070 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_071 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_072 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_073 |  | 2.4G商铺-0堵墙 | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_074 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_075 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_076 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_077 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_078 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_079 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_080 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_081 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_082 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_083 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_084 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_085 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_086 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_087 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_088 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_089 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_090 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_091 |  | 2.4G商铺-1堵墙 | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_092 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_093 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_094 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_095 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_096 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_097 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_098 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_099 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_100 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_101 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_102 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_103 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_104 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_105 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_106 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_107 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_108 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_109 |  | 2.4G商铺-2堵墙 | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_110 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_111 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_112 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_113 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_114 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_115 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_116 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_117 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_118 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_119 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_120 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_121 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_122 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_123 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_124 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_125 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_126 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_127 |  | 2.4G商铺-3堵墙 | 中 | 信道1-TX |  |  | P
PER_STA_128 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_129 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_130 |  |  | 中 | 信道1-RX |  |  | P
PER_STA_131 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_132 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_133 |  |  | 中 | 信道6-TX |  |  | P
PER_STA_134 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_135 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_136 |  |  | 中 | 信道6-RX |  |  | P
PER_STA_137 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_138 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_139 |  |  | 中 | 信道13-TX |  |  | P
PER_STA_140 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_141 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_142 |  |  | 中 | 信道13-RX |  |  | P
PER_STA_143 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_144 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_145 |  | 5G-0堵墙 | 中 | 信道36-TX |  |  | F | 中 | 问题： 1.一台W3设备，WiFi性能很差，速率过低，详见附件11:01:38前后的日志 2.5G连接，RSSI只有9，速率只有6M 补充： 1.其他设备没有这个问题，需要定位是否是个体硬件问题 | BGA170586606
PER_STA_146 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_147 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_148 |  |  | 中 | 信道36-RX |  |  | P
PER_STA_149 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_150 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_151 |  |  | 中 | 信道161-TX |  |  | P
PER_STA_152 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_153 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_154 |  |  | 中 | 信道161-RX |  |  | P
PER_STA_155 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_156 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_157 |  | 5G-1堵墙 | 中 | 信道36-TX |  |  | F | 中 | 操作步骤: 1.W3的LAN口有线连接一台PC1，PC2无线连接至W3的5GWiFi 2.PC2和PC1通过iperf打流，查看流量数据 问题： 1.隔一堵墙时TX（LAN->WIFI）为150~190M，RX（WIFI->LAN）70~100M 2.隔两堵墙时TX（LAN->WIFI）为70M左右，RX（WIFI->LAN）10M左右 3.隔墙后5G的收发速率相差过大 | BGA170588580
PER_STA_158 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_159 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_160 |  |  | 中 | 信道36-RX |  |  | P
PER_STA_161 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_162 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_163 |  |  | 中 | 信道161-TX |  |  | P
PER_STA_164 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_165 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_166 |  |  | 中 | 信道161-RX |  |  | P
PER_STA_167 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_168 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_169 |  | 5G-2堵墙 | 中 | 信道36-TX |  |  | P
PER_STA_170 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_171 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_172 |  |  | 中 | 信道36-RX |  |  | P
PER_STA_173 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_174 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_175 |  |  | 中 | 信道161-TX |  |  | P
PER_STA_176 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_177 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_178 |  |  | 中 | 信道161-RX |  |  | P
PER_STA_179 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_180 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_181 |  | 5G-3堵墙 | 中 | 信道36-TX |  |  | F | 低 | 操作步骤：,1.W3和PC终端隔三堵墙距离25米左右，W3放置于一楼叮当服务房间，PC位于104会议室，中间隔大厅两侧两堵大墙，已经102和104之间的假墙,问题：,1.2.4G穿墙模式，wifi能够连上，但打流断流严重（1、6、13信道信噪比分别为20、16、20）,2.2.4G商铺模式，信道检测13信道最好，但13信道只能连上wifi，打流不通，本地web进不去,3.5G的161信道，PC放在在104会议室中间可以连上（信噪比14），再远1米的地方就掉线，没有流量,4.5G的36信道，PC放在在104会议室最近的一张桌子上都无法连上,补充：,1.详见附件 | BGA170588533
PER_STA_182 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_183 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_184 |  |  | 中 | 信道36-RX |  |  | P
PER_STA_185 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_186 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_187 |  |  | 中 | 信道161-TX |  |  | P
PER_STA_188 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_189 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_190 |  |  | 中 | 信道161-RX |  |  | P
PER_STA_191 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_192 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_193 |  | 2.4G穿墙+5G | 中 | 2.4G-TX |  |  | P
PER_STA_194 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_195 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_196 |  |  | 中 | 2.4G-RX |  |  | P
PER_STA_197 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_198 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_199 |  |  | 中 | 5G-TX |  |  | P
PER_STA_200 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_201 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_202 |  |  | 中 | 5G-RX |  |  | P
PER_STA_203 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_204 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_205 |  | 2.4G商铺+5G | 中 | 2.4G-TX |  |  | P
PER_STA_206 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_207 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_208 |  |  | 中 | 2.4G-RX |  |  | P
PER_STA_209 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_210 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_211 |  |  | 中 | 5G-TX |  |  | P
PER_STA_212 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_213 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_214 |  |  | 中 | 5G-RX |  |  | P
PER_STA_215 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_216 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_217 |  | 转发性能 | 中 | TCP WAN->LAN |  |  | F | 低 | 操作步骤: 1.MTU默认1480 2.WAN口直连PC1，LAN口直连PC2 3.PC1和PC2之间通过iperf打流 问题： 1.WAN<->LAN有线转发速率600~700M/s 2.外网台式机、姜舒的笔记本、吴倩倩的笔记本、廖宁的笔记本分别试过，偶尔达到800~900M，但大多情况是600多M，偶尔几次不到100M 3.有几次打流时，PC的CPU占用较高，不确定是否有影响 补充： 1.几次打流数据如下： TCP LAN->WAN 679M、628M、691M WAN->LAN 784M、523M、341M UDP LAN->WAN 603M、605M、599M WAN->LAN 664M、668M、673M | BGA170591093
PER_STA_218 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_219 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_220 |  |  | 中 | TCP LAN->WAN |  |  | P
PER_STA_221 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_222 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_223 |  |  | 中 | UDP WAN->LAN |  |  | P
PER_STA_224 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_225 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_226 |  |  | 中 | UDP LAN->WAN |  |  | P
PER_STA_227 |  |  | 中 |  |  |  | P
PER_STA_228 |  |  | 中 |  |  |  | P

## 其他
待验证缺陷 | 验证结果 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 备注
【web】进入防蹭网页面，页面正在加载时关闭防蹭网开关，关闭失败后自动弹出添加设备弹框 | P
白名单开启和关闭时接入终端，显示在白名单中的mac大小写不一致 | P
【web】一键接入触发时，进入防蹭网页面，有概率不弹出添加设备的弹框 | P
页面正在操作的提示建议做成动态 | P
一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 | F | 建议 | 问题： 1.一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 2.目前只提示操作失败，建议提示具体一些 补充： 1.上轮的建议，未修改 | BGA170588481
【web】正在触发一键接入时删除白名单，提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 | F | 低 | 操作步骤: 1.正在触发一键接入时删除白名单 问题： 1.提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 补充： 1.上轮的缺陷未修复，重提一个 | BGA170588502
UPNP或端口转发页面加载完成前的几个问题 | P
【web】端口转发页面加载效果的问题 | P
【web】防蹭网页面的一键接入120s倒计时乱跳 | P
【web】白名单模式，界面触发一键接入，终端接入后，关闭弹窗，列表未实时更新 | P
【web】偶现无线终端在终端列表里的图标显示为有线 | P
建议修改防蹭网页面弹框的提示语，支持一键接入的萤石设备可以不需要输入密码 | P
W3和X3C放置于同一位置，W2S可以中继上X3C的5G网络，但无法中继上W3的5G网络 | P
能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持 | F | 中 | 问题： 1.能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持（如更多设置-重启，不支持；test2提供该按钮，线上W1的型号不提供该按钮） 2.原W1提供5种模式，W3只支持一堵墙、两堵墙、关闭三种，其他两种设置后提示失败 3.W3支持双频合一功能，选择关闭后的效果不一致，双频合一开启时都关闭，双频合一关闭时只关闭2.4G 4.APP未对W3进行支持，目前的展示有问题，先提缺陷跟踪 | BGA170591792
本地不提供无线模式切换项，移动客户端切换无线模式失败 | P
序列号含有字母时，APP无法进入设备详情 | P
【web】本地web界面经常自动登出 | P
【web】双频合一关闭时，防蹭网的弹框只提示用户连接到2.4G的wifi，不全面 | P
W3无线接入40个左右的IPC，切换局域网网段，UPNP表单过多导致异常 | P
建议5G信道不要默认自动 | P
偶现一台设备无法使用，且无法串口升级 | P
1.查看终端信噪比 | F | 低 | 问题：,1.本地web终端列表，背景噪声偶现显示为0，信噪比显示为-89,2.当时串口查看RSSI为8，见附件14:54:46:235的日志 | BGA170591181
1.查看web主页的自动刷新情况 | F | 低 | 操作步骤： 1.开启本地web的首页，另开启一页配置wifi参数 问题： 1.配置wifi参数后，首页立刻自动刷新，刷新后无法访问 2.几秒后再次自动刷新才正常显示登录页 | BGA170589904
1.一键接入过程中修改wifi参数 | F | 中 | 问题： 1.一键接入过程中修改wifi参数，导致状态错误，无法再通过页面触发一键接入 2.串口显示macfilter='none'，再页面触发一键接入（防蹭网页面或主页面），一直卡在正在操作弹框或提示操作失败，实际也无法触发 3.无法开关防蹭网 补充： 1.重启后恢复 | BGA170588926
1.查看防蹭网页面提示 | F | 低 | 操作步骤: 1.防蹭网页面新增提示，“如果你想要连接新设备到本路由器，请点击页面右方添加设备按钮，也可以单击机身按钮,以开放网络的接入” 问题： 1.最后一个逗号和其他逗号中英文格式不一致 2.最后一句不通 | BGA170588904
1.查看终端信噪比 | F | 低 | 问题： 1.概率出现终端信噪比显示为2db或5db，见附件图 | BGA170585818
1.查看终端列表的终端 | F | 低 | 问题： 1.有线终端连接到LAN口，且网络正常，但不显示在终端列表里 2.打流测试时发现几次这样的问题，PC连着LAN口，实际上网络都是通的，但web的终端列表没有显示该PC（切换信道后容易出现） | BGA170585713