## 测试记录总体说明
测试记录总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.5.1 build171114
测试时间 | 2017-11-14~2017-11-14
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、OPPO A59s 软件环境： ios10.3.3、Android5.1、萤石云视频ios版(V3.10.0.171001)、萤石云视频安卓版(V3.10.0.0930) 第三方测试工具： SecureCRT
测试人员 | 测试任务
温作炎 | 1.更新点、2.升级
模块用例记录 |  | 用例执行记录 | [12 empty] | 测试概述
模块名称 | 模块测试用例数 | 执行用例数 | 执行覆盖率 | P | F(高) | F(中) | F(低) | 建议 | Delay | Defer | NT | NP | Block | 工时
手机H5 | 16 | 16 | 100% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
本地web | 30 | 30 | 100% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
合计 | 46 | 46 | 100% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4

## 手机H5
手机H5_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 向导页:向导页 登录页:MergeCells 首页:MergeCells 重启网关:MergeCells 网络设置:MergeCells 摄像机管理:MergeCells 终端设备管理:MergeCells 主页异常提示:MergeCells
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
H5_001 | 向导页 | 欢迎页 | 较低 |  | 1.查看“欢迎页”界面显示情况 |  | 1.显示“欢迎使用萤石千兆双频无线路由器”，提供“开启使用”按钮 | P
H5_002 |  |  | 较高 | 处于欢迎页 | 1.点击“开启使用”按钮，查看效果 |  | 1.跳转到“登录密码设置”界面 | P
H5_003 |  | 登录密码设置 | 较低 | 处于登录密码设置页 | 1.查看“登录密码设置”界面显示情况 |  | 1.标题显示“登录密码设置”，有步骤1/4示意图 2.界面提示“初次使用，为了保障您的网络使用安全，请设置一个安全登录密码”“该密码将用于登录网关设备” 3.提供“登录密码”、“确认密码”设置框、“保存，下一步”按钮 | P
H5_004 |  |  | 中 |  | 1.查看登录密码框 |  | 1.提示“8-16个字符” | P
H5_005 |  |  | 中 |  | 2.查看确认密码框 |  | 1.提示“请再次输入密码” | P
H5_006 |  |  | 高 |  |  | 正确的密码 | 1.设置成功 2.跳转到“连接网线”界面 | P
H5_007 |  |  | 较低 |  | 1.查看“连接网线”界面显示情况 |  | 1.标题显示“连接网线”，有步骤2/4示意图 2.界面提示“请将网线插入设备网口”，并配有wan口颜色示意图 3.提供“跳过此步”按钮和网线连接状态按钮 | P
H5_008 |  |  | 较低 |  | 1.WAN口已连接，点击下一步，查看效果 |  | 1.跳转到“上网设置”界面 | P
H5_009 |  |  | 中 |  |  | DHCP | 1.自动设置为DHCP上网方式，且自动跳过此页面 2.进入wifi设置界面 | P
H5_010 |  | Wi-Fi网络设置 | 较低 |  | 1.查看“Wi-Fi网络设置”界面显示情况 |  | 1.标题显示“Wi-Fi网络设置”，有步骤3/4示意图 2.提供“Wi-Fi名称”、“安全类型”、“Wi-Fi密码”、“Wi-Fi信号模式”设置项 3.密码后提供明文按钮 4.提供“保存，下一步” 5.不提供“跳过此步”按钮 | P
H5_011 |  |  | 较低 |  | 1.点击“Wi-Fi名称”框，查看效果 |  | 1.提示“1~32个字符” | P
H5_012 | 登录页 | 登录 | 较高 | 前置条件 | 1.查看“登录页”界面显示情况 |  | 1.背景图片半透明显示 2.展示萤石图标和欢迎语 3.提供“登录密码”输入框、“登录”按钮 4.提供“忘记密码？”文字链接 5.提供萤石商城跳转链接（海外设备没有） | P
H5_013 |  |  | 低 |  | 1.查看背景图片 |  | 1.W3背景图片展示商铺应用场景 2.W2S背景图片展示家庭应用场景 2.W2C背景图片展示家庭应用场景 | P
H5_014 |  |  | 低 |  | 1.查看萤石图标 |  | 1.图标显示正确 | P
H5_015 |  |  | 低 |  | 1.查看欢迎语 |  | 1.欢迎语排版正常，显示欢迎使用萤石千兆双频无线路由器 | P
H5_016 |  |  | 较高 |  | 1.点击“萤石商城”，查看效果（海外设备没有） |  | 1.进入商城首页 | P

## 本地web
web控件_测试用例
模块描述 | 各子功能描述 向导页:各子功能描述 登录页:各子功能描述 联网状态:各子功能描述 wifi设置:各子功能描述 上网设置:各子功能描述 文件存储:简单描述该模块要实现的功能 摄像机管理:简单描述该模块要实现的功能 2.4G（5G） Wi-Fi网络设置:各子功能描述 系统设置:简单描述该模块要实现的功能 客户端下载:各子功能描述 网络QOS设置:各子功能描述
测试环境
测试版本
测试日期
测试人员
用例编号 | 子功能 | 测试项 | 测试优先级 | 前置条件 | 测试步骤及数据 |  | 预期结果 | P/F/NT/Delay | 缺陷严重级 | 实际测试结果 | 备注 | 自动化标志
web_001 | 向导页 | 欢迎页 | 较低 |  | 1.查看“欢迎页”界面显示情况 |  | 1.显示“欢迎使用萤石千兆双频无线路由器”，提供“开启使用”按键 | P
web_002 |  |  | 较高 |  | 1.点击“开启使用”，查看效果 |  | 2.跳转到“登录密码设置”界面 | P
web_003 |  | 登录密码设置 | 较低 | 登录界面 | 1.查看“登录密码设置”界面显示情况 |  | 1.提供“登录密码”“确认密码”设置框、“保存、下一步”按键 | P
web_004 |  |  | 中 |  | 1.点击登录密码框，查看效果 |  | 1.提示“8-16个英文、数字、下划线或中划线” | P
web_005 |  |  | 中 |  |  | 数字+小写字母 | 1.设置成功 2.设置框后密码强度显示为弱 | P
web_006 |  |  | 高 |  |  | 正确的密码 | 1.设置成功 | P
web_007 |  | 网线连接 | 较低 |  | 1.查看“连接网线”界面显示情况 |  | 1.提供“下一步”、“跳过”按键 | P
web_008 |  |  | 高 |  | 1.设备wan口已连接，查看效果 |  | 1.跳过“连接网线”页面，直接跳转到“上网设置”界面 | P
web_009 |  | 上网设置 | 较低 |  | 1.查看“上网设置”界面显示情况 |  | 1.界面显示“正在检测上网方式…” 2.提供“手动设置”按键 | P
web_010 |  |  | 中 |  |  | DHCP | 1.自动设置为DHCP上网方式，且自动跳过此页面 | P
web_011 |  |  | 高 | 检测为DHCP | 1.点击连接上网，查看效果 |  | 1.设置成功，跳转到“无线设置”界面 | P
web_012 |  | 无线设置 | 较低 |  | 1.查看“wifi设置”界面显示情况 |  | 1.提供名称、安全类型、密码设置 | P
web_013 |  |  | 较低 |  | 1.点击网络名称框，查看效果 |  | 1.提示“1-32个字符” | P
web_014 |  |  | 中 |  | 1.点击“保存，下一步”按钮，查看效果 |  | 1.跳转到“设置成功”界面 | P
web_015 |  | 设置成功 | 中 |  | 1.查看“设置成功”界面显示情况 |  | 1.提示W3设置完成 2.提示重启15s倒计时，完成后进入设置成功提示页面 | P
web_016 |  |  | 中 |  | 1.查看以下情况下“设置成功”提示页面显示情况 | 开启wifi | 1.显示正确的wifi名称和密码 2.提供萤石云APP二维码 3.提供“进入XR主页”按钮 | P
web_017 |  |  | 高 |  | 1.点击“进入W3主页”按钮，查看效果 |  | 1.跳转到W3设置首页 | P
web_018 | 登录页 | 登录 | 较低 | 前置条件 | 1.查看“登录页”界面显示情况 |  | 1.提供“登陆密码”输入框、“进入”按键 2.提示“若忘记密码，请长按设备Reset键6秒恢复出厂设置，重新设置” | P
web_019 |  |  | 低 |  | 1.查看萤石图标 |  | 1.图标显示正确 | P
web_020 |  |  | 高 |  | 1.点击“萤石商城”，查看效果 |  | 1.新开页面进入商城 | P
web_021 | 联网状态 | 主界面 | 较低 |  | 1.查看“联网状态”首页显示情况 |  | 1.界面显示终端设备、设备状态、外网速度 2.界面显示美观一致 | P
web_022 |  |  | 较低 |  | 1.查看“联网状态”界面下列信息显示情况 | 终端设备 | 1.显示正确的设备连接数和占用的带宽 | P
web_023 |  |  | 较低 |  |  | 路由状态 | 1.存储器名称显示正确，与实际一致 2.运行时间显示正确，与实际一致 | P
web_024 |  |  | 较低 |  |  | 外网速度 | 1.外网显示正确，与实际一致，每5s刷新一次 | P
web_025 |  |  | 较低 |  | 1.点击下列内容，查看效果 | 终端设备图标 | 1.弹出连接终端设备对话框 | P
web_026 |  |  | 较低 |  |  | 终端设备查看详情 | 1.弹出连接终端设备对话框 | P
web_027 |  |  | 较低 |  |  | 存储器图标 | 1.弹出存储器信息显示对话框 | P
web_028 |  |  | 较低 |  |  | 存储器查看详情 | 1.弹出存储器信息显示对话框 | P
web_029 |  |  | 较低 |  |  | 互联网图标 | 1.弹出互联网连接对话框 | P
web_030 |  |  | 较低 |  |  | 互联网查看详情 | 1.弹出互联网连接对话框 | P