## 总体说明
W3高端家庭商用出口路由开发 build1 系统测试总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
项目总体测试策略 | 产品用例集为3201；本项目计划用例集为3201； W3新产品提测项目，全面验证W3的功能；性能和稳定性等整机提供后再进行测试。
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.3.2 build 170825
测试时间 | 2017-8-28~2017-9-15
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、oppo 软件环境： test2、test5平台 Chrome、Safari、移动客户端V3.9.0 SecureCRT
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 更新点1/3/4、Wi-Fi（5G）、路由转发
温作炎 | web、LAN、Wi-Fi（2.4G）、管理维护、Android客户端
沈扬 | H5、WAN、IOS客户端、兼容性、网关安全
测试概述
1、本轮在提供的裸板上进行测试，部分板子未校准，仅做功能测试，接口外观、性能等未测试 2、无线功率未测试，下轮提测前需提供各种模式各种距离下的参考值，在整机上和性能一起测 3、MTU小于1500时，传输速率下降明显有问题，同时影响到其他一些功能，这部分内容下轮需全面重新测试 4、一台PC访问不了局域网的IPC管理页面，抓包显示tcp乱序，换了台电脑ok，未作缺陷提交 5、移动客户端没有显示设备图片 6、平台交互相关由于平台app未支持，且安卓客户端详情页进不去，仅在ios客户端简单验证基本功能，后续支持完整后再细测 7、测试部分萤石设备无线接入的兼容性，主要包括无线摄像机和支持无线中继上行的网关或中继器，具体列表见报告“萤石设备接入”sheet页 8、实际测试中发现部分功能和需求描述不符，如下，请及时更新下需求 a)信道列表(和需求文档不一致) b)不提供终端限速功能（和需求不一致） c)不提供web主页的重启按钮(和需求文档不一致)
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | LAN | WAN | WIFI | 接口外观 | LAN | WAN | WIFI
路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端 | 路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端
平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全 | 平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全
性能稳定性 |  |  |  | 性能稳定性
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 无线连接 | 5G信道设为52~64时，手机和笔记本电脑等终端搜索wifi信号很慢 | F | 中 | 容易 | 问题：,1.5G信道设为52~64时，手机和笔记本电脑等终端搜索wifi信号较慢，修改后要过一两分钟才能重新搜到,补充：,1.修改为52~64以外的其他信道，终端很快就能重新连上 | BGA170497851
Issue_002 | 移动H5 | 【H5】设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确 | F | 中 | 容易 | 问题：,1.设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确,2.只显示一个角落，标题为登录，没有按钮可以操作,补充：,1.用两个ios手机连接均有这个问题,2.安卓的oppo手机跳转正常，显示欢迎页，但跳转成功前有一瞬间显示web的界面 | BGA170495948
Issue_003 | 无线连接 | 切换5G频段带宽后，已连接的无线终端被加入黑名单 | F | 中 | 一般 | 操作步骤：,1.设备恢复出厂，关闭双频合一，关闭2.4G,2.连接5G终端,3.按下一键接入按钮,问题：,1.2分钟的一键配置结束后，已连接的5G终端被加入黑名单，但设备实际处于了白名单上网模式（表现为终端显示在黑名单列表里，但仍能上网；新终端无法直接接入）,2.此时重启设备，或配置一下网络参数，令无线模块重启，则设备处于黑名单上网模式，之前已连接的5G终端被加入黑名单，无法再接入wifi,补充：,1.日志时间点11:00左右 | BGA170495921
Issue_004 | 路由转发 | WAN口抓包，可以抓到局域网的地址 | F | 中 | 容易 | 操作步骤： 1.上级路由的LAN口接镜像交换机的上联口 2.PC接入镜像交换机监控口 3.W3的WAN口接入该交换机 4.W3下有线/无线接入一下终端，如电脑，手机等，电脑手机访问网页 问题： 1.在WAN口抓包，可以抓到局域网的ip地址（报文中mac为wan口mac，但ip是终端局域网ip） 补充： 1.有线连接的PC，无线连接的手机都有该问题 2.UPNP，端口映射，DMZ开关没有直接的影响，开关都有该问题 3.相关的配置、抓包文件、日志见附件 | BGA170494159
Issue_005 | 接口外观 | 插入电源时偶现冒火花 | F | 中 | 一般 | 问题： 1.插入电源时偶现冒火花 | BGA170490999
Issue_006 | 路由转发 | UPNP不通 | F | 中 | 容易 | 操作步骤:,1.W3的WAN口接入上级路由LAN口（W3的WAN口分配到的ip为75.100）,2.C5S接入W3的LAN口，C5S的UPNP成功，映射成功的外部端口为P,3.PC接入上级路由的LAN，telnet到75:100:P,问题：,1.无法telnet成功,补充：,1.UDP也不通,2.修改过局域网网段后问题必现 | BGA170488331
Issue_007 | 无线连接 | 2.4G与5G网络隐藏后,均无法被终端添加 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.2.4G与5G网络隐藏后,均无法被终端添加 补充： 1.设置设备隐藏网络后,对应的2.4G与5G信道均变为0 2.其中2.4G网络隐藏后,5G的无线信道变为空 3.日志见附件:时间点为15:00左右 | BGA170485272
Issue_008 | 移动客户端 | 偶现在线升级，提示设备升级包校验失败 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.偶现通过APP在线升级，提示设备升级包校验失败 补充： 1.重新进行升级，升级成功 2.在家测试，没有日志（上行PPPOE网络） | BGA170480422
Issue_009 | 接口外观 | 出现一次上电后设备未启动成功 | F | 中 | 难 | 问题： 1.出现一次上电后设备未启动成功 2.LAN口PC获取不到地址，串口没反应，见日志，先是没启动成功，重启后恢复 补充： 1.重新上电恢复 | BGA170480417
Issue_010 | 外网连接 | PPPOE拨号成功，网络正常，但界面始终提示正在拨号中 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.PPPOE拨号成功，网络正常，但界面始终提示正在拨号中 补充： 1.使用华数网络 | BGA170477892
Issue_011 | 路由转发 | [web]向导业地址冲突,修改网段,LAN口没有down up | F | 中 | 容易 | 前置条件：与上行网络地址冲突 操作步骤: 1.恢复出厂设置,后进入向导页 2.修改W3网段地址 问题： 1.W3网段修改后,LAN口没有down up 2.终端无法打开修改后的网关地址 补充: 1.终端本地连接禁用后再启用,网络恢复正常,能打开修改后的网关地址 2.在主页上网设置中修改网段地址后,W3会给终端分配IP地址,向导页中不会分配 | BGA170477290
Issue_012 | Web控件 | [web]上网设置,手动配置IP和DHCP,启用MAC地址后保存,再选择不启用,点击保存,页面刷新后显示为启用 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.手动配置IP地址和DHCP,启用MAC地址克隆点击保存 2.手动配置IP地址和DHCP,不启用MAC地址克隆,点击保存 3.刷新页面 预期结果：MAC地址为不启用 问题： 1.MAC地址仍然为启用状态,无法关闭 | BGA170475004
Issue_013 | 外网连接 | lan->wan 打流mtu非1500都会有问题 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.lan->wan打流 mtu非1500打流性能下降明显 | BGA170473873
Issue_014 | 外网连接 | DHCP和静态IP设置MTU576时,ping wan口直连的pc抓包未分片 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.web页上设置DHCP 和静态IP的 MTU为576 2.cmd中ping wan口直连的pc 3.通过wireshark软件查看数据包 预期结果：数据包被分片 问题： 1.数据包未分片 补充:非mtu 1500都存在问题 | BGA170471473
Issue_015 | 有线连接 | 终端设备的IP地址显示与实际分配的不一致 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.缩小地址池的起始地址范围 2.对比web或H5的终端列表信息与使用SADP工具搜索出来的设备信息进行对比 问题： 1.终端设备的IP地址显示与实际分配的不一致 补充： 1.附件:通过设备的串口查看的arp表 | BGA170469010
Issue_016 | 无线连接 | 防蹭网开启，一键接入触发的过程中从已有的白名单中删除一条，其他终端都无法连上WiFi | F | 中 | 容易 | 操作步骤： 1.防蹭网开启，触发一键接入 2.进入防蹭网设置界面，在一键接入过程中删除一条已有的规则 3.尝试其他终端连接WiFi 问题： 1.删除过规则后，其他终端都无法连上WiFi 补充： 1.本次一键接入停止后重新触发，尝试连接，终端可以连上 | BGA170465815
Issue_017 | 移动客户端 | 设备提供的能力集文件有问题，部署到平台后移动客户端展示不正确 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.能力集有问题 补充: 1.安卓客户端设备详情进不去 2.IOS客户端更多设置,商家私有wifi视频封面等功能无效 | BGA170465569
Issue_018 | 无线连接 | 双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 2.见附件日志，搜索关键字6c:5c:14:1b:5f:c8，在15:07以后 补充： 1.此时只有另一个ios手机连接着wifi | BGA170465056
Issue_019 | Web平台 | test2的移动客户端，W3设备详情点不进去，线上正常 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.test2的移动客户端，W3设备详情点不进去，显示为IPC特有的设置按钮 补充： 1.将型号改为W1也有同样的问题 2.型号改为W1后添加到线上正常 3.不确定能力集是否有差别 | BGA170462972
Issue_020 | 管理维护 | 设备指示灯状态显示不正确 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.设备指示灯状态显示不正确 补充： 1.设备外网连接正常,指示灯仍长亮蓝灯 | BGA170462960
Issue_021 | 无线连接 | 防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps | F | 低 | 容易 | 问题： 1.防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps 2.防蹭网关闭时可以wps 补充： 1.试了四次问题一样，不排除网络环境的干扰 | BGA170497754
Issue_022 | Web控件 | 【web】wifi密码强度不足时没提示强度不足，提示建议加强度 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.wifi密码强度不足时没提示强度不足，提示建议加强度 补充： 1.请一并检查其他校验框（H5、向导、登录密码） | BGA170497713
Issue_023 | 无线连接 | 5G-WPS一键接入C2MINS和C6P当密码为63 64位时.提示连接失败wifi密码错误 | F | 低 | 容易 | 前置条件：当前信道为149 操作步骤: 1.关闭2.4Gwifi设置5Gwifi密码为63位 64位 2.一键接入C2MINS 和C6P,问题： 1.提示连接失败 当前密码错误 补充: wifi密码为62位时连接成功 | BGA170497414
Issue_024 | Web控件 | [web]登录密码与wifi密码不一致,Chrome选择记住登录密码,在wifi设置页面任何地方单击鼠标,wifi密码会修改为登录密码 | F | 低 | 容易 | 前置条件：登录密码与wifi密码不一致 操作步骤: 1.清除浏览器缓存 2.登录网关地址,输入登录密码后进入主页 3.Chrome提示是否保存密码,点击保存 4.打开wifi设置页面,在页面任何地方鼠标单击 预期结果：wifi密码仍然显示为自身密码 问题： 1.wifi密码转变为登录密码 | BGA170495557
Issue_025 | Web控件 | 进行wifi开关或参数设置时，web经常自动登出 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.进行wifi开关或参数设置时，web经常自动登出 2.见10:19左右的日志 | BGA170495321
Issue_026 | Web控件 | [web]偶现升级失败后,没有远程升级按钮 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.web页提示升级失败以后,远程升级按钮消失 补充: 1.经廖工排查,当时W3没有从平台上获取到升级信息 2.当时W3在test2平台,另一台在test2上的设备可以正常升级 3.串口排查时间为19.00左右 | BGA170492681
Issue_027 | Web控件 | 【web】端口转发设置页面内容加载有一秒延时 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.设置端口转发规则后，端口转发设置页面内容加载有一秒延时，先显示空，再显示实际的内容 补充： 1.UPNP等其他界面没有这样的延时 | BGA170491014
Issue_028 | 管理维护 | 设备没有要对升级的固件进行文件名校验 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.需求文档和终端安全用例中要求对文件名进行校验,实际没有 | BGA170485278
Issue_029 | Web控件 | [web]本地升级,校验本地文件出错的时候提示升级失败,请检查网络 | F | 低 | 容易 | 前置条件:本地升级,校验本地文件出错 操作步骤: 1.本地升级,导入过大的升级文件 2.点击升级 预期结果：提示,请检查本地文件是否正确 问题： 1.提示,升级失败,请检查您的网络 | BGA170484820
Issue_030 | Web控件 | [web]检测上网方式,WAN口插好的情况下偶现提示WAN口未连接,点击重新检测后恢复正常 | F | 低 | 难 | 前置条件:WAN口已连接 问题： 1.打开上网设置,提示正在检测上网方式,之后提示WAN口未连接,重新检测后恢复正常 补充: 1.由于在家测试没有串口日志 | BGA170484179
Issue_031 | Web控件 | [web]PPOE拨号上网偶现提示出现英文提示 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.偶现PPOE拨号上网,提示语出现英文 | BGA170484176
Issue_032 | 移动客户端 | 手机连其他网络，通过app在线升级W3，进度条到50%处停住，一段时间后直接提示升级成功 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.手机连其他网络，通过app在线升级W3，进度条到50%处停住，一段时间后直接提示升级成功 | BGA170480421
Issue_033 | 移动客户端 | 手机连W3的wifi，通过app进行升级，进度条到一半停住 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.手机连W3的wifi，通过app进行升级，进度条到一半停住 | BGA170480420
Issue_034 | 外网连接 | 检测上网方式失败后，手动切换上网方式点击保存，提示正在检测上网方式无法保存 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.检测上网方式失败后，切换上网方式点击保存，提示正在检测上网方式无法保存，见附件9:16左右的日志 补充： 1.PPPOE方式，断电上电，检测上网方式失败，切换为DHCP，点击保存，提示正在检测上网方式，无法保存 | BGA170480372
Issue_035 | 管理维护 | 串口支持echo和sed命令,应该屏蔽 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.串口支持echo和sed命令,根据安全组要求需要禁用此命令 | BGA170478777
Issue_036 | 移动H5 | [H5]上网设置.手动配置IP地址,不输入主从DNS地址也能保存成功,和web不一致 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.上网设置,手动配置IP地址,不输入主从DNS地址 2.点击保存 预期结果：提示DNS地址不能为空,和Web页一致 问题： 1.保存成功 | BGA170478150
Issue_037 | Web控件 | 防蹭网功能相关提示不到位，体验不佳 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.防蹭网功能相关提示不到位，体验不佳 2.防蹭网功能开启后，如果首次使用的话，不知道怎么才能让手机连上W3的WiFi | BGA170478050
Issue_038 | 移动H5 | [H5]主页外网网速显示不正常,只显示小数点后两位 | F | 低 | 容易 | 预期结果：外网网速显示完整 问题： 1.[H5]主页外网网速显示不正常,只显示小数点后两位 | BGA170477899
Issue_039 | Web控件 | [web]联网状态修改本机的设备名称后,在上网设置中MAC地址下拉框仍为修改前的名称 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.联网状态,修改本机的设备名称 2.打开上网设置的MAC地址下拉框 问题： 1.MAC地址下拉框中显示的仍然为修改前的名称 | BGA170476631
Issue_040 | Web控件 | [web]上网设置,mac地址克隆选择下拉框中的Mac地址点击保存,重新检测上网方式,提示字符出现键值 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.Mac地址克隆选择下拉框中的Mac地址 2.点击保存 3.点击重新检测上网方式 问题： 1.提示文字出现键值 | BGA170472616
Issue_041 | Web控件 | [web]上网设置,DHCP和手动配置IP地址,MTU输入不合法的数值之后,提示文字重叠 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.上网设置,DHCP和手动配置IP地址,MTU输入不合法的数值 问题： 1.文字提示重叠 | BGA170472544
Issue_042 | Web控件 | [web]上网设置-检测上网方式失败后,手动配置IP地址点击保存,提示正在检测上网方式无法操作 | F | 低 | 容易 | 前置条件：检测上网方式失败 操作步骤: 1.上网设置-手动配置IP地址 2.编辑完毕后点击保存 问题： 1.提示正在检测上网方式,无法操作 | BGA170471501
Issue_043 | Web控件 | web页恢复出厂值和长按reset恢复出厂值灯光提示不同 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.web页恢复出厂值和长按reset恢复出厂值灯光提示不同 | BGA170468516
Issue_044 | Web控件 | [web]修改双频合一下2.4G、5G状态，页面没有实时更新 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.关闭双频合一,设置2.4G为开5G为关 2.重新打开双频合一,打开成功后再次关闭 3.此时2.4G为开,5G仍然为关 4.刷新页面后,2.4G 5G均为打开状态 问题： 1.网页没有更新wifi状态 | BGA170466378
Issue_045 | 无线连接 | 手机无线连接失败,一段时间后又重新连接成功 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.手机断开网络之后重新连接,连接失败,当时5G信道为40 2.修改W3信道为157后连接成功 3.切回40信道,手机又连接成功,问题： 1.无线连接在5G信道为40时偶现无法连接的情况,同时2.4G也无法连接 | BGA170466056
Issue_046 | 移动H5 | [H5]高级设置-设备重启,网页切换至后台时,倒计时会暂停,只有网页在打开的时候才会读秒 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.进入H5高级设置,重启设备 2.开始重启倒计时100S 3.按手机home键,将网页切换至后台 问题： 1.网页只有在打开的时候会读秒,切换至后台时计时会暂停 | BGA170465174
Issue_047 | 移动H5 | [H5]终端设备管理,查看本手机的上传下载流量始终为0 | F | 低 | 容易 | 前置条件：手机连接W3的无线 操作步骤: 1.打开手机H5,问题： 1.H5上传下载流量始终为0,web端显示具体数值 | BGA170464735
Issue_048 | 无线连接 | 无线默认无密码，终端连接可以使用网络，不安全 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.无线默认无密码，终端连接可以使用网络，不安全 | BGA170464370
Issue_049 | Web控件 | [web]在线升级,升级完成后倒计时时间跳动不正确 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.在线升级,升级完成后倒计时时间显示不正确 补充： 1.倒计时从100s到96s左右,又重新跳到100s再次计时,重复2次 2.在线升级倒计时不能完整走完100s,提前退出倒计时页面 | BGA170463979
Issue_050 | Web控件 | [web]防蹭网开关开启,点击进入终端设备页面,页面状态显示不正确 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.开启防蹭网开关 2.点击进入主页的终端设备页面 问题： 1.防蹭网开关开启,点击进入终端设备页面,页面状态显示不正确 补充: 1.刚点进去显示在线设备与已禁止设备,过一小会只显示在线设备 | BGA170462979
Issue_051 | 有线连接 | W3的LAN口连接X3C的LAN口，X3C的dhcp关闭，LAN口同一局域网下的PC无法访问X3C的本地页面 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.W3的LAN口下接X3C和PC，W3的局域网网段为15 2.X3C的设备地址设为192.168.15.199 3.通过PC访问X3C的本地页面 问题： 1.无法访问，但ping的通 补充: 1.PC接入X3C的LAN口可以访问成功 | BGA170462508
Issue_052 | 路由转发 | PC1和W3的wan口连到上级路由，W3下的终端2开启DMZ，PC1访问W3的wan口ip，未能成功访问终端2 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.PC1和W3的wan口连到上级路由 2.W3下的终端2开启DMZ 3.PC1访问W3的wan口ip 问题： 1.终端2是带管理页面的ipc时，无法访问ipc本地界面，抓包可见数据转发成功，但无法进入界面 2.终端2为PC时，通过PC1远程桌面访问终端2的PC，能够成功连接，但无法进入 | BGA170462292
Issue_053 | 路由转发 | DMZ关闭,可以通过wan口获取的ip地址可以访问本地界面 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.DMZ关闭,可以通过wan口获取的ip地址可以访问本地界面 补充： 1.DMZ开启,无法通过wan口获取的ip地址访问本地界面 2.X3C在DMZ关闭的情况时,无法通过wan获取的ip地址可以访问本地界面 | BGA170462291
Issue_054 | Web控件 | [web]开启防蹭网,终端从白名单删除后重新连接,状态页显示已连接,白名单中无终端信息,建议实时更新白名单 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：防蹭网开启,并且终端已连接wifi 操作步骤: 1.将终端从白名单中删除 2.终端重新连接WIFI 预期结果:白名单实时更新,终端上网后,白名单及时更新终端信息 问题： 1.终端成功上网,且在状态页中显示终端已连接,但白名单中找不到终端信息 补充 1.一键接入2分钟后白名单更新 2.防蹭网开关,关闭后重新打开,白名单更新 | BGA170493482
Issue_055 | Web控件 | [web]信道为HT40,点击信道检测并切换至任意信道后,会强制修改信道为HT20,建议修改 | P | 建议 | 容易 | 前置条件：频段带宽为HT40 操作步骤: 1.点击信道检测 2.在信道检测结果页面切换至任意信道 3.点击保存 问题： 1.保存后将频段带宽从HT40切换至HT20,建议做修改 | BGA170490621
Issue_056 | Web控件 | [web]2.4G选择HT40信道检测,信道检测对话框上端显示HT20 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.设置2.4G带宽为HT40 2.点击信道检测,问题： 1.信道检测对话框上端HT20高亮显示 | BGA170489940
Issue_057 | 管理维护 | 建议设备断网后与平台重连的过程中接上网络,设备能升级成功 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.设备断开网络,并马上插上网线 预期结果： 1.设备能断点续传并升级成功 问题： 1.设备无法升级成功,提示升级失败码8 建议： 1.建议设备断网后与平台重连的过程中接上网络,设备能升级成功 | BGA170488821
Issue_058 | Web控件 | 【web】wifi设置界面，建议开关名称和开关位置距离调整近一些 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.wifi设置界面，建议开关名称和开关位置距离调整近一些 | BGA170483745
Issue_059 | Web控件 | [web][H5]上网设置默认网关地址建议修改为必选 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.默认网关地址建议修改为必选 2.不输入默认网关地址的时候无法上网 | BGA170478301
Issue_060 | Web控件 | [web]联网状态页的设备信息图片不显示设备名称,建议增加 | P | 建议 | 容易 | 建议: 1.联网状态页的设备信息图片不显示设备名称,建议增加 补充： 1.W3与X3C的图片见附件 | BGA170465233
Issue_061 | Web控件 | [web]建议更改web向导欢迎页面与登录页面的背景图片,更换为家庭题材的图片 | P | 建议 | 容易 | 问题：,1.web页面的背景图片类型为商铺图片,建议：,1.建议更改web向导欢迎页面与登录页面的背景图片,更换为家庭题材的图片,补充:,1.H5也有相同的问题 | BGA170464924
Issue_062 | 无线连接 | 防蹭网功能相关提示不到位，体验不佳 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.防蹭网功能相关提示不到位，体验不佳 2.防蹭网功能开启后，如果首次使用的话，不知道怎么才能让手机连上W3的WiFi | BGA170462942
Issue_063 | 移动H5 | H5登录页面删除登录密码后光标位置显示有误 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.打开手机H5 2.登录页面中输入密码 3.用手机输入法的退格键删除输入的密码,问题： 1.密码被删除后光标的位置显示在登录密码的登字上 | BGA170461585

## 数据分析
Pass | 1000 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 53
F(中) | 20 | Build 2
F(低) | 33 | Build 3
Delay | 0 | Build 4
NT | 0
NP | 0
Block | 0
Defer | 0

## 萤石设备接入
IPC | C2S/C2W
CS-C6-21WFR-B
CS-C2miniS-52WFR
C1S
C3S-52
C4S-52
CS-F2-31WFR
CS-C2mini-31WFR
CS-C2C-31WFR
CS-C3C-31FR
CS-C2C-31WFR-B
CS-C2W-31WPFR
CS-C2C-32WFR
CS-C6H-31WFR
CS-C6T-32WMFR
CS-C6TC-32WFR
CS-C5C-3B1WFR
CS-C6H-3B1WFR
CS-C5S-3C2WFR（H265）
CS-C5S-1B2WFR
CS-C2C-1A1WFR
CS-C6P-7A3WFR
网关 | W1
X3C
W2S
W2C