## 总体说明
W3高端家庭商用出口路由开发 build2 系统测试总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
项目总体测试策略 | 产品用例集为3201；本项目计划用例集为3201； W3新产品提测项目，全面验证W3的功能；性能和稳定性等整机提供后再进行测试。
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.3.7 build 170928
测试时间 | 2017-9-30~2017-10-16
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、iPhone7、oppo 软件环境： test2、test5平台 Chrome、Safari、ios11.0.3、ios10.3.3、Android5.1、ios APP(V3.10.0.170924)、安卓APP(V3.10.0.0923) SecureCRT
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 缺陷验证、黑白名单、性能、稳定性
温作炎 | 缺陷验证、LAN、路由转发、序列号
沈扬 | 缺陷验证、WAN、WiFi、网关安全、回归
测试概述
1、本轮主要验证缺陷，影响较大的模块全面测试，影响较小的模块简单回归 2、本轮提供一台设备进行拷机，国庆前一天开始运行半个月未异常重启，但终端掉线频繁 --已提交缺陷 3、本轮软件版本有问题，无线模式不正确，且性能有明显问题（表现为近距离穿一堵墙网络卡顿，掉线频繁） --性能未细测 4、烧写一台设备序列号为3位字母+6位数字，主要验证本地界面显示、平台APP添加删除以及升级功能 --无异常 5、接入55个以上终端，在线升级次数达20次 --无异常 6、平台交互相关打印被屏蔽，心跳间隔等内容无法细测 --已反馈给廖宁工 7、查看串口arp表，旧的ip信息仍然存在，第二天查看并未被删除，不作缺陷处理，但有过度消耗内存的风险 --请开发再关注下 8、安卓和ios客户端都未支持W3型号（APP默认判断为IPC型号，安卓无法进入设备详情；ios进入后有ipc的设置项） --已反馈给APP 9、连过W3wifi的IPC或手机，如果从白名单中删除，只要终端未忽略网络，W3触发一键接入时终端都能重新连上 --目前功能设计如此 10、电信PPPOE拨号上网慢，网线直接接到电脑较快 --未作缺陷提交，廖宁工定位不是缺陷
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | LAN | WAN | WIFI | 接口外观 | LAN | WAN | WIFI
路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端 | 路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | H5
平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全 | 平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全
性能稳定性 |  |  |  | 性能稳定性
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 性能稳定性 | 手机连接W3的5G,经常出现wifi掉线重连的现象 | F | 中 | 一般 | 前置条件：V1.4.0 操作步骤: 1.W3在家运行一天之后 2.使用地点离W3间隔一堵墙 5米 问题： 1.一天之后出现wifi掉线重连的现象,且出现概率较高 | BGA170551333
Issue_002 | 无线接入 | 玩王者荣耀的时候一会儿显示wifi一会儿显示4G | F | 中 | 一般 | 问题： 1.在家使用W3 V1.4.0版本玩王者荣耀一会儿显示wifi连接一会儿显示4G连接 | BGA170551331
Issue_003 | 无线接入 | 终端接入设备时间一致,部分无线终端在线时间短 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.在设备下接入足够数量的终端(本次为60个) 2.通过串口命令查看2.4G与5G终端在线时间 问题： 1.部分无线终端在线时间短 补充: 1.有线终端在线时间长度无法查看,不能确定有线终端在线时间长度是否有该问题 2.终端列表型号见列表(可以通过搜索mac的方式找出在线时间短的设备型号) | BGA170551048
Issue_004 | 管理维护 | W3在线升级不成功,提示错误码"2",补充:接入终端数为59个 | F | 中 | 容易 | 操作步骤:,1.终端数接入数为59个,2.点击在线升级,问题：,1.W3在线升级不成功,提示错误码"2",2.日志见附件,时间点为17:00左右,3.其它环境的设备在线升级ok,4.之后将设备添加到账号下,点击在线升级成功,5.开发通过串口分析,之前未平台上获取到升级包信息 | BGA170550905
Issue_005 | 无线接入 | 设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 | F | 中 | 一般 | 问题： 1.设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 2.[10-14 13:08:25:382]iwpriv ath1 get_maccmd_sec，发现手机无法接入时查看了当前的模式为2，黑名单模式 3.该时间点前，手机可以正常连接使用，13点左右发现手机连不上无线，13:30左右，手机又能连上，期间未进行过配置 | BGA170549646
Issue_006 | 升级 | [升级]偶现W3升级失败提示错误代码(7) | F | 中 | 一般 | 问题： 1.偶现W3升级失败提示错误代码(7) | BGA170547969
Issue_007 | 无线接入 | 白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除，达到上限后应该不允许接入 | BGA170547194
Issue_008 | 本地web | 偶现一键接入,请求不到后台数据,导致系统无响应 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.防蹭网管理,点击一键接入设备,等待120S倒计时 2.倒计时结束后,点击放大镜按钮再次搜索 问题： 1.偶现再次点击搜索按钮后,请求不到后台数据,导致系统无响应 补充: 1.吴工,单工和彭工已来过现场定位问题 2.当时环境下是必现,之后暂无复现 | BGA170545520
Issue_009 | 性能稳定性 | W3下通过2.4G和5G连接近40台无线终端，终端网络不稳定 | F | 中 | 一般 | 操作步骤： 1.W3下通过2.4G和5G连接近40台无线摄像机终端 2.摄像机接入X5C通道 问题： 1.终端网络不稳定 2.表现为终端数目不稳定一会为39一会为40；X5C通道中频繁掉线或画面卡住不动，或延时很大 | BGA170542471
Issue_010 | 性能稳定性 | 手机连接W3的5Gwifi玩王者荣耀ping很高 | F | 中 | 容易 | 前置条件:W3连接在DHCP的家用环境中,W3的位置和终端距离5米左右,中间隔了一道墙 操作步骤: 1.手机连接W3的5Gwifi 2.打开王者荣耀 问题： 1.ping值很高 补充: 1.相同位置,相同距离换成TPlink玩王者荣耀ping只有30+ 2.当时信道为Auto模式,手动切换信道仍然高ping | BGA170542261
Issue_011 | 无线接入 | W3和X3C放置于同一位置，W2S可以中继上X3C的5G网络，但无法中继上W3的5G网络 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.家庭环境，W3和X3C放置于同一位置，W2S可以中继上X3C的5G网络，但无法中继上W3的5G网络 2.W2S和W3/X3C之间隔10米左右，一堵墙，W2S中继X3C的5G网络时，网络状况非常好，换成W3后W2S经常搜不到W3的5Gwifi，偶尔搜到wifi也中继不上 | BGA170541806
Issue_012 | 系统配置 | 本地不提供无线模式切换项，移动客户端切换无线模式失败 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.本地不提供无线模式切换项 2.移动客户端切换无线模式失败 | BGA170541634
Issue_013 | 移动客户端 | 序列号含有字母时，APP无法进入设备详情 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.序列号含有字母时，APP无法进入设备详情 补充： 1.纯数字不含字母时正常 2.型号改成W1也有同样问题 | BGA170541625
Issue_014 | 性能稳定性 | 笔记本连接2.4G网络频繁掉线 | F | 中 | 一般 | 前置条件：笔记本接入W3的2.4Gwifi 操作步骤: 1.打开W3 2.4G的无线隔离 2.频段带宽为HT40,无线信道为auto 3.笔记本接入W3的wifi 问题： 1.笔记本频繁掉线重连 补充: 当时单工和金巍工来过现场排查,并保留了日志 | BGA170541290
Issue_015 | 无线接入 | W3无线接入40个左右的IPC，切换局域网网段，UPNP表单过多导致异常 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.接入40个左右的IPC 2.切换局域网网段 3.进入web的UPNP界面 问题： 1.页面刷新很慢（开发定位是表单过多导致异常） 2.串口查看UPNP列表，新旧网段都存在，没有及时更新 | BGA170534971
Issue_016 | 无线接入 | W3的5G信道157，双频合一开启，多个C2miniS同时配置无线，只有部分接入5G网络 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.W3的5G信道157，双频合一开启 2.多个C2miniS同时恢复出厂，触发W3的一键配置 问题： 1.只有6个C2miniS连上5G网络，其他连上2.4G 2.查看5G连接的个数，C2miniS连接状态不稳定，5G的数目一会6个一会11个一个7个 | BGA170534941
Issue_017 | 外网连接 | lan->wan 打流mtu非1500都会有问题 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.lan->wan打流 mtu非1500打流性能下降明显 | BGA170473873
Issue_018 | 移动客户端 | 设备提供的能力集文件有问题，部署到平台后移动客户端展示不正确 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.能力集有问题 补充: 1.安卓客户端设备详情进不去 2.IOS客户端更多设置,商家私有wifi视频封面等功能无效 | BGA170465569
Issue_019 | 本地web | [web]联网状态修改本机的设备名称后,在上网设置中MAC地址下拉框仍为修改前的名称 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.联网状态,修改本机的设备名称 2.打开上网设置的MAC地址下拉框 问题： 1.MAC地址下拉框中显示的仍然为修改前的名称 | BGA170553652
Issue_020 | 本地web | 【web】进入防蹭网页面，页面正在加载时关闭防蹭网开关，关闭失败后自动弹出添加设备弹框 | F | 低 | 一般 | 操作步骤： 1.进入防蹭网页面，页面正在加载时关闭防蹭网开关 问题： 1.关闭失败后自动弹出添加设备弹框，页面开始倒计时，但实际指示灯没有蓝色闪烁 | BGA170553078
Issue_021 | 本地web | 白名单开启和关闭时接入终端，显示在白名单中的mac大小写不一致 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.白名单关闭时接入无线终端，开启白名单，已接入的终端自动加入白名单列表 2.白名单开启时，触发一键接入，接入无线终端，终端加入白名单列表 问题： 1.步骤1、2中终端mac显示的大小写不一致 2.步骤1的终端mac显示为小写，步骤2的终端mac显示为大写，建议一致 | BGA170552148
Issue_022 | 移动H5 | [H5]防蹭网开关开启,点击进入终端设备页面,页面状态显示不正确 | F | 低 | 容易 | 操作步骤:,1.web端开启防蹭网开关,2.点击进入H5主页的终端设备管理页面,问题：,1.H5容易进入黑名单列表 | BGA170549515
Issue_023 | 本地web | 【web】一键接入触发时，进入防蹭网页面，有概率不弹出添加设备的弹框 | F | 低 | 一般 | 操作步骤: 1.按钮触发一键接入 2.进入防蹭网页面，未弹出弹框时删除规则 问题： 1.提示删除失败后，有概率不再弹出添加设备的弹框 补充： 1.吴工看过现象 | BGA170548647
Issue_024 | 平台交互 | 偶现设备平台在线，但通过APP无法添加至账户 | F | 低 | 难 | 操作步骤: 1.W3通过PPPOE上行，在test2平台注册成功 2.通过APP添加至账户 问题： 1.设备添加不了，一直显示加载圈，此时设备在线状态正常，本地web的升级提示显示正常 2.廖宁工通过他的手机客户端尝试添加同一台设备也添加不了 补充： 1.切换至DHCP上行后，添加成功 2.再切换PPPOE上行后，也添加成功 3.在家测试，12号晚20点左右，不确定当时test2平台是否有问题 | BGA170547177
Issue_025 | 本地web | 【web】正在触发一键接入时删除白名单，提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.正在触发一键接入时删除白名单 问题： 1.提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 | BGA170546865
Issue_026 | 本地web | UPNP或端口转发页面加载完成前的几个问题 | F | 低 | 容易 | 问题:,1.进入UPNP或端口转发页面，页面加载时点击其他页面无法直接跳转，加载完毕后会自动跳转至之前点击过的最后一个页面,2.UPNP页面加载时UPNP开关默认关闭，此时可以点击开启，页面提示正在操作，加载完毕后，页面一直卡在正在操作的提示页面上无法自动恢复,3.端口转发页面的删除按钮等有和问题2一样的问题，加载时可以点击，但点击后页面卡住,4.进入高级设置总页面时，默认进入UPNP页面进行加载，如此时无法直接切换至其他页面，不够友好 | BGA170546804
Issue_027 | 本地web | 【web】端口转发页面加载效果的问题 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.端口转发页面加载效果有问题 2.未设置端口转发时，提示和增加条目按钮已展示，但页面还在加载；已设置端口转发时，列表已刷出，但页面还在加载 | BGA170545791
Issue_028 | 本地web | [web]偶现防蹭网一键键入结束后再次点击,读秒显示不正确 | F | 低 | 一般 | 操作步骤: 1.防蹭网点击一键接入,等待120S 2.结束后再次点击放大镜按钮.一键接入 问题： 1.出现一次从116秒开始倒计时 2.出现一次从2秒开始倒计时 | BGA170545569
Issue_029 | 本地web | 【web】防蹭网页面的一键接入120s倒计时乱跳 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.防蹭网页面的一键接入120s倒计时乱跳，快速的跳到0后又从50多开始重新倒计时，实际一键接入未停止 2.不是必现，但出现概率较高 | BGA170545465
Issue_030 | 管理维护 | 建议对http等关键进程增加看门狗 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.建议对http等关键进程增加看门狗 | BGA170545342
Issue_031 | 本地web | 【web】白名单模式，界面触发一键接入，终端接入后，关闭弹窗，列表未实时更新 | F | 低 | 容易 | 操作步骤： 1.白名单模式，界面触发一键接入 2.终端接入后，关闭弹窗 问题： 1.页面闪烁了一下，但列表未实时更新，手动刷新页面后列表真的更新 | BGA170542936
Issue_032 | 本地web | 【web】偶现无线终端在终端列表里的图标显示为有线 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.偶现无线终端在终端列表里的图标显示为有线，如图 2.出现过两次该问题，一次为C2minis，一次为安卓手机，两次出问题前都做过防蹭网开关的动作 | BGA170542901
Issue_033 | 本地web | [web]防蹭网手动添加白名单存在问题 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.手动添加一条正确的白名单信息,点击保存 2.再次点击添加设备,等上一次添加设备的倒计时120S结束的时候,点击手动允许设备 预期结果：正常进入设备添加页面 问题： 1.无法进入设备添加页面 补充: 吴工已在修改该问题,提单跟踪 | BGA170542787
Issue_034 | 无线接入 | 双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G | F | 低 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G，应该直接连接至5Gwifi 2.见附件18:00的日志 | BGA170542676
Issue_035 | 无线接入 | 2.4G加密方式切换时,偶现变为不加密 | F | 低 | 难 | 前置条件：当前2.4Gwifi设置为 无线隔离开启 HT20 混合加密方式 操作步骤: 1.将2.4Gwifi从混合加密切换至强加密 2.点击保存 问题： 1.2.4Gwifi变成不加密 补充: 单工已过来现场排查并保留了日志 | BGA170541958
Issue_036 | 移动客户端 | 能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持 | F | 低 | 容易 | 问题：,1.能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持（如更多设置-重启，不支持；test2提供该按钮，线上W1的型号不提供该按钮）,2.APP未对W3进行支持，目前的展示有问题，先提缺陷跟踪 | BGA170541645
Issue_037 | 本地web | 【web】本地web界面经常自动登出 | F | 低 | 一般 | 问题：,1.本地web界面经常自动登出，一分钟内自动登出2次,2.触发一键接入，且有IPC接入时，web刷新一下会跳到登录页，不刷新也会自动跳到登录页，很容易复现,补充：,1.稳定性考察时发现该问题,2.10-11，10点左右在1008测试间，该环境接有41个终端，如有需要可以去现场查看日志和复现 | BGA170541447
Issue_038 | 无线接入 | 手机偶现连接W3的wifi提示密码错误 | F | 低 | 难 | 问题： 1.手机连接W3的5Gwifi,在输入正确的密码之后提示密码错误无法连接 2.一段时间后重新连接,连接成功 补充: 当时温作炎的手机(安卓5.1和iOS11.0.2)和沈扬的手机(iPhone7 ios11.0.2)都连接过该5Gwifi,均提示密码错误无法连接,一段时间后重连,可以连接成功 | BGA170541343
Issue_039 | 本地web | 【web】双频合一关闭时，防蹭网的弹框只提示用户连接到2.4G的wifi，不全面 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.双频合一关闭时，防蹭网的弹框只提示用户连接到2.4G的wifi，不全面 2.应该连接到2.4G或5G | BGA170539844
Issue_040 | 其他 | 偶现一台设备无法使用，且无法串口升级 | F | 低 | 难 | 问题： 1.偶现一台设备web输入正确的密码无法登录，H5登录后无反应，串口解锁正常 2.串口升级无法升级成功，仍是老版本 3.恢复出厂后，向导页首页背景显示异常，向导页走到上网设置步骤后无法跳过或下一步 补充： 1.板子现在在廖宁手上 | BGA170534415
Issue_041 | Web控件 | [web]检测上网方式,WAN口插好的情况下偶现提示WAN口未连接,点击重新检测后恢复正常 | F | 低 | 难 | 前置条件:WAN口已连接 问题： 1.打开上网设置,提示正在检测上网方式,之后提示WAN口未连接,重新检测后恢复正常 补充: 1.由于在家测试没有串口日志 | BGA170484179
Issue_042 | Web控件 | [web]PPOE拨号上网偶现提示出现英文提示 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.偶现PPOE拨号上网,提示语出现英文 | BGA170484176
Issue_043 | 本地web | [web]WPS状态下开启防蹭网失败点击重试,没有返回提示信息 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.按下W3的WPS按钮,让他处于WPS状态下 2.开启防蹭网按钮,提示操作失败 3.点击重试 预期结果：点击重试之后,仍然开启防蹭网失败应给出相应的提示 问题： 1.点击重试后,仍然无法开启防蹭网,但是界面没有相应的提示,建议修改 | BGA170549357
Issue_044 | 本地web | 页面正在操作的提示建议做成动态 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.页面正在操作的提示建议做成动态，WEB和H5一起调整 补充： 1.吴工说下个版本已经更新了，确认后可以直接处理为solved，我下轮验证 | BGA170548571
Issue_045 | 升级 | 在线升级,进度条为77左右时,立刻跳为100提示升级成功,建议修改 | P | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.在状态页点击在线升级 问题： 1.在线升级进度条为77左右的时候,下一秒立刻跳转为100并且提示升级成功 | BGA170548211
Issue_046 | 本地web | 一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 2.目前只提示操作失败，建议提示具体一些 | BGA170546965
Issue_047 | 本地web | 建议修改防蹭网页面弹框的提示语，支持一键接入的萤石设备可以不需要输入密码 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.建议修改防蹭网页面弹框的提示语 2.支持一键接入的萤石设备可以不需要输入密码，恢复出厂后可以直接连接上wifi | BGA170542824
Issue_048 | 无线接入 | 建议5G信道不要默认自动 | P | 建议 | 容易 | 问题： 1.建议5G信道不要默认自动，目前支持5G的IPC都不支持64以下的信道，且双频合一开启时无法单独配置5G信道，体验不好 | BGA170534949
Issue_049 | 无线连接 | IPC一键接入W3,密码64位时提示错误,从发包开始计时2分钟内,密码从64位修改至63位,再次发包,仍然密码错误 | Defer | 中 | 容易 | 前置条件：设置W3无线密码64位 操作步骤: 1.在密码为64位的时候,点击一键接入 2.修改密码为63位点击保存 3.从上一次一键接入起计时2分钟,再次点击一键接入 问题： 1.64位密码发包2分钟内再次点击一键接入,发送的仍然是64位密码的包,没有发送63位密码的包 2.2分钟以后,等之前触发一键接入停止以后,重新触发,再次点击一键接入按钮,发送的是63位的密码,此时IPC可以成功接入 | BGA170509437
Issue_050 | 移动H5 | 【H5】设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确 | Defer | 中 | 容易 | 问题：,1.设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确,2.只显示一个角落，标题为登录，没有按钮可以操作,补充：,1.用两个ios手机连接均有这个问题,2.安卓的oppo手机跳转正常，显示欢迎页，但跳转成功前有一瞬间显示web的界面 | BGA170495948
Issue_051 | 接口外观 | 插入电源时偶现冒火花 | Defer | 中 | 一般 | 问题： 1.插入电源时偶现冒火花 | BGA170490999
Issue_052 | 接口外观 | 出现一次上电后设备未启动成功 | Defer | 中 | 难 | 问题： 1.出现一次上电后设备未启动成功 2.LAN口PC获取不到地址，串口没反应，见日志，先是没启动成功，重启后恢复 补充： 1.重新上电恢复 | BGA170480417
Issue_053 | 无线连接 | 双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 | Defer | 中 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 2.见附件日志，搜索关键字6c:5c:14:1b:5f:c8，在15:07以后 补充： 1.此时只有另一个ios手机连接着wifi | BGA170465056
Issue_054 | 无线连接 | 防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps 2.防蹭网关闭时可以wps 补充： 1.试了四次问题一样，不排除网络环境的干扰 | BGA170497754
Issue_055 | Web控件 | [web]偶现升级失败后,没有远程升级按钮 | Defer | 低 | 一般 | 问题： 1.web页提示升级失败以后,远程升级按钮消失 补充: 1.经廖工排查,当时W3没有从平台上获取到升级信息 2.当时W3在test2平台,另一台在test2上的设备可以正常升级 3.串口排查时间为19.00左右 | BGA170492681
Issue_056 | 管理维护 | 串口支持echo和sed命令,应该屏蔽 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.串口支持echo和sed命令,根据安全组要求需要禁用此命令 | BGA170478777
Issue_057 | 无线连接 | 手机无线连接失败,一段时间后又重新连接成功 | Defer | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.手机断开网络之后重新连接,连接失败,当时5G信道为40 2.修改W3信道为157后连接成功 3.切回40信道,手机又连接成功,问题： 1.无线连接在5G信道为40时偶现无法连接的情况,同时2.4G也无法连接 | BGA170466056

## 数据分析
Pass | 349 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 53
F(中) | 17 | Build 2 | 42 |  | 9
F(低) | 21 | Build 3
Delay | 0 | Build 4
NT | 0
NP | 0
Block | 49
Defer | 0

## 萤石设备接入
IPC | C2S/C2W
CS-C6-21WFR-B
CS-C2miniS-52WFR
C1S
C3S-52
C4S-52
CS-F2-31WFR
CS-C2mini-31WFR
CS-C2C-31WFR
CS-C3C-31FR
CS-C2C-31WFR-B
CS-C2W-31WPFR
CS-C2C-32WFR
CS-C6H-31WFR
CS-C6T-32WMFR
CS-C6TC-32WFR
CS-C5C-3B1WFR
CS-C6H-3B1WFR
CS-C5S-3C2WFR（H265）
CS-C5S-1B2WFR
CS-C2C-1A1WFR
CS-C6P-7A3WFR
网关 | W1
X3C
W2S
W2C