## 总体说明
W3高端家庭商用出口路由开发 build3 系统测试总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
项目总体测试策略 | 产品用例集为3201；本项目计划用例集为3201； W3新产品提测项目，全面验证W3的功能；性能和稳定性等整机提供后再进行测试。
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.4.7 build 171025
测试时间 | 2017-10-26~2017-10-31
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、iPhone7、oppo 软件环境： test2、test5平台 Chrome、Safari、Android 临时版本V3.10.0 1011、萤石云视频ios版(V3.10.0.170924)、萤石云视频安卓版(V3.10.0.0923) SecureCRT
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 缺陷验证、黑白名单、性能
温作炎 | 缺陷验证、更新点2、6、回归、稳定性
沈扬 | 缺陷验证、更新点3、4、升级、稳定性、新增更新点
测试概述
1、本轮主要验证缺陷，影响较大的模块全面测试，影响较小的模块简单回归 2、进行无线性能测试（近距离、一堵墙、两堵墙、三堵墙）和有线转发性能测试 ---相关数据和报告已另外邮件反馈，主要问题已提交缺陷 3、稳定性接入55个无线终端+5个有线终端，终端在线情况不稳定（遗留缺陷）---按开发建议，下轮提测后将规格调整为2.4G\5G分别接入20\30 4、安卓和ios客户端都未支持W3型号，详情页无法进入或部分功能无法使用 ---需要重点关注，由项目经理推动 5、test2和test5平台，设备经常获取不到升级包信息 ---已和相关平台人员和廖宁工反馈过该问题，目前正在跟踪 6、双频合一开启时，终端在2.4G和5G来回切换的问题defer处理，暂未解决，对用户有影响 7、新增缺陷中，部分缺陷需要重点关注和解决，如下： a.在线升级的过程中点击一键接入，升级变砖 b.偶现界面显示2.4G无线为混合加密，实际2.4网络为不加密 c.较高概率出现H5修改2.4G SSID后，网络变隐藏 d.一键接入过程中修改wifi参数，导致状态错误，无法再通过页面触发一键接入，也无法开关防蹭网 e.打流时2.4G经常断流的问题
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | LAN | WAN | WIFI | 接口外观 | LAN | WAN | WIFI
路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端 | 路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端
平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全 | 平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全
性能稳定性 |  |  |  | 性能稳定性
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 移动客户端 | 能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持（如更多设置-重启，不支持；test2提供该按钮，线上W1的型号不提供该按钮） 2.原W1提供5种模式，W3只支持一堵墙、两堵墙、关闭三种，其他两种设置后提示失败 3.W3支持双频合一功能，选择关闭后的效果不一致，双频合一开启时都关闭，双频合一关闭时只关闭2.4G 4.APP未对W3进行支持，目前的展示有问题，先提缺陷跟踪 | BGA170591792
Issue_002 | 无线接入 | 界面显示2.4G无线为混合加密,实际2.4网络为不加密 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.在H5页面关闭双频合一按钮 2.点击修改2.4Gwifi名称,并点击保存 问题： 1.界面显示2.4G无线为混合加密,实际2.4网络为不加密 补充: 1.日志信息见附件,时间点为11:40左右 | BGA170591171
Issue_003 | 移动H5 | 偶现,H5修改2.4G SSID后,网络变隐藏 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.进入手机H5,关闭双频合一 2.修改2.4G SSID 问题： 1.重新登录H5页面,发现2.4Gwifi变为隐藏 | BGA170590789
Issue_004 | 无线接入 | 间歇性出现连接不上W3的无线网络 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.通过多个手机终端多次关联W3的无线 问题： 1.间歇性出现连接不上W3的无线网络 补充： 1.过大约几分钟之后能重新连上设备的无线 2.出现几次的问题都是双频合一开启的时候 3.日志见附件,时间点为20:07:13左右 4.测试环境如下:7楼的工位上(7#05-10)见照片,当时连接设备的手机有公司的oppo a59s,iphone6,华为mate8 | BGA170589921
Issue_005 | 本地web | 一键接入过程中修改wifi参数，导致状态错误，无法再通过页面触发一键接入，也无法开关防蹭网 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.一键接入过程中修改wifi参数，导致状态错误，无法再通过页面触发一键接入 2.串口显示macfilter='none'，再页面触发一键接入（防蹭网页面或主页面），一直卡在正在操作弹框或提示操作失败，实际也无法触发 3.无法开关防蹭网 补充： 1.重启后恢复 | BGA170588926
Issue_006 | 性能稳定性 | 隔墙后，5GWiFi信号收发速率相差过大 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.W3的LAN口有线连接一台PC1，PC2无线连接至W3的5GWiFi 2.PC2和PC1通过iperf打流，查看流量数据 问题： 1.隔一堵墙时TX（LAN->WIFI）为150~190M，RX（WIFI->LAN）70~100M 2.隔两堵墙时TX（LAN->WIFI）为70M左右，RX（WIFI->LAN）10M左右 3.隔墙后5G的收发速率相差过大 | BGA170588580
Issue_007 | 升级 | [升级]在线升级的过程中点击一键接入,升级变砖 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.在线升级的过程中点击一键接入 问题： 1.升级变砖 补充: 测试升级了2次大概70进度条的时候,都升级变砖了 | BGA170586953
Issue_008 | 性能稳定性 | 一台W3设备，WiFi性能很差，速率过低 | F | 中 | 一般 | 问题： 1.一台W3设备，WiFi性能很差，速率过低，详见附件11:01:38前后的日志 2.5G连接，RSSI只有9，速率只有6M 补充： 1.其他设备没有这个问题，需要定位是否是个体硬件问题 | BGA170586606
Issue_009 | 无线接入 | 笔记本通过2.4G连接W3，通过iperf打流时，概率出现速率为0的情况 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.笔记本1（单工笔记本自带网卡）通过2.4G连接W3，笔记本2通过LAN有线连接W3 2.笔记本1向笔记本2通过iperf打流 问题： 1.概率出现速率为0的情况，持续2s后恢复 2.概率出现速率为0，一直未恢复，网络断开的情况（基本上都是WiFi->LAN时出现该问题） 补充： 1.2.4G单独打流，或者2.4G和5G同时打流都出现过这个问题 | BGA170585807
Issue_010 | 接口外观 | 设备指示灯显示不正确,网络正常指示灯为蓝色 | F | 中 | 一般 | 问题： 1.设备指示灯显示不正确,网络正常指示灯为蓝色 补充: 1.设备ping百度、163网站、萤石均丢掉前面三个数据包，ping搜狐正常 2.X3C同样ping百度、163网站、萤石有丢数据包的情况，但是X3C的指示灯正常 | BGA170582980
Issue_011 | 升级 | 在线升级偶现升级完成之后设备没有重启 | F | 中 | 难 | 问题： 1.查看1008的稳定性的过程中,发现接在W3下的IPC掉线,PC获取不到IP地址 补充: 金磊工和廖工排查定位原因为在线升级完成后设备没有重启 | BGA170556193
Issue_012 | 性能稳定性 | 手机连接W3的5G,经常出现wifi掉线重连的现象 | F | 中 | 一般 | 前置条件：V1.4.0 操作步骤: 1.W3在家运行一天之后 2.使用地点离W3间隔一堵墙 5米 问题： 1.一天之后出现wifi掉线重连的现象,且出现概率较高 | BGA170551333
Issue_013 | 本地web | 双频合一开启关闭参数的问题 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.关闭双频合一 2.2.4G无线隔离开启 3.打开双频合一 4.关闭双频合一 预期结果：2.4G 无线隔离仍然为开启状态 问题： 1.2.4G 无线隔离变成关闭状态 补充: 2.4G无线隔离开启的情况下点击打开双频合一,提示双频合一开启后,默认使用2.4G相关配置,但是双频合一开启后,查看get_wireless_Dual.json接口中ap_isolate的状态从true变成false,没有使用2.4G下的参数 | BGA170592113
Issue_014 | 性能稳定性 | 通过top命令查看串口CPU占用值为26%,该值为瞬间显示 | F | 低 | 一般 | 操作步骤: 1.在串口中输入命令top,查看CPU占用值 问题： 1.通过top命令查看串口CPU占用值为26%,该值为瞬间显示 补充: 1.这个值目前遇到有20%跟26%,这个值存在时间较短 2.串口图片见附件 | BGA170591238
Issue_015 | 本地web | 【web】本地web终端列表，背景噪声偶现显示为0 | F | 低 | 一般 | 问题：,1.本地web终端列表，背景噪声偶现显示为0，信噪比显示为-89,2.当时串口查看RSSI为8，见附件14:54:46:235的日志 | BGA170591181
Issue_016 | 路由转发 | WAN<->LAN的有线转发速率只有600~700M/s | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.MTU默认1480 2.WAN口直连PC1，LAN口直连PC2 3.PC1和PC2之间通过iperf打流 问题： 1.WAN<->LAN有线转发速率600~700M/s 2.外网台式机、姜舒的笔记本、吴倩倩的笔记本、廖宁的笔记本分别试过，偶尔达到800~900M，但大多情况是600多M，偶尔几次不到100M 3.有几次打流时，PC的CPU占用较高，不确定是否有影响 补充： 1.几次打流数据如下： TCP LAN->WAN 679M、628M、691M WAN->LAN 784M、523M、341M UDP LAN->WAN 603M、605M、599M WAN->LAN 664M、668M、673M | BGA170591093
Issue_017 | 本地web | 【web】开启本地web的首页，另开启一页配置wifi参数，首页自动刷新 | F | 低 | 容易 | 操作步骤： 1.开启本地web的首页，另开启一页配置wifi参数 问题： 1.配置wifi参数后，首页立刻自动刷新，刷新后无法访问 2.几秒后再次自动刷新才正常显示登录页 | BGA170589904
Issue_018 | 本地web | 【web】防蹭网页面新增提示的几处问题 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.防蹭网页面新增提示，“如果你想要连接新设备到本路由器，请点击页面右方添加设备按钮，也可以单击机身按钮,以开放网络的接入” 问题： 1.最后一个逗号和其他逗号中英文格式不一致 2.最后一句不通 | BGA170588904
Issue_019 | 性能稳定性 | 隔三堵墙距离25米左右，WiFi连接的问题 | F | 低 | 一般 | 操作步骤：,1.W3和PC终端隔三堵墙距离25米左右，W3放置于一楼叮当服务房间，PC位于104会议室，中间隔大厅两侧两堵大墙，已经102和104之间的假墙,问题：,1.2.4G穿墙模式，wifi能够连上，但打流断流严重（1、6、13信道信噪比分别为20、16、20）,2.2.4G商铺模式，信道检测13信道最好，但13信道只能连上wifi，打流不通，本地web进不去,3.5G的161信道，PC放在在104会议室中间可以连上（信噪比14），再远1米的地方就掉线，没有流量,4.5G的36信道，PC放在在104会议室最近的一张桌子上都无法连上,补充：,1.详见附件 | BGA170588533
Issue_020 | 本地web | 【web】正在触发一键接入时删除白名单，提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.正在触发一键接入时删除白名单 问题： 1.提示操作失败，但规则在列表中被删除，刷新页面后恢复 补充： 1.上轮的缺陷未修复，重提一个 | BGA170588502
Issue_021 | 本地web | [web]向导页没有对默认网关地址进行校验 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.恢复出厂 2.设备上网方式选择手动配置IP地址 问题： 1.没有对默认网关地址进行校验 | BGA170588395
Issue_022 | 本地web | [web]终端设备管理,添加删除黑名单速度很慢 | F | 低 | 容易 | 前置条件：防蹭网关闭 操作步骤: 1.联网状态页,设备详情页面,将设备添加至黑名单 2.将设备从黑名单中删除,问题： 1.将设备添加至黑名单,或从黑名单中删除速度很慢,大概10S以上 2.H5添加删除黑名单就很快,1S左右就能实现 | BGA170585906
Issue_023 | 无线接入 | 概率出现终端信噪比显示为2db或5db | F | 低 | 一般 | 问题： 1.概率出现终端信噪比显示为2db或5db，见附件图 | BGA170585818
Issue_024 | 有线接入 | 有线终端连接到LAN口，且网络正常，但不显示在终端列表里 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.有线终端连接到LAN口，且网络正常，但不显示在终端列表里 2.打流测试时发现几次这样的问题，PC连着LAN口，实际上网络都是通的，但web的终端列表没有显示该PC（切换信道后容易出现） | BGA170585713
Issue_025 | 本地web | [web]上网设置MAC地址克隆本机地址显示有误 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.联网状态,修改本机的设备名称 2.打开上网设置的MAC地址下拉框 问题： 1.MAC地址下拉框中本机地址显示有误 | BGA170584270
Issue_026 | 无线接入 | DHCP服务器未获取终端的名称,防蹭网中的设备名称显示为"*" | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.开启防蹭网功能,点击一键接入 问题： 1.DHCP服务器未获取终端的名称,防蹭网中的设备名称显示为"*" 补充: 1.图片见附件 2.DHCP获取终端名称的话,显示为终端的真实名称如"huawei" | BGA170582795
Issue_027 | 用户体验 | [H5]修改wifi信号模式后,建议修改提示语 | F | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.修改wifi信号模式 2.点击保存 问题： 1.提示wifi信号强度设置成功 补充: 1.建议修改为wifi信号模式设置成功 | BGA170591525
Issue_028 | 本地web | 一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 | F | 建议 | 容易 | 问题： 1.一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 2.目前只提示操作失败，建议提示具体一些 补充： 1.上轮的建议，未修改 | BGA170588481
Issue_029 | 无线接入 | 点击防蹭网页面的"添加设备"按钮,会触发一键接入导致较多未知设备接入,与主页的"一键接入"功能重复且名称表述不一致,建议修改 | F | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.点击防蹭网"添加设备"按钮,增加特定的终端 2.设备开启一键接入功能,接入较多未知终端 建议： 1.点击防蹭网页面的"添加设备"按钮,会触发一键接入导致较多未知设备接入,与主页的"一键接入"功能重复且名称表述不一致,建议修改 | BGA170583033
Issue_030 | 用户体验 | 建议设备刷新页面或切换页面之后,主页的一键接入按钮仍能实时显示倒计时时间 | F | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.在主页上点击启动一键接入 2.刷新页面或点击切换页面 问题： 1.没有实时获取后台的倒计时时间 建议: 1.建议设备刷新页面或切换页面之后,主页的一键接入按钮仍能实时显示倒计时时间 | BGA170582842
Issue_031 | 本地web | [web]防蹭网开启后,添加设备按钮建议与其他按钮颜色保持一致 | F | 建议 | 容易 | 操作步骤: 1.开启防蹭网 问题： 1.添加设备按钮与其他按钮相比颜色较深,建议和其他按钮颜色保持一致 | BGA170582635
Issue_032 | 无线接入 | 玩王者荣耀的时候一会儿显示wifi一会儿显示4G | Defer | 中 | 一般 | 问题： 1.在家使用W3 V1.4.0版本玩王者荣耀一会儿显示wifi连接一会儿显示4G连接 | BGA170551331
Issue_033 | 无线接入 | 终端接入设备时间一致,部分无线终端在线时间短 | Defer | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.在设备下接入足够数量的终端(本次为60个) 2.通过串口命令查看2.4G与5G终端在线时间 问题： 1.部分无线终端在线时间短 补充: 1.有线终端在线时间长度无法查看,不能确定有线终端在线时间长度是否有该问题 2.终端列表型号见列表(可以通过搜索mac的方式找出在线时间短的设备型号) | BGA170551048
Issue_034 | 无线接入 | 设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 | Defer | 中 | 一般 | 问题： 1.设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 2.[10-14 13:08:25:382]iwpriv ath1 get_maccmd_sec，发现手机无法接入时查看了当前的模式为2，黑名单模式 3.该时间点前，手机可以正常连接使用，13点左右发现手机连不上无线，13:30左右，手机又能连上，期间未进行过配置 | BGA170549646
Issue_035 | 无线接入 | 白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除 | Defer | 中 | 容易 | 问题： 1.白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除，达到上限后应该不允许接入 | BGA170547194
Issue_036 | 本地web | 偶现一键接入,请求不到后台数据,导致系统无响应 | Defer | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.防蹭网管理,点击一键接入设备,等待120S倒计时 2.倒计时结束后,点击放大镜按钮再次搜索 问题： 1.偶现再次点击搜索按钮后,请求不到后台数据,导致系统无响应 补充: 1.吴工,单工和彭工已来过现场定位问题 2.当时环境下是必现,之后暂无复现 | BGA170545520
Issue_037 | 性能稳定性 | W3下通过2.4G和5G连接近40台无线终端，终端网络不稳定 | Defer | 中 | 一般 | 操作步骤： 1.W3下通过2.4G和5G连接近40台无线摄像机终端 2.摄像机接入X5C通道 问题： 1.终端网络不稳定 2.表现为终端数目不稳定一会为39一会为40；X5C通道中频繁掉线或画面卡住不动，或延时很大 | BGA170542471
Issue_038 | 性能稳定性 | 手机连接W3的5Gwifi玩王者荣耀ping很高 | Defer | 中 | 容易 | 前置条件:W3连接在DHCP的家用环境中,W3的位置和终端距离5米左右,中间隔了一道墙 操作步骤: 1.手机连接W3的5Gwifi 2.打开王者荣耀 问题： 1.ping值很高 补充: 1.相同位置,相同距离换成TPlink玩王者荣耀ping只有30+ 2.当时信道为Auto模式,手动切换信道仍然高ping | BGA170542261
Issue_039 | 性能稳定性 | 笔记本连接2.4G网络频繁掉线 | Defer | 中 | 一般 | 前置条件：笔记本接入W3的2.4Gwifi 操作步骤: 1.打开W3 2.4G的无线隔离 2.频段带宽为HT40,无线信道为auto 3.笔记本接入W3的wifi 问题： 1.笔记本频繁掉线重连 补充: 当时单工和金巍工来过现场排查,并保留了日志 | BGA170541290
Issue_040 | 无线接入 | W3的5G信道157，双频合一开启，多个C2miniS同时配置无线，只有部分接入5G网络 | Defer | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.W3的5G信道157，双频合一开启 2.多个C2miniS同时恢复出厂，触发W3的一键配置 问题： 1.只有6个C2miniS连上5G网络，其他连上2.4G 2.查看5G连接的个数，C2miniS连接状态不稳定，5G的数目一会6个一会11个一个7个 | BGA170534941
Issue_041 | 无线连接 | IPC一键接入W3,密码64位时提示错误,从发包开始计时2分钟内,密码从64位修改至63位,再次发包,仍然密码错误 | Defer | 中 | 容易 | 前置条件：设置W3无线密码64位 操作步骤: 1.在密码为64位的时候,点击一键接入 2.修改密码为63位点击保存 3.从上一次一键接入起计时2分钟,再次点击一键接入 问题： 1.64位密码发包2分钟内再次点击一键接入,发送的仍然是64位密码的包,没有发送63位密码的包 2.2分钟以后,等之前触发一键接入停止以后,重新触发,再次点击一键接入按钮,发送的是63位的密码,此时IPC可以成功接入 | BGA170509437
Issue_042 | 移动H5 | 【H5】设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确 | Defer | 中 | 容易 | 问题：,1.设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确,2.只显示一个角落，标题为登录，没有按钮可以操作,补充：,1.用两个ios手机连接均有这个问题,2.安卓的oppo手机跳转正常，显示欢迎页，但跳转成功前有一瞬间显示web的界面 | BGA170495948
Issue_043 | 接口外观 | 出现一次上电后设备未启动成功 | Defer | 中 | 难 | 问题： 1.出现一次上电后设备未启动成功 2.LAN口PC获取不到地址，串口没反应，见日志，先是没启动成功，重启后恢复 补充： 1.重新上电恢复 | BGA170480417
Issue_044 | 无线连接 | 双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 | Defer | 中 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 2.见附件日志，搜索关键字6c:5c:14:1b:5f:c8，在15:07以后 补充： 1.此时只有另一个ios手机连接着wifi | BGA170465056
Issue_045 | 平台交互 | 偶现设备平台在线，但通过APP无法添加至账户 | Defer | 低 | 难 | 操作步骤: 1.W3通过PPPOE上行，在test2平台注册成功 2.通过APP添加至账户 问题： 1.设备添加不了，一直显示加载圈，此时设备在线状态正常，本地web的升级提示显示正常 2.廖宁工通过他的手机客户端尝试添加同一台设备也添加不了 补充： 1.切换至DHCP上行后，添加成功 2.再切换PPPOE上行后，也添加成功 3.在家测试，12号晚20点左右，不确定当时test2平台是否有问题 | BGA170547177
Issue_046 | 管理维护 | 建议对http等关键进程增加看门狗 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.建议对http等关键进程增加看门狗 | BGA170545342
Issue_047 | 无线接入 | 双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G，应该直接连接至5Gwifi 2.见附件18:00的日志 | BGA170542676
Issue_048 | 无线接入 | 2.4G加密方式切换时,偶现变为不加密 | Defer | 低 | 难 | 前置条件：当前2.4Gwifi设置为 无线隔离开启 HT20 混合加密方式 操作步骤: 1.将2.4Gwifi从混合加密切换至强加密 2.点击保存 问题： 1.2.4Gwifi变成不加密 补充: 单工已过来现场排查并保留了日志 | BGA170541958
Issue_049 | 无线接入 | 手机偶现连接W3的wifi提示密码错误 | Defer | 低 | 难 | 问题： 1.手机连接W3的5Gwifi,在输入正确的密码之后提示密码错误无法连接 2.一段时间后重新连接,连接成功 补充: 当时温作炎的手机(安卓5.1和iOS11.0.2)和沈扬的手机(iPhone7 ios11.0.2)都连接过该5Gwifi,均提示密码错误无法连接,一段时间后重连,可以连接成功 | BGA170541343
Issue_050 | 无线连接 | 防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps 2.防蹭网关闭时可以wps 补充： 1.试了四次问题一样，不排除网络环境的干扰 | BGA170497754
Issue_051 | 管理维护 | 串口支持echo和sed命令,应该屏蔽 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.串口支持echo和sed命令,根据安全组要求需要禁用此命令 | BGA170478777
Issue_052 | 无线连接 | 手机无线连接失败,一段时间后又重新连接成功 | Defer | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.手机断开网络之后重新连接,连接失败,当时5G信道为40 2.修改W3信道为157后连接成功 3.切回40信道,手机又连接成功,问题： 1.无线连接在5G信道为40时偶现无法连接的情况,同时2.4G也无法连接 | BGA170466056

## 数据分析
Pass | 853 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 53
F(中) | 10 | Build 2 | 42 |  | 9
F(低) | 14 | Build 3 | 31 |  | 21
F(建议) | 5 | Build 4
Delay | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 2
Defer | 0

## 萤石设备接入
IPC | C2S/C2W
CS-C6-21WFR-B
CS-C2miniS-52WFR
C1S
C3S-52
C4S-52
CS-F2-31WFR
CS-C2mini-31WFR
CS-C2C-31WFR
CS-C3C-31FR
CS-C2C-31WFR-B
CS-C2W-31WPFR
CS-C2C-32WFR
CS-C6H-31WFR
CS-C6T-32WMFR
CS-C6TC-32WFR
CS-C5C-3B1WFR
CS-C6H-3B1WFR
CS-C5S-3C2WFR（H265）
CS-C5S-1B2WFR
CS-C2C-1A1WFR
CS-C6P-7A3WFR
网关 | W1
X3C
W2S
W2C