## 总体说明
W3高端家庭商用出口路由开发 build5 系统测试总体说明
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
项目总体测试策略 | 产品用例集为3201；本项目计划用例集为3201； W3新产品提测项目，全面验证W3的功能；性能和稳定性等整机提供后再进行测试。
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2017050802
测试版本 | V1.5.1 build171114
测试时间 | 2017-11-14~2017-11-14
测试环境 | 测试对象： CS-W3-WD1200G 硬件环境： iPhone6、oppo 软件环境： test2、test5平台 Chrome、Safari SecureCRT
测试人员 | 测试任务
温作炎 | 更新点、升级
测试概述
更新点验证情况如下： 修改无线密码为默认不加密 ---验证通过 升级验证： 在线升级，W3下带一台4路取流的X5C设备，在线升级达10次,未见异常 本地升级，W3下带一台4路取流的X5C设备，本地升级达10次,未见异常 串口升级,串口升级尝试一次,升级成功
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | LAN | WAN | WIFI | 接口外观 | LAN | WAN | WIFI
路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端 | 路由转发 | 管理维护 | 兼容性 | 移动客户端
平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全 | 平台交互 | 本地web | H5 | 网关安全
性能稳定性 |  |  |  | 性能稳定性
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 本地web | 【web】信道状况检测弹框的提示语后面多了个逗号 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.信道状况检测弹框的提示语后面多了个逗号 | BGA170620340
Issue_002 | 本地web | 【web】PC无线连接W3，配置向导，WiFi参数配置有修改，步骤后未展示wifi参数改变提示页面，后台返回数据有问题 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.PC无线连接W3，配置向导，WiFi参数配置有修改，步骤后未展示wifi参数改变提示页面，吴倩倩工定位是后台返回数据有问题 | BGA170620291
Issue_003 | 移动H5 | 【H5】双频合一关闭，WiFi设置步骤后，wifi参数改变提示页只有2.4G的wifi名称 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.双频合一关闭，WiFi设置步骤后，wifi参数改变提示页只有2.4G的wifi名称 | BGA170611435
Issue_004 | 本地web | 【web】PC无线连接W3，配置向导，WiFi参数配置步骤后未展示wifi参数改变提示页面 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.PC无线连接，配置向导，未展示wifi参数改变提示页面 | BGA170611422
Issue_005 | 本地web | [web]上网设置MAC地址克隆,主机名显示有误 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.有线连接一个终端,无线连接一个终端 2.有线连接的终端上打开web页,在状态页修改无线连接终端的名称 3.查看Mac地址克隆下拉框 问题： 1.Mac地址下拉框中显示名称的优先级有问题 | BGA170609489
Issue_006 | 本地web | 一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 | F | 中 | 容易 | 问题： 1.一键接入触发时开关防蹭网或删除规则失败的界面提示不够具体 2.第一轮提示操作失败，本轮提示“设备已开启一键接入”，都不完整 补充： 1.建议修改为设备已开启一键接入，蓝灯停止闪烁时再尝试或者此时无法进行操作之类的完整提示 | BGA170607731
Issue_007 | 管理维护 | 偶现一次走向导到wifi设置步骤后，设备网络异常 | F | 中 | 难 | 问题： 1.偶现一次走向导到wifi设置步骤后，设备异常，表现为有线连接的PC都进不去页面 2.之前通过H5走向导，wifi配置页面勾选双频合一后保存，wifi重连上后退回wifi配置页面，修改密码重新保存，保存不成功 3.此时有线也无法访问页面（有线的PC可ping通网关） | BGA170607724
Issue_008 | 移动H5 | 【H5】向导页的wifi参数修改提示页面，经常一闪而过 | F | 中 | 容易 | 问题：,1.向导页的wifi参数修改提示页面，经常一闪而过,2.或者5s后刷到下一页，提示加载失败,补充：,应该是两秒一次检测网络有没有连上,连上则跳转 | BGA170607714
Issue_009 | 性能稳定性 | 稳定性拷机设备无故被恢复出厂 | Defer | 中 | 难 | 问题： 1.稳定性拷机设备无故被恢复出厂，串口日志显示被触发了reset按钮 2.11-4，周六中午11点左右，看录像，最后的画面是廖宁工在现场操作，但廖宁工说他并没有按过reset键 | BGA170602841
Issue_010 | 路由转发 | [web]ipc断电重连后,UPNP旧规则未删除 | Defer | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.开启UPNP 2.W3接入IPC 3.刷新upnp页面，直到出现upnp的端口转发 4.IPC断电重连 5.刷新UPNP界面 问题： 1.UPNP界面上旧的规则还在,实际iptables旧的规则已删除 | BGA170599624
Issue_011 | 移动客户端 | 能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持 | Defer | 中 | 容易 | 问题： 1.能力集和W1一致，但APP上展示的部分功能W3不支持（如更多设置-重启，不支持；test2提供该按钮，线上W1的型号不提供该按钮） 2.原W1提供5种模式，W3只支持一堵墙、两堵墙、关闭三种，其他两种设置后提示失败 3.W3支持双频合一功能，选择关闭后的效果不一致，双频合一开启时都关闭，双频合一关闭时只关闭2.4G 4.APP未对W3进行支持，目前的展示有问题，先提缺陷跟踪 | BGA170591792
Issue_012 | 本地web | 【web】本地web终端列表，背景噪声偶现显示为0 | Defer | 中 | 一般 | 问题：,1.本地web终端列表，背景噪声偶现显示为0，信噪比显示为-89,2.当时串口查看RSSI为8，见附件14:54:46:235的日志 | BGA170591181
Issue_013 | 无线接入 | 界面显示2.4G无线为混合加密,实际2.4网络为不加密 | Defer | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.在H5页面关闭双频合一按钮 2.点击修改2.4Gwifi名称,并点击保存 问题： 1.界面显示2.4G无线为混合加密,实际2.4网络为不加密 补充: 1.日志信息见附件,时间点为11:40左右 | BGA170591171
Issue_014 | 路由转发 | WAN<->LAN的有线转发速率只有600~700M/s | Defer | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.MTU默认1480 2.WAN口直连PC1，LAN口直连PC2 3.PC1和PC2之间通过iperf打流 问题： 1.WAN<->LAN有线转发速率600~700M/s 2.外网台式机、姜舒的笔记本、吴倩倩的笔记本、廖宁的笔记本分别试过，偶尔达到800~900M，但大多情况是600多M，偶尔几次不到100M 3.有几次打流时，PC的CPU占用较高，不确定是否有影响 补充： 1.几次打流数据如下： TCP LAN->WAN 679M、628M、691M WAN->LAN 784M、523M、341M UDP LAN->WAN 603M、605M、599M WAN->LAN 664M、668M、673M | BGA170591093
Issue_015 | 性能稳定性 | 隔三堵墙距离25米左右，WiFi连接的问题 | Defer | 中 | 一般 | 操作步骤：,1.W3和PC终端隔三堵墙距离25米左右，W3放置于一楼叮当服务房间，PC位于104会议室，中间隔大厅两侧两堵大墙，已经102和104之间的假墙,问题：,1.2.4G穿墙模式，wifi能够连上，但打流断流严重（1、6、13信道信噪比分别为20、16、20）,2.2.4G商铺模式，信道检测13信道最好，但13信道只能连上wifi，打流不通，本地web进不去,3.5G的161信道，PC放在在104会议室中间可以连上（信噪比14），再远1米的地方就掉线，没有流量,4.5G的36信道，PC放在在104会议室最近的一张桌子上都无法连上,补充：,1.详见附件 | BGA170588533
Issue_016 | 本地web | [web]终端设备管理,添加删除黑名单速度很慢 | Defer | 中 | 容易 | 前置条件：防蹭网关闭 操作步骤: 1.联网状态页,设备详情页面,将设备添加至黑名单 2.将设备从黑名单中删除,问题： 1.将设备添加至黑名单,或从黑名单中删除速度很慢,大概10S以上 2.H5添加删除黑名单就很快,1S左右就能实现 | BGA170585906
Issue_017 | 无线接入 | 概率出现终端信噪比显示为2db或5db | Defer | 中 | 一般 | 问题： 1.概率出现终端信噪比显示为2db或5db，见附件图 | BGA170585818
Issue_018 | 无线接入 | 笔记本通过2.4G连接W3，通过iperf打流时，概率出现速率为0的情况 | Defer | 低 | 一般 | 操作步骤: 1.笔记本1（单工笔记本自带网卡）通过2.4G连接W3，笔记本2通过LAN有线连接W3 2.笔记本1向笔记本2通过iperf打流 问题： 1.概率出现速率为0的情况，持续2s后恢复 2.概率出现速率为0，一直未恢复，网络断开的情况（基本上都是WiFi->LAN时出现该问题） 补充： 1.2.4G单独打流，或者2.4G和5G同时打流都出现过这个问题 | BGA170585807
Issue_019 | 有线接入 | 有线终端连接到LAN口，且网络正常，但不显示在终端列表里 | Defer | 低 | 一般 | 问题： 1.有线终端连接到LAN口，且网络正常，但不显示在终端列表里 2.打流测试时发现几次这样的问题，PC连着LAN口，实际上网络都是通的，但web的终端列表没有显示该PC（切换信道后容易出现） | BGA170585713
Issue_020 | 接口外观 | 设备指示灯显示不正确,网络正常指示灯为蓝色 | Defer | 低 | 一般 | 问题： 1.设备指示灯显示不正确,网络正常指示灯为蓝色 补充: 1.设备ping百度、163网站、萤石均丢掉前面三个数据包，ping搜狐正常 2.X3C同样ping百度、163网站、萤石有丢数据包的情况，但是X3C的指示灯正常 | BGA170582980
Issue_021 | 无线接入 | DHCP服务器未获取终端的名称,防蹭网中的设备名称显示为"*" | Defer | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.开启防蹭网功能,点击一键接入 问题： 1.DHCP服务器未获取终端的名称,防蹭网中的设备名称显示为"*" 补充: 1.图片见附件 2.DHCP获取终端名称的话,显示为终端的真实名称如"huawei" | BGA170582795
Issue_022 | 无线接入 | 玩王者荣耀的时候一会儿显示wifi一会儿显示4G | Defer | 低 | 一般 | 问题： 1.在家使用W3 V1.4.0版本玩王者荣耀一会儿显示wifi连接一会儿显示4G连接 | BGA170551331
Issue_023 | 无线接入 | 终端接入设备时间一致,部分无线终端在线时间短 | Defer | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.在设备下接入足够数量的终端(本次为60个) 2.通过串口命令查看2.4G与5G终端在线时间 问题： 1.部分无线终端在线时间短 补充: 1.有线终端在线时间长度无法查看,不能确定有线终端在线时间长度是否有该问题 2.终端列表型号见列表(可以通过搜索mac的方式找出在线时间短的设备型号) | BGA170551048
Issue_024 | 无线接入 | 设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 | Defer | 低 | 一般 | 问题： 1.设备处于黑名单模式，手机未在黑名单中，连接无线，提示拒绝接入 2.[10-14 13:08:25:382]iwpriv ath1 get_maccmd_sec，发现手机无法接入时查看了当前的模式为2，黑名单模式 3.该时间点前，手机可以正常连接使用，13点左右发现手机连不上无线，13:30左右，手机又能连上，期间未进行过配置 | BGA170549646
Issue_025 | 无线接入 | 白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.白名单达到上限时，继续接入终端，会将最早的规则删除，达到上限后应该不允许接入 | BGA170547194
Issue_026 | 平台交互 | 偶现设备平台在线，但通过APP无法添加至账户 | Defer | 低 | 难 | 操作步骤: 1.W3通过PPPOE上行，在test2平台注册成功 2.通过APP添加至账户 问题： 1.设备添加不了，一直显示加载圈，此时设备在线状态正常，本地web的升级提示显示正常 2.廖宁工通过他的手机客户端尝试添加同一台设备也添加不了 补充： 1.切换至DHCP上行后，添加成功 2.再切换PPPOE上行后，也添加成功 3.在家测试，12号晚20点左右，不确定当时test2平台是否有问题 | BGA170547177
Issue_027 | 本地web | 偶现一键接入,请求不到后台数据,导致系统无响应 | Defer | 低 | 一般 | 操作步骤: 1.防蹭网管理,点击一键接入设备,等待120S倒计时 2.倒计时结束后,点击放大镜按钮再次搜索 问题： 1.偶现再次点击搜索按钮后,请求不到后台数据,导致系统无响应 补充: 1.吴工,单工和彭工已来过现场定位问题 2.当时环境下是必现,之后暂无复现 | BGA170545520
Issue_028 | 管理维护 | 建议对http等关键进程增加看门狗 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.建议对http等关键进程增加看门狗 | BGA170545342
Issue_029 | 无线接入 | 双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，双频终端先连到2.4G，之后才连到5G，应该直接连接至5Gwifi 2.见附件18:00的日志 | BGA170542676
Issue_030 | 性能稳定性 | W3下通过2.4G和5G连接近40台无线终端，终端网络不稳定 | Defer | 低 | 一般 | 操作步骤： 1.W3下通过2.4G和5G连接近40台无线摄像机终端 2.摄像机接入X5C通道 问题： 1.终端网络不稳定 2.表现为终端数目不稳定一会为39一会为40；X5C通道中频繁掉线或画面卡住不动，或延时很大 | BGA170542471
Issue_031 | 性能稳定性 | 手机连接W3的5Gwifi玩王者荣耀ping很高 | Defer | 低 | 容易 | 前置条件:W3连接在DHCP的家用环境中,W3的位置和终端距离5米左右,中间隔了一道墙 操作步骤: 1.手机连接W3的5Gwifi 2.打开王者荣耀 问题： 1.ping值很高 补充: 1.相同位置,相同距离换成TPlink玩王者荣耀ping只有30+ 2.当时信道为Auto模式,手动切换信道仍然高ping | BGA170542261
Issue_032 | 无线接入 | 2.4G加密方式切换时,偶现变为不加密 | Defer | 低 | 难 | 前置条件：当前2.4Gwifi设置为 无线隔离开启 HT20 混合加密方式 操作步骤: 1.将2.4Gwifi从混合加密切换至强加密 2.点击保存 问题： 1.2.4Gwifi变成不加密 补充: 单工已过来现场排查并保留了日志 | BGA170541958
Issue_033 | 无线接入 | 手机偶现连接W3的wifi提示密码错误 | Defer | 低 | 难 | 问题： 1.手机连接W3的5Gwifi,在输入正确的密码之后提示密码错误无法连接 2.一段时间后重新连接,连接成功 补充: 当时温作炎的手机(安卓5.1和iOS11.0.2)和沈扬的手机(iPhone7 ios11.0.2)都连接过该5Gwifi,均提示密码错误无法连接,一段时间后重连,可以连接成功 | BGA170541343
Issue_034 | 性能稳定性 | 笔记本连接2.4G网络频繁掉线 | Defer | 低 | 一般 | 前置条件：笔记本接入W3的2.4Gwifi 操作步骤: 1.打开W3 2.4G的无线隔离 2.频段带宽为HT40,无线信道为auto 3.笔记本接入W3的wifi 问题： 1.笔记本频繁掉线重连 补充: 当时单工和金巍工来过现场排查,并保留了日志 | BGA170541290
Issue_035 | 无线接入 | W3的5G信道157，双频合一开启，多个C2miniS同时配置无线，只有部分接入5G网络 | Defer | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.W3的5G信道157，双频合一开启 2.多个C2miniS同时恢复出厂，触发W3的一键配置 问题： 1.只有6个C2miniS连上5G网络，其他连上2.4G 2.查看5G连接的个数，C2miniS连接状态不稳定，5G的数目一会6个一会11个一个7个 | BGA170534941
Issue_036 | 无线连接 | IPC一键接入W3,密码64位时提示错误,从发包开始计时2分钟内,密码从64位修改至63位,再次发包,仍然密码错误 | Defer | 低 | 容易 | 前置条件：设置W3无线密码64位 操作步骤: 1.在密码为64位的时候,点击一键接入 2.修改密码为63位点击保存 3.从上一次一键接入起计时2分钟,再次点击一键接入 问题： 1.64位密码发包2分钟内再次点击一键接入,发送的仍然是64位密码的包,没有发送63位密码的包 2.2分钟以后,等之前触发一键接入停止以后,重新触发,再次点击一键接入按钮,发送的是63位的密码,此时IPC可以成功接入 | BGA170509437
Issue_037 | 无线连接 | 防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.防蹭网模式开启，终端连接wifi时不支持wps 2.防蹭网关闭时可以wps 补充： 1.试了四次问题一样，不排除网络环境的干扰 | BGA170497754
Issue_038 | 移动H5 | 【H5】设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确 | Defer | 低 | 容易 | 问题：,1.设备恢复出厂，手机连接wifi后自动弹出的欢迎页显示不正确,2.只显示一个角落，标题为登录，没有按钮可以操作,补充：,1.用两个ios手机连接均有这个问题,2.安卓的oppo手机跳转正常，显示欢迎页，但跳转成功前有一瞬间显示web的界面 | BGA170495948
Issue_039 | 接口外观 | 出现一次上电后设备未启动成功 | Defer | 低 | 难 | 问题： 1.出现一次上电后设备未启动成功 2.LAN口PC获取不到地址，串口没反应，见日志，先是没启动成功，重启后恢复 补充： 1.重新上电恢复 | BGA170480417
Issue_040 | 管理维护 | 串口支持echo和sed命令,应该屏蔽 | Defer | 低 | 容易 | 问题： 1.串口支持echo和sed命令,根据安全组要求需要禁用此命令 | BGA170478777
Issue_041 | 无线连接 | 手机无线连接失败,一段时间后又重新连接成功 | Delay | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.手机断开网络之后重新连接,连接失败,当时5G信道为40 2.修改W3信道为157后连接成功 3.切回40信道,手机又连接成功,问题： 1.无线连接在5G信道为40时偶现无法连接的情况,同时2.4G也无法连接 | BGA170466056
Issue_042 | 无线连接 | 双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 | Delay | 低 | 容易 | 问题： 1.双频合一开启时，手机连接wifi，工作频段在2.4G和5G之间切换，不稳定 2.见附件日志，搜索关键字6c:5c:14:1b:5f:c8，在15:07以后 补充： 1.此时只有另一个ios手机连接着wifi | BGA170465056

## 数据分析
Pass | 46 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 53
F(中) | 0 | Build 2 | 42 |  | 9
F(低) | 0 | Build 3 | 31 |  | 21
|  | Build 4 | 7 | 1 | 30
F(建议) | 0 | Build 5 | 8 | 1 | 33
Delay | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 0
Defer | 0