## 1.总体质量策略
项目基本信息
项目名称 | W3高端家庭商用出口路由开发
项目类别 | 产品开发 | 项目级别 | 2级
计划开始时间 | 2017-05-10 | 计划结束时间 | 2017-12-30
项目经理 | 金巍5 | 项目主控 | 金静阳
一、总体质量策略
描述总体的质量策略，了解项目的背景、定位、风险与约束等，进行针对性的质量策划。
分析维度参考：
1、项目现状
项目定位：规模大小、核心产品
项目风险：技术风险、质量风险、依赖风险、人员风险、管理风险
约束条件：资源、成本、质量
团队能力：项目经理能力、人员经验
2、历史项目信息
经验教训
优秀实践
3、其他专项的改进计划
1、项目现状
项目涉及3个国内标配型号的开发，开发周期7个月左右，开发内容包含ID设计、硬件、结构，软件、检测认证等，项目整体规模较大；
目前产品需求规格说明书已完成评审，计划9月底发布第一个版本，初步评估后进度计划上有一定的风险；
约束条件：通过竞品分析，需要严格控制成本；目前各资源已经到位；由于发布时间比较紧，可能需要通过需求裁剪等策略来实现，在质量上可能存在一定风险
2、历史项目信息
风险问题识别不充分，进度计划变更频繁；
3、其他专项的改进计划
每月执行一次代码审核；规范文档评审

## 2.质量目标与策略
二、质量目标与策略
类别 | 一级指标 | 二级指标（可选） | 说明 | 组织级目标 | 优先级 | 项目目标 | 关键质量策略描述
进度 | 项目结项偏差 |  | （项目实际结束日期-项目计划结束日期）/（项目计划结束日期-项目计划开始日期+1）*100% | 20% |  | ≤20% | 协助项目团队尽早识别风险及问题，采取纠正措施，对项目进度及质量的影响减少到最低；对问题进行根因分析，总结经验教训，降低后续发生的概率；
质量 |  | 代码审核缺陷密度 | 代码审核缺陷数/代码规模 | - |  | -
| 遗留缺陷DI值 |  | DI=Σ（高级别缺陷数*10+中级别缺陷数*3+低级别缺陷数*1） | ≤30 |  | ≤30 | 关注项目缺陷遗留情况，推动项目经理尽快解决，对遗留缺陷需要给出相应的解决方案并能够实现
| 验证前后缺陷检出比 |  | 验证前缺陷检出数/（验证前缺陷数+验证阶段缺陷数） | 50% |  | ≥50% | 加强审计研发需求、文档设计评审等活动规范性，在专项中进行跟踪落地，输出审计报告；
| 过程符合度 |  | AVG（项目阶段符合度） | ≥90% |  | ≥90% | 周期性执行质量检查，针对不规范项采取纠正措施，及时与研发沟通，并跟踪至问题关闭；逐渐宣贯开发质量意识和规范意识
| 发布一通率 |  | 发布一通率=1-维修产品数/产品总量 | - |  | 85% | 通过跟踪NPI过程，关注过程的规范性，试制阶段前期发现和解决问题的情况，以保证发布一通率达标
成本 | 系统测试轮次 |  | 项目提交系统测试build数 | 4轮 |  | ≤3 | 加强研发自测过程的审计，关注缺陷遗留分析对产品发布的影响和风险
| 硬件改板次数 |  | Σ改板次数/Adj-单板数 | 2次 |  | -
| 结构修模次数 |  | - | 2次 |  | -
Note on H4: 来源于项目策划时项目经理制定的质量目标
Note on I4: 为达到质量目标而实施的质量保证策略，如培训、度量分析、质量回溯、过程审计、专项改进等

## 3.质量检查计划
三、质量检查计划
过程检查活动 | 检查依据 | 检查时间 | 计划检查 | 裁剪说明
工程
需求开发 | 质量检查单 | 需求评审前 | √
总体设计 | 质量检查单 | 总体设计评审前
软件开发 |  |  | √
软件概要设计 | 质量检查单 | 概要设计评审前 | √
关键模块详细设计 | 质量检查单 | 详细设计完成时 | √
详细设计 | 质量检查单 | 详细设计完成时 | √
编程 | 质量检查单 | 编程完成时 | √
代码走查 | 质量检查单 | 代码走查完成时 | √
单元测试 | 质量检查单 | 单元测试完成时 | √
软件集成测试 | 质量检查单 | 软件集成测试完成时 | √
硬件开发
硬件详细设计 | 质量检查单 | 硬件详细设计完成时 | √
单板原理设计 | 质量检查单 | 单板原理设计完成时 | √
PCB设计 | 质量检查单 | PCB设计完成时 | √
单板制作 | 质量检查单 | 单板制作完成时 | √
单板调试 | 质量检查单 | 单板调试完成时 | √
硬件集成及测试 | 质量检查单 | 硬件集成及测试完成时 | √
结构开发
外观设计 | 质量检查单 | 外观设计完成时 | √
结构详细设计 | 质量检查单 | 结构详细设计完成时 | √
手板制作 | 质量检查单 | 手板制作完成时 | √
手板检验 | 质量检查单 | 手板检验完成时 | √
零件外加工 | 质量检查单 | 零件外加工完成时 | √
包装设计 | 质量检查单 | 包装设计完成时 | √
包装打样 | 质量检查单 | 包装打样完成时 | √
包装验证 | 质量检查单 | 包装验证完成时 | √
用户文档编写 | 质量检查单 | 用户文档评审前 | √
整机集成及测试 | 质量检查单 | 整机集成及测试完成时 | √
系统测试 | 质量检查单 | 系统测试时 | √
硬件测试 | 质量检查单 | 硬件测试时 | √
市场准入检测 | 质量检查单 | 市场准入检测时
产品试制 | 质量检查单 | 产品试制时 | √
产品发布 | 质量检查单 | 产品发布时 | √
管理支持
项目立项 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
项目策划 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
项目监控 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
项目结项 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
度量执行 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
风险管理 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √
配置管理 | 质量检查单 | 里程碑结束前 | √

## 修订记录
仅供内部使用
审批：EPG
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 审批人 | 变更说明
1 | 2017/5/17 | V1.0 | 郑琴 | 金巍5 | 新建
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
海康威视版权所有