## Sheet1
问题名称 | 问题描述 | 解决进展 | 附件 | 备注
wrap中继模式下打流重启问题: | 欧工,今天在实际场景测试中继时候发生设备反复重启的问题！！ 组网如下描述： 1， W2C中继到 上行路由器X3C上； 2， 笔记本1 无线接入中继下行ssid，笔记本2有线连接路由器（X3C）LAN口； 3， 笔记本1、2 通过iperf3 打流。 打流测试过程中发现过设备重启，且反复重启！！ 断电后 再上电启动 设备恢复正常。 | 1、问题答疑 （1）重启是代码不出现在固定位置，不能直观断定是某种原因。 （2）查验是否是打流流量导致系统不断重启 2、问题跟踪 （1）标记重启和断电系统调用 （2）代码异常流程导致的重启情况 a、空指针错误会导致程序挂起，不打印任何信息也不会重启。 |  | 关于重启这个问题串口日志补充； “8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device ath0” 请关注这条打印后重启的情况。 日志854行以后，是我断电后的情况，里面Restarting system也是之后打印的
系统启动失败 | 系统启动失败的问题（最后一句打印是：system halted） | 1、增加打印信息 kernel/sys.c void kernel_halt(void) { kernel_shutdown_prepare(SYSTEM_HALT); syscore_shutdown(); printk(KERN_EMERG "System halted.\n"); /* pengruofeng debug kernel_halt*/ dump_stack(); kmsg_dump(KMSG_DUMP_HALT); machine_halt(); } |  | 最后一句打印是：system halted
跑稳定性时发现网络总断的问题 | 我们在跑长时间稳定性的时候,跑了7天,发现网络有些问题. 组网环境是 IPC(2个)----中继-------AP(带录像功能)-----PC, IPC一个有线的,一个无线的. AP会把IPC中的影像保存下来,我们根据连续录像的时间判断网络是否正常. 串口日志一直有保存,检查发现IPC中的录像经常会断掉,然后过一段时间又有了. 而连接着中继的串口里没有任何打印.(也有能在串口上看到因为中继的无线上行或下行断掉,导致的没有录像,但是这种情况比较少,大部分是没打印的). 在出现异常时定位了一下网络连接的情况,发现中继一直可以ping通IPC,IPC也登上去看过是正常的. 但是PC和AP PING不通那个没录像的IPC,也PING不通中继. 有线IPC只要拔一下网线再插上,就能看到串口有一些打印,然后网络就立刻正常了. IPC刚开始出现问题后还会自动又恢复网络,但是到了6天后,就没法自动再恢复了,和上行AP一直不通,只可以通过拔插网线和重启IPC的方式恢复. | 1、问题答疑 （1）IPC突然断电，节点信息不会从中继端立马删除。 （2）中继可以ping通IPC，但ap与pc无法ping通，可能是因为中继链路断掉。 （3）如果拔插网线可以恢复，可能是代理无线接口异常，拔出网线删除代理接口，插入网线重新创建代理接口。 （4）IPC自动恢复是自动重连中继下行网络。 2、问题跟踪 （1）观察链路情况，测试网络连通性。 （2）有线端出问题是，优先尝试将有线接口移除再加入桥口。 （3）无线网络不可自动恢复时，先尝试使用手机连接中继下行，查看网络连通性，再尝试抓取无线报文。
设备自动重启 | 设备从24号开始跑,26号的时候不停的重启,都是在内核启动过程中发生的,全部的日志都保留了 | 1、问题答疑 重启均发生在代理中继接口创建完之后，这样看，十分的像是中继驱动代码或wrapd应用的异常流程，导致系统重启。 2、问题跟踪 （1）
稳定性测试 | 数据W2C集成测试记录中的稳定性测试，重点关注iperf强压力测试 | 1、问题答疑 （1）

## Sheet2
问题名称 | 问题描述 | 问题猜测 | 问题跟踪验证
wrap中继模式下打流重启问题: | 欧工,今天在实际场景测试中继时候发生设备反复重启的问题！！ 组网如下描述： 1， W2C中继到 上行路由器X3C上； 2， 笔记本1 无线接入中继下行ssid，笔记本2有线连接路由器（X3C）LAN口； 3， 笔记本1、2 通过iperf3 打流。 打流测试过程中发现过设备重启，且反复重启！！ 断电后 再上电启动 设备恢复正常。 | 1、重启是代码不出现在固定位置，不能直观断定是某种原因。 2、查验是否是打流流量导致系统不断重启 | 1、增加打印，标记重启和断电系统调用。 2、代码异常流程导致的重启情况 （1）空指针错误会导致程序挂起，不打印任何信息也不会重启。 （2）定义超出大于内核栈的数据，并打印。结果是定义时便会出错，出现kernel panic并重启。
系统启动失败 | 系统启动失败的问题（最后一句打印是：system halted） | 1、出现异常流程，系统报错 2、代码跑飞 | 1、通过验证，内核中会打印出此句话的地方只有一处，便是kernel_halt函数。但需要特殊命令才能触发，暂无法查出调用过程。因此在此函数中加入内核调用栈输出，定位触发过程
跑稳定性时发现网络总断的问题 | 我们在跑长时间稳定性的时候,跑了7天,发现网络有些问题. 组网环境是 IPC(2个)----中继-------AP(带录像功能)-----PC, IPC一个有线的,一个无线的. AP会把IPC中的影像保存下来,我们根据连续录像的时间判断网络是否正常. 串口日志一直有保存,检查发现IPC中的录像经常会断掉,然后过一段时间又有了. 而连接着中继的串口里没有任何打印.(也有能在串口上看到因为中继的无线上行或下行断掉,导致的没有录像,但是这种情况比较少,大部分是没打印的). 在出现异常时定位了一下网络连接的情况,发现中继一直可以ping通IPC,IPC也登上去看过是正常的. 但是PC和AP PING不通那个没录像的IPC,也PING不通中继. 有线IPC只要拔一下网线再插上,就能看到串口有一些打印,然后网络就立刻正常了. IPC刚开始出现问题后还会自动又恢复网络,但是到了6天后,就没法自动再恢复了,和上行AP一直不通,只可以通过拔插网线和重启IPC的方式恢复. | 1、IPC突然断电，节点信息不会从中继端立马删除。 2、中继可以ping通IPC，但ap与pc无法ping通，可能是因为中继链路断掉。 3、如果拔插网线可以恢复，可能是代理无线接口异常，拔出网线删除代理接口，插入网线重新创建代理接口。 4、IPC自动恢复是自动重连中继下行网络。 | 1、观察链路情况，测试网络连通性。 2、有线端出问题是，优先尝试将有线接口移除再加入桥口。 3、无线网络不可自动恢复时，先尝试使用手机连接中继下行，查看网络连通性，再尝试抓取无线报文。
设备自动重启 | 设备从24号开始跑,26号的时候不停的重启,都是在内核启动过程中发生的,全部的日志都保留了 | 重启均发生在代理中继接口创建完之后，这样看，十分的像是中继驱动代码或wrapd应用的异常流程，导致系统重启。