## Sheet1
问题名称 | 问题描述 | 问题猜测 | 问题跟踪验证
wrap中继模式下打流重启问题: | 欧工,今天在实际场景测试中继时候发生设备反复重启的问题！！ 组网如下描述： 1， W2C中继到 上行路由器X3C上； 2， 笔记本1 无线接入中继下行ssid，笔记本2有线连接路由器（X3C）LAN口； 3， 笔记本1、2 通过iperf3 打流。 打流测试过程中发现过设备重启，且反复重启！！ 断电后 再上电启动 设备恢复正常。 | 1、重启是代码不出现在固定位置，不能直观断定是某种原因。 2、查验是否是打流流量导致系统不断重启 | 3-13： 1、增加打印，标记重启和断电系统调用。 2、代码异常流程导致的重启情况 （1）空指针错误会导致程序挂起，不打印任何信息也不会重启。 （2）定义超出大于内核栈的数据，并打印。结果是定义时便会出错，出现kernel panic并重启。 3-20： 1、五楼集成测试一周未复现 3-27: 1、五楼集成测试一周未复现
系统启动失败 | 系统启动失败的问题（最后一句打印是：system halted） | 1、出现异常流程，系统报错 2、代码跑飞 | 3-13： 1、通过验证，内核中会打印出此句话的地方只有一处，便是kernel_halt函数。但需要特殊命令才能触发，暂无法查出调用过程。因此在此函数中加入内核调用栈输出，定位触发过程。 3-20： 1、五楼集成测试一周未复现 3-27： 1、触发了usr1信号到init进程，导致打印system halt。 2、开机过程中，wps按钮会触发hotplug事件脚本，脚本为发送usr1信号到init进程。 解决方案： 开机过程中，禁止wps按钮触发任何事件。
跑稳定性时发现网络总断的问题 | 我们在跑长时间稳定性的时候,跑了7天,发现网络有些问题. 组网环境是 IPC(2个)----中继-------AP(带录像功能)-----PC, IPC一个有线的,一个无线的. AP会把IPC中的影像保存下来,我们根据连续录像的时间判断网络是否正常. 串口日志一直有保存,检查发现IPC中的录像经常会断掉,然后过一段时间又有了. 而连接着中继的串口里没有任何打印.(也有能在串口上看到因为中继的无线上行或下行断掉,导致的没有录像,但是这种情况比较少,大部分是没打印的). 在出现异常时定位了一下网络连接的情况,发现中继一直可以ping通IPC,IPC也登上去看过是正常的. 但是PC和AP PING不通那个没录像的IPC,也PING不通中继. 有线IPC只要拔一下网线再插上,就能看到串口有一些打印,然后网络就立刻正常了. IPC刚开始出现问题后还会自动又恢复网络,但是到了6天后,就没法自动再恢复了,和上行AP一直不通,只可以通过拔插网线和重启IPC的方式恢复. | 1、IPC突然断电，节点信息不会从中继端立马删除。 2、中继可以ping通IPC，但ap与pc无法ping通，可能是因为中继链路断掉。 3、如果拔插网线可以恢复，可能是代理无线接口异常，拔出网线删除代理接口，插入网线重新创建代理接口。 4、IPC自动恢复是自动重连中继下行网络。 | 3-13： 1、观察链路情况，测试网络连通性。 2、有线端出问题是，优先尝试将有线接口移除再加入桥口。 3、无线网络不可自动恢复时，先尝试使用手机连接中继下行，查看网络连通性，再尝试抓取无线报文。 3-20： 1、屏蔽箱环境，高通原版与W2C，桥转性能是中继性能两倍，符合理论值，可得出中继转发性能损耗低。 2、弱干扰环境下，中继链路延迟略》ipc到中继延迟+中继到ap延迟，符合理论值。 3、强干扰环境下，中继链路延迟远远》ipc到中继延迟+中继到ap延迟，报文重传会导致延迟时间呈倍数增加，也会让延迟时间抖动变得非常大。 4、中继出现beacon miss，ath0x会集体断开上行链路，但会重新连上，再创建出ath0x。建议扩大beacon miss超时时间。 5、IPC与中继链路断开，绝大部分时候回重新连上，也会出现1天也无法关联情况，复查重连流程，情况出现时通过抓包与打印分析。 3-27： 1、出现一个新问题rx stuck，中继ath0接口还能发出beacon帧，但无法接收任何报文，中断已经提示接收卡住，但驱动没有做相应处理。这时候理应重置芯片。 2、采用一套规避方案，方案只解决了针对中继ath0下ipc节点发包卡住问题。测试一周了，发现效果比想象中要好，有因为检查到问题被修复的录像断流，但没有出现卡死现象，其他无线问题没有出来。 3、单工反馈正式版本暂时不加入规避方案，希望先多暴露出问题，然后集中做个方案解决。
设备自动重启 | 设备从24号开始跑,26号的时候不停的重启,都是在内核启动过程中发生的,全部的日志都保留了 | 重启均发生在代理中继接口创建完之后，这样看，十分的像是中继驱动代码或wrapd应用的异常流程，导致系统重启。 | 3-13： 1、将wrapd更多日志保存下来。 3-20： 1、五楼集成测试一周未复现 3-27: 1、五楼集成测试一周未复现