## W2C项目计划安排
时间轴 关键任务 负责人 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31
交互设计 冯秋阳 | 2016-12-16: 已完成
视觉设计 温和 | bar: 2016-12-23
HTTP接口 金磊 | bar: 2016-12-23
WEB开发 费晨曦 | bar: 2017-01-06; 2017-02-17
H5开发 袁建平 | bar: 2017-01-06; 2017-02-17
底层开发 单志胜 | bar: 2017-01-06 to 2017-01-13
工装开发 金磊 | bar: 2017-01-20
结构开模 王克勤 | 2016-12-23: √; 2016-12-30: 完成; 2017-02-17: 2月17号T0
天线开模 陶林龙 | 2016-12-23: 完成; 2017-01-20: T1返回
硬件改版 朱明亮 | 2016-12-23: √; 2016-12-30: 完成; 2017-01-13: PCBA加工完成
硬件调试 朱明亮 | bar: 2017-01-20
EMC设计 孔博
热测试 | bar: 2016-12-30
硬件测试 何晓玲 | bar: 2017-03-10
包装设计 秦琦 | bar: 2016-12-30 to 2017-01-13
标签设计 | bar: 2017-01-06 to 2017-01-13
说明书设计 赵娟 | bar: 2016-12-30 to 2017-01-13
第一次研发试制 季晨 | bar: 2017-03-03
小批试制 季晨 | bar: 2017-03-17
检测认证 卜伟亮 | bar: 2017-03-10
用户体验 吴萍萍 | bar: 2017-03-10
系统测试 鞠荣荣 | bar: 2017-03-10
产品发布 梁铁 | bar: 2017-02-24; 2017-03-31

## 20170308
本周项目进展
硬件： 1、提供接收信号范围，用于灯控；还没有提供； 2、EMC摸底测试 辐射传导问题处理： 1）电源模块厂商确认提供的模块是否符合要求；厂商已拿到设备，目前还没有反馈； 2）龚工提供设计方案，变更半成品部分器件；朱工安排生产30pcs PCBA;实际确认； 3、热设计工作，用点温计长时间测试W2C设备关键芯片表面温度，确认温升；下周已确认结果； 4、指示灯的强度；等ID确认后，需要配合调整；
ID: 1、罗工对指示灯的效果不满意，目前硬件把灯调亮了，需要他二次确认；
结构： 1、天线结构微调，保证紧实的手感；等拉距测试结果后，物料号申请； 2、试制问题处理；增加保护膜；修正上、下盖段差； 3、电源顶针接触不良问题，要求供应商增加检查工装；来料抽检；
包装、说明书、标签： 包装： 1、 管理地址：192.168.17.1 2、 支持有线网口信号中继 3、 产品包装侧面空白处增加:无线、有线连接X3C的示意图； 4、 包装厚度增加1mm; 5、调整产品渲染图； 说明书： 1、 管理地址：192.168.17.1； 标签： 1、 增加二维码，网址+序列号+验证码+型号+MAC地址;成品加密升级环节需要使用二维码扫描设备信息； 2、 修改和增加文字： 管理域名：wifi.ys7.com 管理地址：192.168.17.1 3、增加Wi-Fi名称：ezviz_zjq_xxx;增加“长按WPS键10秒，设备重置“
软件开发、集成测试： 1、软件集成测试完成； 2、稳定性测试环境搭建； 3、兼容性测试； 4、拉距测试，确认 天线、传导性能，需要陶工、朱工确认现场；
天线设计： 1、等拉距测试结果；天线物料号申请； 2、申请30pcs物料，用于第二轮研发试制；
研发、生产试制： 1、3月7日第一次研发试制； 2、试制问题安排处理； 3、准备第二次研发试制，生产30台设备，用于内部测试；目前主要缺PCBA;
硬件测试、检测认证： 1、硬件摸底测试工作已经开始；三三反馈辐射超标的问题，已提供解决方案； 2、硬件测试、检测认证工作，目前的试制产品无法通过3c认证要求的，需要等第二次试制的产品；
系统测试、用户体验、硬件测试、检测认证工作： 1、系统测试 build1，3月9日~10日； 2、用户体验，需要50台设备；等硬件、软件确认ok后，再启动；
重点关注：
1、稳定性问题处理； 2、无线性能测试； 3、硬件测试、3c认证； 4、小批生产试制准备；

## 20170228
本周项目进展
硬件： 1、2月28号生产PCBA；朱工已实际测试ok; 2、提供接收信号范围，用于灯控；还没有提供； 3、EMC摸底测试 发现辐射传导超过CLASS B的限制要求；初步确认是电源适配器引入的问题；朱工和龚工在进一步确认中；
ID: 无
结构： 1、T1 3月2日采购到位；
包装、说明书、标签： 1、物料稳定；
软件开发、集成测试： 1、软件集成测试进行中；细化需求和交互；修改WEB/H5和设备的 软件缺陷； 2、部分问题需要原厂处理，已反馈问题列表；
天线设计： 1、3月3号供应商提供优化后的天线物料用于产品试制； 2、天线物料号申请；物料稳定后，陶工负责处理；
研发、生产试制： 1、3月6日第一次研发试制；物料和软件工具已准备完成；
硬件测试、检测认证： 1、硬件摸底测试工作已经开始；三三反馈辐射超标的问题； 2、硬件测试、检测认证等试制完成后启动；
系统测试、用户体验、硬件测试、检测认证工作： 1、系统测试 build1，3月6日开始； 2、用户体验工作系统测试build1测试完成后安排；下周初步沟通，明确用户体验的设备、软件需求；
重点关注：
1、硬件摸底测试； 2、研发试制； 3、系统测试;

## 20170221
本周项目进展
硬件： 1、PCBA缺料；时间点需要找采购确认；25号物料到齐，下周安排生产加工； 2、3月1日前准备6个新板子，手动组装参展设备；
ID: 需要提供纹板、色板、丝印文档给供应商；已提供，T1返样品确认；
结构： 1、T0完成；提供检讨点，准备T1;T1 28日到位； 2、取消两侧美工缝；机身内部增加LR天线标识；网口边缘往里处理；天线颜色暖一些；导光柱乳白色；天线和机身不够紧；
包装、说明书、标签： 1、包装物料申请，打样中； 2、说明书提供样品用于试制； 3、标签物料采购流程提交；
软件开发、集成测试： 1、WEB/H5开发集成测试； 2、生产工装软件开发，金磊2月24日前完成，提供给季晨； 3、整机性能摸底测试、功能集成测试、稳定性测试；第一轮集成测试完成； 4、防刷机的软件功能开发；功能交付延后；
天线设计： 1、20号提供新的结构给天线厂商，改善天线设计； 2、供样品支持产品研发试制；3月3号到位；
研发、生产试制： 1、准备产品试制相关流程、材料；3月6日启动；
硬件测试、检测认证： 1、硬件摸底测试工作已经启动，等待龚三三、左艳娟反馈结果；硬件测试、检测认证等试制完成后启动；3月3号才能安排实验室测试；
系统测试、用户体验、硬件测试、检测认证工作： 1、系统测试 build1，使用老板子测试web/h5功能；时间点争取提前； 2、用户体验工作系统测试build1测试完成后安排；
重点关注：
1、整机性能测试，达到竞品的水平； 2、web/h5与设备联调；集成测试； 3、结构开模情况确认；整机； 4、准备研发试制工作；取3月第一周完成；需要提供6台设备做巡展使用； 5、天线增益、效率； 6、硬件测试； 7、检测认证；

## 20170215
本周项目进展
硬件： 1、半成品检测软件、工装； 2、芯片样片申请；需要生产PCBA;2月28日前加工完成入库；
结构： 1、等待开模工作完成；需要确认是否满足生产制造、工业设计的要求； 2、李泸负责处理后续工作；
包装、说明书、标签： 1、ID确认外壳样品后，包装物料定稿； 2、包装说明书备货；
软件开发、集成测试： 1、WEB/H5开发，软件接口联调，集成测试； 2、生产工装软件开发，金磊2月24日前完成，提供给季晨； 3、整机性能摸底测试、功能集成测试、稳定性测试； 4、防刷机的软件功能开发；
天线设计： 1、20号提供新的结构给天线厂商，改善天线设计； 2、需要提供样品支持产品研发试制；
研发、生产试制： 1、准备产品试制相关流程、材料；
系统测试、用户体验、硬件测试、检测认证工作： 1、系统测试 build1时间点3月6日； 2、硬件测试、检测认证 3月6日启动； 3、用户体验build1测试完成后安排；
重点关注：
1、整机性能测试，达到竞品的水平； 2、web/h5与设备联调；集成测试； 3、结构开模情况确认；整机； 4、准备研发试制工作；取3月第一周完成；需要提供6台设备做巡展使用； 5、天线增益、效率； 6、硬件测试； 7、检测认证；

## 20170206
本周项目进展
硬件： 1、半成品检测软件、工装；
结构： 1、等待开模工作完成； 2、李泸负责处理后续工作；
包装、说明书、标签： 1、安排样品打样确认；
软件开发： 1、WEB/H5开发计划：费工、袁工确认时间点，2月21日前完成； 1）开发中发现需要调整三处交互设计，王辉已确认，下周调整； 2、单工和陶工在合并代码，使用最新的SDK，出一个基础版本; 1）目前开始性能集成测试工作； 3、生产工装需要金磊工处理； 1）mac地址和序列号的写入、保存方法单工已确认； 4、防刷机的软件功能开发，邵工负责；
天线设计： 1、提供新的结构给天线厂商，改善天线设计；
重点关注：
1、整机性能测试； 2、web/h5开发，联调； 3、结构开模情况； 4、准备研发试制工作；争取3月第一周完成；需要提供6台设备做巡展使用；

## 20170124
本周项目进展
硬件： 1、确认DDR 64MB;FLASH 16MB;
结构： 1、等待开模工作完成；
包装、说明书、标签： 设计完成；
软件开发： 1、WEB/H5开发计划明确： 2月9日前完成WEB版本开发，开始集成测试；2月15日完成H5开发； 2、软件集成测试用例评审完成；
天线设计： 天线样品确认，FPC天线空间利用不够，陶工在找厂商沟通；
重点关注：
1、手板组装；整机性能测试； 2、web/h5客户端开发进度；

## 20170117
本周项目进展
硬件： 1）硬件摸底测试确认；朱工目前没有发现问题；等天线样品到位，找龚三三进行EMC摸底测试、高低温测试；
结构： 1、等待开模工作完成；
包装、说明书、标签： 1、包装手板完成，接下来设计文案； 2、说明书第一次评审不通过；需要重新编写，组织二次评审； 3、标签工作：模板基本设计完成；申请产品条码；等待域名明确；
软件开发 1、软件完成本地升级功能； 2、出一个基础版本，提供给硬件测试使用； 3、郑工熟悉web产品开发；
重点关注：
1、WEB/H5客户端开发时间点； 2、包装、标签、说明书评审工作； 3、硬件单板调试；无线性能达标； 4、系统裁剪，减少DDR使用，争取用32MB ;

## 20170112
本周项目进展
硬件改版： 1）估计1月15日前，硬件改版PCBA完成；
结构： 1、开模工作正式完成；供应商反馈的加工工艺问题都处理完成； 2、产品经理确认硬件方案不做调整；结构开模继续执行； 3、T0时间点2月17日；
包装、说明书、标签： 1、包装手板完成，接下来设计文案； 2、说明书第一次评审不通过；需要重新编写，组织二次评审； 3、标签工作：模板基本设计完成；申请产品条码；等待域名明确；
软件开发 1、设备端软件开发指定的计划已完成；下一步工作重点是系统裁剪，减少对DDR/FLASH的使用；目前DDR 64MB, FLASH 8MB; 2、web/h5开发启动； 3、需求明确；lan口和设备失联指示灯显示需求明确； 4、集成测试用例；
重点关注：
1、WEB/H5客户端开发时间点； 2、包装、标签、说明书评审工作； 3、硬件单板调试；无线性能达标； 4、系统裁剪，减少DDR使用，争取用32MB ;

## 20170106
本周项目进展
硬件改版： 1）估计1月15日前，硬件改版PCBA完成；
结构： 1、外壳、按键、指示灯的开模工作 处理供应商反馈的开模意见；
包装、说明书、标签： 1、包装手板完成，接下来设计文案； 2、说明书初始版本完成，等待评审； 3、标签工作，董工处理；
软件开发 1、设备端软件开发:HTTP服务框架移植完成；灯控软件开发完成；SmartConfig开发完成；域名劫持需要确认新的管理域名； 2、下周解决WPS功能开发；
重点关注：
1、WEB/H5客户端开发； 2、结构外壳、指示灯开模进程，T1返回时间点； 3、包装、标签、说明书设计输出；

## 20161228
本周项目进展
硬件改版： 1）EMC摸底测试发现设备浪涌测试不通过；已确认原因是电源模块质量不达标；何军华再找供应商确认，对方的说法是10月21日之后的发出的电源模块能达到要求；这个事情需要后续跟踪，产品试制需要采用达标的电源模块，否则无法完成3C认证； 2）热测试工作完成，朱工已确认主芯片、ddr芯片温升40摄氏度，满足设计《=50摄氏度的要求； 3）高通确认PCB设计，朱工28日收到反馈，争取29日提交改版流程，周五完成相关的确认工作；估计1月15日前，硬件改版PCBA完成；
结构： 1、天线开模工作 王工完成天线开模工艺文件修改和确认工作，供应商28日已执行开模工作；样品计划1月16日返回确认；确认无误后，10天之内可以生产、备货； 2、外壳、按键、指示灯的开模工作 供应商对设计文件提出修改意见，王工在修改，29日能完成；然后发给供应商再次确认；样品返回时间点估计要2月10日左右；
包装、说明书、标签： 1、提供文案、样机给秦工，1月6日前完成包装设计； 2、提供文案给赵工，1月6日前完成说明书设计； 3、标签工作，等包装尺寸明确下来再找人处理；
软件开发 1、交互、视觉设计评审工作完成，冯工更新维护交互设计文档； 2、设备软件开发任务细分： 1）单工本周完成http服务移植工作；确认8MB SDK实际编译情况；1月6日前安排技术培训； 2）陶工1月6日前完成按键、灯控开发； 3）苗工1月6日前完成集成测试用例开发；
重点关注：
1、WEB/H5开发资源争取； 2、结构外壳、指示灯开模进程，T1返回时间点； 3、设备软件开发http/灯控/按键/域名劫持； 4、包装、标签、说明书设计输出成果物质量；

## 20161222
本周项目进展 1、硬件改版 周二EMC摸底测试，发现网口辐射超标；龚三三在整改，周四再次安排测试； 2、结构开模 流程走到采购人员；王克勤帮忙催，争取春节前拿到T1开模品； 3、包装、说明书设计 提供文案素材；提供成本要求； 4、设备本地软件开发启动；http接口提供； 5、视觉实际工作完成 6、协调WEB/H5开发资源；
下周工作计划： 1、
重点关注： 1、硬件改版风险； 2、结构开模进程，T1返回时间点； 3、WEB/H5开发资源到位；

## 20161216
项目本周进展 1、硬件改版相关 1）第一版PCBA存在问题，朱工已经着手开始改版工作； 2）EMC摸底测试，孔博下周二会给出当前版本EMC认是否辐射超标的结果； 3）芯片对天线干扰影响确认，陶工用当前版本实际测试，对天线影响有限；可以取消屏蔽罩； 2、结构手板确认 1）王工修改正面开孔，采用原型孔替换六边形孔； 2）修改天线卡扣； 3）RJ45网口整体上移4mm,避免网口下边缘漏在壳子外面； 4）天线外壳增加防呆设计； 结构修改已完成； 3、软件开发相关 1）WEB/H5交互设计评审完成；
下周工作计划 1）硬件改版工作设计完成，发版； 2）结构开模工作启动，包括天线、外壳的报价、供应商确定； 3）WEB/H5视觉设计完成； 4)WEB/H5开发资源确认；
重点关注： 1）硬件改版工作风险； 2）结构开模工作确认； 3）web/h5开发资源是否到位？HTTP接口定义需要完成，配合web/h5开发工作；