## 总体说明
CS-W2C产品V1.2.0 build 170308 Build 1系统测试总体说明
项目名称 | W2c无线中继开发项目
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为363条 2、本项目计划用例集为363条 本轮测试由于设备功能不稳定，后续还需更换天线等原因，只进行web控件、h5、接口外观的详细测试以及部分管理维护功能的测试 说明：本报告涉及到的以下内容都是基于项目计划用例集的。
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2016092304
测试版本 | V1.2.0 build 170308(Vx.y.z buildYYMMDD)
测试时间 | 2017-03-09~2017-03-10
测试环境 | 测试对象： CS-W2C 硬件环境： OPPO R9、C6、N1W 软件环境： win8.1、Xshell、chrome
测试人员 | 测试任务
王金 | 接口外观、手机H5、web控件、管理维护
测试概述
1、本轮测试重点关注web控件、手机H5、接口外观功能 2、由于设备功能部分未提交系统测试，没有重点关注设备本身的功能，后续版本详细测试 主要问题： 1、h5设置无线上行，向导结束后，访问web控件仍然在向导的上网设置页面 2、N1W作为上行，能够搜索到中继器下的ipc，但无法关联 3、web和h5的向导设置信道都不生效 4、概率出现设备重置后无法启动 5、概率出现设备重置后web控件无法访问，重启设备后正常
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | 手机H5 | web控件 | 管理维护 | 接口外观 | 手机H5 | web控件 | 管理维护
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。
附件说明
附件一：xxxxxx 附件二：xxxxxx ……

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 无线连接 | h5配置无线上行，向导配置完成后，pc访问wifi.ys7.com,登录正常后没有进入主页，进入的是向导的上网设置页面，wifi列表里只显示当前配置的上行wifi | F | 中 | 容易 | 1、h5配置无线上行，向导配置完成 2、pc连接w2c，访问web控件，登录正常 3、显示的是向导的第4步，上网配置页面，wifi列表中只有当前配置的上行wifi | BGA170089070
Issue_002 | 无线连接 | 概率出现，设备重置后，电脑无线连上后web控件打不开，页面一直在加载，此时电脑切换成有线连w2c的lan口，web控件也打不开，重启w2c后正常 | F | 中 | 一般 | 1、重置w2c，电脑无线连接，访问wifi.ys7.com,页面一直加载，没有显示 2、禁用电脑的无线，有线连接w2c的lan口，能够正常获取到ip地址 3、访问wifi.ys7.com,仍然打不开，页面一直加载 4、重启w2c后，web控件访问正常 | BGA170088912
Issue_003 | 管理维护 | 【sadp】n1w作为上行路由器，w2c无线中继成功，ipc接w2c的lan口，n1w通道管理能够搜索到ipc，但无法关联成功 | F | 中 | 容易 | 1、n1w作为上行路由器，w2c无线中继成功 2、C6接w2c的lan口，能够正常获取到上级路由的ip 3、n1w通道管理，检测摄像机，能够检测到C6 4、关联摄像机，关联失败 | BGA170088805
Issue_004 | Web平台 | 【web&h5】有线上行，向导中设置无线信道为8，向导走完，设置成功后，进入主页，无线信道显示为1 | F | 中 | 容易 | 有线上行，向导中设置无线信道为8，向导走完，设置成功后，进入主页，无线信道显示为1 | BGA170088584
Issue_005 | Web控件 | 【web&h5】有线上行，向导设置信道为自动，向导结束后，进入主页，信道没有显示成“自动X”x代表实际信道 | F | 低 | 容易 | 有线上行，向导设置信道为自动，向导结束后，进入主页，信道没有显示成“自动X”x代表实际信道 | BGA170088563
Issue_006 | 管理维护 | 概率出现，设备重置后无法启动 | F | 中 | 一般 | 概率出现，设备重置后无法启动 附件串口打印 | BGA170088557
Issue_007 | 无线连接 | w2c有线接上级路由，重置w2c，pc连w2c的无线，pc获取到是上级路由的地址，无法访问wifi.ys7.com | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.w2c有线接上级路由 2.重置w2c 3.pc连w2c的wifi 4.查看pc获取到的ip地址 问题：pc获取到是上级路由的地址，无法访问wifi.ys7.com，无法配置中继 | BGA170088208
Issue_008 | Web控件 | web控件，向导上行wifi设置页面，wifi列表中中文wifi名称（中文测试!#ABC23）显示乱码 | F | 低 | 容易 | web控件，向导上行wifi设置页面，wifi列表中中文wifi名称（中文测试!#ABC23）显示乱码 | BGA170087558
Issue_009 | Web控件 | web控件，向导设置登录密码，密码长度小于8位（1234qer），不会提示密码长度不能少于8个字符，h5有提示 | Delay | 低 | 容易 | web控件，向导设置登录密码，密码长度小于8位（1234qer），不会提示密码长度不能少于8个字符，h5有提示 | BGA170087482
Sug_001 | 接口外观 | 建议设备标签上印上初始的wifi名称，方便用户初次使用时连接wifi配置向导 | P | 建议 | 容易 | 建议设备标签上印上初始的wifi名称，方便用户初次使用时连接wifi配置向导 | BGA170088883

## 数据分析
Pass | 329 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 10 | 0 | 0
F(中) | 6
F(低) | 4
Delay | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 0
Defer | 0