## 总体说明
系统测试总体说明
项目名称 | W2c无线中继开发项目
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为245条 2、本项目计划用例集（即根据该项目改动、测试周期等情况确定的满足本项目测试要求的用例集）为245条
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2016092304
测试版本 | V1.4.0 build 20170503
测试时间 | 2017-05-04~2017-05-05
测试环境 | 测试对象： CS-W2C 硬件环境： X3C、C3S、C2S、C4S、C6 软件环境： win7、SecureCRT、chrome、ios10.2.1 Android5.1
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 1.更新点验证：2/3/4 2.回归测试：WEB、本地升级
温作炎 | 1.更新点验证：1/2 2.回归测试：H5、指示灯
胡娅 | 1.上一轮缺陷验证、更新点验证：5 2.详细测试：路由器兼容性、终端安全 3.稳定性查看
测试概述
一、测试策略 1. 更新点验证 2. 回归测试 3. 稳定性测试 4. 路由器兼容性测试 二、设备缺陷 W2C无线上行,输入错误密码能设置成功,但终端此时无法连接设备网络,建议对该种情况增加错误提示 [路由器兼容性]无线上行为路由器磊科（netcore） NW737 300M 三天线时，设备分配IP失败一直黄灯闪烁 W2C连接上级路由，上级路由网段为17，向导页设置异常且没有提示 [终端安全]使用nmap扫描出的2601端口不在白名单内，需要屏蔽 本地升级太慢 选择错误或不匹配的文件进行本地升级，无相应提示，一直提示正在升级 [终端安全]busybox存在一些风险命令，需要屏蔽 偶现走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 偶现web恢复出厂未成功，之后web和H5的本地界面进不去，重启设备后恢复正常 【手机H5】登录密码框无法输入第17个字符，确认密码框输入字符数没有限制，两者不一致 W2C无线上行,偶现设备指示灯为绿灯常亮,安卓客户端无法连接W2C设备的无线,ios提示“无互联网连接” W2C有线上行,拔掉网线,W2C设备指示灯仍常亮绿灯 【web控件】向导页最后wifi参数改变页面，提示“再进入手机设置界面”，文字不正确 在WEB或H5设置信道，提示操作失败，实际设置成功 使用低版本的升级包本地升级，未提示版本过低，能够升级成功 本地升级，提示升级失败，实际设备升级成功 建议设备本地升级有进度提示
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
web控件 | 手机H5 | 管理维护 | 性能稳定性 | web控件 | 手机H5 | 管理维护 | 性能稳定性
兼容性 | 终端安全 |  |  | 兼容性 | 终端安全
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 移动H5 | W2C无线上行,输入错误密码能设置成功,但终端此时无法连接设备网络,建议对该种情况增加错误提示 | 建议 |  | 容易 | 建议： 1.W2C无线上行,输入错误密码能设置成功,但终端此时无法连接设备网络,建议对该种情况增加错误提示 | BGA170192781
Issue_002 | 无线连接 | [路由器兼容性]无线上行为路由器磊科（netcore） NW737 300M 三天线时，设备分配IP失败一直黄灯闪烁 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.无线上行为以下路由器，查看终端网络连接情况 预期结果：1.新终端可以成功连接设备Wi-Fi 问题： 1.无线上行为路由器磊科（netcore） NW737 300M 三天线时，设备分配IP失败一直黄灯闪烁 | BGA170192731
Issue_003 | 外网连接 | W2C连接上级路由，上级路由网段为17，向导页设置异常且没有提示 | 建议 |  | 容易 | 操作步骤: 1.W2C有线接入上级路由（X3C），X3C网段为17 2.W2C恢复出厂 3.PC无线连接到W2C的wifi，浏览器输入wifi.ys7.com 问题： 1.W2C向导页有时能打开，有时打不开，跳到X3C的登录页 2.W2C向导页打开后，设置密码，提示设置失败 3.建议有网段冲突之类的异常提示 | BGA170192691
Issue_004 | 管理维护 | [终端安全]使用nmap扫描出的2601端口不在白名单内，需要屏蔽 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.使用nmap扫描，查看终端所有端口是否都在白名单内 预期结果：所有端口都在白名单内 问题： 1.使用nmap扫描出的2601端口不在白名单内，需要屏蔽 | BGA170192569
Issue_005 | 管理维护 | 本地升级太慢 | 建议 |  | 容易 | 问题： 1.本地升级太慢 | BGA170192124
Issue_006 | 管理维护 | 选择错误或不匹配的文件进行本地升级，无相应提示，一直提示正在升级 | F | 中 | 容易 | 问题：,1.选择错误或不匹配的文件进行本地升级，无相应提示，一直提示正在升级,2.应该很快提示文件不匹配或错误，参见网关产品安全要求,3.400s超时后，会提示升级失败，请检查您的网络，这个应该是超时的报错，而不是检测到文件错误报错,4.上轮胡娅提的缺陷被not a bug了 | BGA170192072
Issue_007 | 管理维护 | [终端安全]busybox存在一些风险命令，需要屏蔽 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.查看busybox是否存在风险命令 预期结果：无风险命令 问题： 1.busybox存在一些风险命令：echo、nc、sed，需要屏蔽，如附件截图 | BGA170191874
Issue_008 | 无线连接 | 偶现走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 | F | 低 | 一般 | 问题： 1.设备恢复出厂，走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 2.见11:04之前的日志 补充： 1.W2C网口有线连接上级路由的LAN口，选择有线上行方式，信道选择自动（或者选了特定信道，不确定） 2.后续重试未复现 | BGA170191530
Issue_009 | 无线连接 | 偶现web恢复出厂未成功，之后web和H5的本地界面进不去，重启设备后恢复正常 | F | 中 | 一般 | 操作步骤: 1.PC或手机连接W2C的wifi，上网正常 2.在web界面点击恢复出厂，提示操作失败，实际参数未恢复 3.浏览器尝试进入wifi.ys7.com 问题： 1.网络连接正常，网页访问正常的时候，本地配置页面进不去 补充： 1.重启W2C后，恢复正常 | BGA170191416
Issue_010 | 移动H5 | 【手机H5】登录密码框无法输入第17个字符，确认密码框输入字符数没有限制，两者不一致 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.登录密码框无法输入第17个字符，确认密码框输入字符数没有限制，两者不一致 补充： 1.手机H5确认密码框字符数超过16个时，有“不能超过16个字符”的提示 2.web控件的密码框与密码确认框输入的字符数均可以超过16个字符，且有“不能超过16个字符”的提示 | BGA170191148
Issue_011 | 管理维护 | W2C无线上行,偶现设备指示灯为绿灯常亮,安卓客户端无法连接W2C设备的无线,ios提示“无互联网连接” | F | 低 | 一般 | 问题： 1.W2C无线上行,偶现设备指示灯为绿灯常亮,安卓客户端无法连接W2C设备的无线,ios提示“无互联网连接” | BGA170191016
Issue_012 | 管理维护 | W2C有线上行,拔掉网线,W2C设备指示灯仍常亮绿灯 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.W2C选择有线上行方式走完向导页流程,查看设备指示灯,设备处于绿灯常亮状态 2.断开W2C与上级路由的网络连接,W2C仍常亮绿灯 问题： 1.W2C有线上行,拔掉网线,W2C设备指示灯仍常亮绿灯 补充： 1.断开设备与上级路由间的网线连接,W2C此时的无线网络无法使用,是一个异常的状态,不应该为绿灯常亮状态 | BGA170190874
Issue_013 | Web控件 | 【web控件】向导页最后wifi参数改变页面，提示“再进入手机设置界面”，文字不正确 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.向导页最后wifi参数改变页面，提示“再进入手机设置界面”，文字不正确 | BGA170190552
Issue_014 | 无线连接 | 在WEB或H5设置信道，提示操作失败，实际设置成功 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.W2C有线上行，PC和手机无线连接W2C的wifi 2.在web和H5分别设置信道 问题： 1.提示操作失败，实际设置成功 | BGA170190486
Issue_015 | 管理维护 | 使用低版本的升级包本地升级，未提示版本过低，能够升级成功 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.使用低版本的升级包本地升级，未提示版本过低，能够升级成功 2.应该判断版本号，提示版本过低 | BGA170190293
Issue_016 | 管理维护 | 本地升级，提示升级失败，实际设备升级成功 | F | 中 | 容易 | 操作步骤: 1.W2C有线上行，PC无线连接W2C的wifi 2.本地升级 问题： 1.一段时间后，界面提示升级失败，提示升级失败后十几秒，设备重启，升级成功，版本号显示为升级后的版本，日志见附件，16:30前最后一次升级 | BGA170190234
Issue_017 | Web控件 | 建议设备本地升级有进度提示 | 建议 |  | 容易 | 建议： 1.建议设备本地升级有进度提示 | BGA170191367

## 数据分析
Pass | 226 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 10 | 0 | 0
F(中) | 5 | Build 2 | 10 | 0 | 0
F(低) | 11 | Build 3 | 17 | 0 | 0
Delay | 0
NT | 3
NP | 0
Block | 0
Defer | 0