## 总体说明
系统测试总体说明
项目名称 | W2c无线中继开发项目
项目总体测试策略 | 1、该产品的产品用例集为360条 2、本项目计划用例集（即根据该项目改动、测试周期等情况确定的满足本项目测试要求的用例集）为358条
SVN路径 | https://192.0.0.240/PJ05D2016092304
测试版本 | V1.5.0 build 20170511
测试时间 | 2017-05-12~2017-05-15
测试环境 | 测试对象： CS-W2C 硬件环境： X3C、C3S、C2S、C4S、C6 软件环境： win7、SecureCRT、chrome、ios10.2.1 Android5.1
测试人员 | 测试任务
姜舒 | 1.更新点验证：1/2/3 2.回归测试：升级、指示灯、WEB
温作炎 | 1.更新点验证：1/3 2.回归测试：SADP、恢复默认、H5
胡娅 | 1.更新点验证：3/4/5 2.回归测试：接口外观、LAN、WIFI 3.稳定性
测试概述
一、测试策略 1. 更新点验证 2. 全功能回归测试 3. 稳定性测试 二、设备缺陷 [设备外观]RJ45口无link灯，与需求不符 升级时绿灯慢闪，和需求不符 配置完成后，通过域名访问不了主页，通过IP可以访问 [WIFI]偶现加密方式为WPA2-PSK的中继网络不可用 选择超过20M的文件进行本地升级报错后，再点击本地升级，反应较慢 【手机H5】建议“无线中继设备信息”下拉列表的箭头方向与交互一致 选择超过20M的文件进行本地升级，提示信息有问题 偶现走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 偶现web恢复出厂未成功，之后web和H5的本地界面进不去，重启设备后恢复正常
测试执行率说明
本轮测试执行率说明 |  |  |  | 截止本轮总体测试执行率说明
接口外观 | LAN | WIFI | 性能稳定性 | 接口外观 | LAN | WIFI | 终端安全
web控件 | 手机H5 | 管理维护 |  | web控件 | 手机H5 | 管理维护 | 性能稳定性
兼容性
备注说明：全面测试模块（测试执行率大致在90%以上）用绿色标记；部分测试模块（测试执行率大致在30%~90%之间）用黄色标记；基本未测试模块（测试执行率大致在30%以下）用红色标记。

## 缺陷汇总
缺陷汇总
NO.# | 测试模块 | 缺陷标题 | P/F/Delay/Defer | 缺陷严重级 | 出现概率 | 缺陷描述 | 缺陷单号 | 备注
Issue_001 | 接口外观 | [设备外观]RJ45口无link灯，与需求不符 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.RJ45口无link灯，与需求不符。 需求文档中硬件sheet页中描述存在1个link灯 | BGA170208941
Issue_002 | 管理维护 | 升级时绿灯慢闪，和需求不符 | F | 低 | 容易 | 问题： 1.升级时绿灯慢闪，和需求不符，需求为快闪 | BGA170208857
Issue_003 | 无线连接 | 配置完成后，通过域名访问不了主页，通过IP可以访问 | F | 低 | 一般 | 操作步骤:,1.W2C不接网线，通过WPS配置无线上行,2.配置完成后，断开上级路由的电源,3.访问wifi.ys7.com,问题：,1.无法访问主页,2.上级路由重新上电，网络恢复正常后，还是无法访问，见12点左右的日志,3.有线上行也有这个问题，域名和IP都无法访问,补充：,1.通过上级路由分配的IP可以访问主页 | BGA170208801
Issue_004 | 无线连接 | [WIFI]偶现加密方式为WPA2-PSK的中继网络不可用 | F | 中 | 难 | 前置条件：重置设备 操作步骤: 1.配置向导时，加密方式设置为WPA2-PSK保存成功 2.PC连接此wifi，以及手机连接wifi时均失败，中继网络无法连接成功 预期结果：中继网络可以正常连接 问题： 1.偶现加密方式为WPA2-PSK的中继网络不可用 | BGA170208619
Issue_005 | 管理维护 | 选择超过20M的文件进行本地升级报错后，再点击本地升级，反应较慢 | F | 低 | 容易 | 操作步骤: 1.选择超过20M的文件进行本地升级报错 2.再次点击本地升级 问题： 1.弹框有延时，反应较慢，几秒后才会弹框 2.延时的这段时间内多点击几次本地升级按钮，一段时间后会弹出多个选择文件框 | BGA170206911
Issue_006 | 移动H5 | 【手机H5】建议“无线中继设备信息”下拉列表的箭头方向与交互一致 | 建议 |  | 容易 | 问题： 1.“无线中继设备信息”下拉列表的箭头方向与交互相反 建议： 1.“无线中继设备信息”下拉列表的箭头方向与交互一致 | BGA170206858
Issue_007 | 管理维护 | 选择超过20M的文件进行本地升级，提示信息有问题 | 建议 |  | 容易 | 操作步骤: 1.选择超过20M的文件进行本地升级，查看界面提示 问题： 1.提示“升级失败，两分钟之后重启设备再重新升级”，实际不需要重启设备，可以直接重新升级，提示信息误导用户 | BGA170206844
Issue_008 | 无线连接 | 偶现走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 | Delay | 低 | 一般 | 问题： 1.设备恢复出厂，走完向导，进入主页后，web和H5的信道显示为空 2.见11:04之前的日志 补充： 1.W2C网口有线连接上级路由的LAN口，选择有线上行方式，信道选择自动（或者选了特定信道，不确定） 2.后续重试未复现 | BGA170191530
Issue_009 | 无线连接 | 偶现web恢复出厂未成功，之后web和H5的本地界面进不去，重启设备后恢复正常 | Delay | 中 | 一般 | 操作步骤:,1.PC或手机连接W2C的wifi，上网正常,2.在web界面点击恢复出厂，提示操作失败，实际参数未恢复,3.浏览器尝试进入wifi.ys7.com,问题：,1.网络连接正常，网页访问正常的时候，本地配置页面进不去,补充：,1.重启W2C后，恢复正常,2.版本0511上，本地升级到0511版本，升级起来后出现该问题，见附件日志0512-15:30之前的一次升级重启 | BGA170191416

## 数据分析
Pass | 349 | 测试轮次 | F | Delay | Defer
F(高) | 0 | Build 1 | 10 | 0 | 0
F(中) | 1 | Build 2 | 10 | 0 | 0
F(低) | 6 | Build 3 | 14 | 0 | 0
Delay | 2 | Build 4 | 7 | 2 | 0
NT | 0
NP | 0
Block | 2
Defer | 0