## 发布基本信息-项目经理填写 (hidden)
发布基本信息
项目名称
发布型号
成品生产验证一通率
软件版本
DI值（缺陷加权指数） | 缺陷遗留率
填写说明：
说明内容 | 备注
一. 检查单派发填写之前，请由项目经理填写发布基本信息页。
二.检查单派发前，参考数据由QA检查并填写完整。
三.检查单派发须连同发布基本信息一同发给相关负责人
四.发布评审前完成检查项填写汇总，发布评审后完成发布里程碑报告。
五.发布评审启动条件：
5.1 检查项填写完整；
5.2 类型为*检查项应获全票通过。

## 发布里程碑报告-项目经理填写
发布里程碑报告Release Milestone Report
基本信息
项目名称 | W2C无线中继开发项目
发布型号 | CS-W2C
成品生产验证一通率
软件版本 | V1.5.2 build170515
发布对象 |  | 发布区域
DI值（缺陷加权指数） |  | 缺陷遗留率
遗留问题风险评估
1、建立维护版本解决遗留软件缺陷；
评审结论：
评审结论备注：
评委签字 | 产品经理： |  | 评审组长签字
项目经理：
系统测试组长：
用户体验组长：
软件工作组长：
NPE：
ME：
| 硬件测试组长： |  | 评审日期 | ’20170516
结构工作组长：
硬件工作组长：
注：评审组长需为产品总监及以上；特殊情况下，可由总监指定授权
填写说明：
1. 除会议评审可直接电子版生效外，本页内容均须填写并打印，手写签字生效
2.遗留缺陷严重度高，发生概率高等，建议整改后发布
整改后发布
项目中止
可发布，风险等级：
研发中心
生产部
技术支持
海外
国内
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
中
高
低
不同意
同意

## 检查项-工作组长填写
第一步：请在右侧下拉框中选择您在团队中的角色: |  |  | 产品经理
第二步：请根据发布基本信息，填写如下所列检查项的检查结果。
分类 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 检查结果
市场及价值实现 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等。 | 是
市场及价值实现 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 | 是
市场及价值实现 | 3 | 是否所有发布产品型号都进行了如上检查，或可复用检查结果？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 | 是
质量 | 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 | 是
质量 | 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 | 是
质量 | 20 | 作业指导书是否已经过审核或评审？ | 作业指导书，来料检验规范、成品检验规范需要定稿，并通过供应链DCC受控并发布 | 是
质量 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 | 是
质量 | 25 | 是否所有发布型号的BOM已建立完整？ | 暂无 | 是
质量 | 28 | BOM中制造及完整交付等相关物料，如标签，包装等是否已经过生产验证？ | 生产验证如未完成，则检查人在发布前进行BOM及实物核对。 | 是
可持续性 | 36 | 针对本次发布型号的已出定制或者样机的影响分析是否已经完成? | 检查人根据本次发布型号查询已出定制及样机记录，并评估本次发布是否影响已出定制及样机，如单板升级影响原定制客户型号。 | 是
可持续性 | 37 | 对本次发布型号的各库位遗留库存，尤其是专用物料，是否已经明确处理意见? | 计划根据计划发布的产品列表反查相应的库存情况，产品经理根据各库位库存及版本给出处理方法及预计时间，既给出“8155/8161等关联库位库存处理意见” | 是
支持及资源配置 | 42 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的产品培训是否完成？ | 暂无 | 是
支持及资源配置 | 43 | 产品规格（SPEC）是否完成并经过审核？ | 暂无 | 是
是
是
是
签名：
检查结果说明：检查结果分为“是”，“否”，“NA”三种，NA说明该检查项不适用本次发布评审；

## 检查项-嵌入式产品-拆分后 (hidden)
检查角色 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 类别 | 分类
产品经理1 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等。 |  | 市场及价值实现
产品经理2 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
系统测试组长1 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
硬件测试组长1 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
产品经理3 | 3 | 是否所有发布产品型号都进行了如上检查，或可复用检查结果？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
系统测试组长2 | 3 | 是否所有发布产品型号都进行了如上检查，或可复用检查结果？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
硬件测试组长2 | 3 | 是否所有发布产品型号都进行了如上检查，或可复用检查结果？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
配置工程师1 | 4 | 产品技术资料是否齐套？ | 系统：产品需求规格说明书、需求跟踪矩阵、总体设计说明书、整机集成方案、整机集成测试报告、产品试制报告、维护方案等； 软件:概要设计说明书、详细设计说明书、代码、程序、单元测试记录、集成测试报告等； 硬件:硬件详细设计书、原理图、PCB设计指导书、PCB设计说明、PCB图纸、单板试制报告、单板调试记录、硬件测试报告等； 结构 :外观效果图及丝印图、二维图纸、三维图纸、PCB结构图纸、等； 包装：包装设计图等； 标签：标签参数信息等； 用户文档 ：操作手册、用户手册、快速操作指南、安装手册、产品手册合辑等； 配套光盘：SDK、客户端、播放库、播放器、IE控件、用户文档等； 前端产品参数：前端参数信息等 |  | 质量
系统测试组长3 | 5 | 是否所有发布型号都执行了计划测试用例，或可复用测试结果？ | 如否，则须在备注中说明原因 | * | 质量
硬件测试组长3 | 5 | 是否所有发布型号都执行了计划测试用例，或可复用测试结果？ | 如否，则须在备注中说明原因 | * | 质量
系统测试组长4 | 6 | 是否输出发布版本的系统测试报告？ | 暂无 | * | 质量
系统测试组长5 | 7 | 产品是否通过了第三方平台兼容测试？ | 暂无 |  | 质量
系统测试组长6 | 8 | 产品是否兼容企业内其他相关产品？ | 检查人参照产品需求，测试报告等进行判断，不兼容产品须在备注说明 |  | 质量
系统测试组长7 | 9 | 产品是否通过了一定规模样本点的稳定性测试？ | 检查人检查是否符合一般稳定性测试样本点规模，及测试结果 |  | 质量
硬件测试组长4 | 10 | 是否输出发布型号对应的硬件测试报告？ | 暂无 | * | 质量
ME1 | 11 | 新产品导入活动是否已完成，生产验证试制报告是否已存档？ | 检查人可查阅项目库进行确认 | * | 质量
NPE1 | 11 | 新产品导入活动是否已完成，生产验证试制报告是否已存档？ | 检查人可查阅项目库进行确认 | * | 质量
硬件工作组长1 | 12 | 产品涉及半成品是否已经发布完成? | 信息来源于BOM发布/ERP(MM03:显示物料)。NPE对发布列表中涉及单板、结构组件等进行控制和反查，确保各单板、结构组件BOM发布已经完成，并且ERP对应物料状态已经切换至S1 |  | 质量
NPE2 | 12 | 产品涉及半成品是否已经发布完成? | 信息来源于BOM发布/ERP(MM03:显示物料)。NPE对发布列表中涉及单板、结构组件等进行控制和反查，确保各单板、结构组件BOM发布已经完成，并且ERP对应物料状态已经切换至S1 |  | 质量
ME2 | 13 | 是否所有发布型号都经过生产验证，或可复用验证结果？ | 检查人须检查是否输出生产验证试制报告，并核对发布型号范围和验证型号范围 | * | 质量
ME3 | 14 | 发布型号最后一次成品生产验证一通率是否达到目标？ | 检查人依据生产验证试制报告判断 |  | 质量
ME4 | 15 | PFMEA是否完成并达到目标值？ | 目标值以《新产品导入方案》为准 |  | 质量
NPE3 | 15 | PFMEA是否完成并达到目标值？ | 目标值以《新产品导入方案》为准 |  | 质量
NPE4 | 16 | 生产所需工装夹具及测试设备等是否已完成并经过验证？ | 检查人参照《新产品导入方案》中工装清单及工装开发计划，根据试制实际情况检查并确认 |  | 质量
硬件工作组长2 | 17 | 新物料清单是否定稿并经过审核？ | 检查人对新物料清单进行审核，确认信息正确，完整，能满足产线指导及使用 |  | 质量
结构工作组长1 | 17 | 新物料清单是否定稿并经过审核？ | 检查人对新物料清单进行审核，确认信息正确，完整，能满足产线指导及使用 |  | 质量
ME5 | 17 | 新物料清单是否定稿并经过审核？ | 检查人对新物料清单进行审核，确认信息正确，完整，能满足产线指导及使用 |  | 质量
产品经理4 | 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 |  | 质量
结构工作组长2 | 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 |  | 质量
ME6 | 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 |  | 质量
NPE5 | 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 |  | 质量
产品经理5 | 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 |  | 质量
结构工作组长3 | 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 |  | 质量
ME7 | 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 |  | 质量
NPE6 | 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 |  | 质量
产品经理6 | 20 | 作业指导书是否已经过审核或评审？ | 作业指导书，来料检验规范、成品检验规范需要定稿，并通过供应链DCC受控并发布 |  | 质量
结构工作组长4 | 20 | 作业指导书是否已经过审核或评审？ | 作业指导书，来料检验规范、成品检验规范需要定稿，并通过供应链DCC受控并发布 |  | 质量
ME8 | 20 | 作业指导书是否已经过审核或评审？ | 作业指导书，来料检验规范、成品检验规范需要定稿，并通过供应链DCC受控并发布 |  | 质量
ME9 | 21 | 生产测试项是否已经过审核？ | 检查人对生产工艺中已定义的检测及测试项进行最终审核 |  | 质量
NPE7 | 21 | 生产测试项是否已经过审核？ | 检查人对生产工艺中已定义的检测及测试项进行最终审核 |  | 质量
NPE8 | 22 | 单板生产说明文件是否经过审核并发布？ | 检查人审核并确认单板生产说明文件是否发布 |  | 质量
硬件工作组长3 | 22 | 单板生产说明文件是否经过审核并发布？ | 检查人审核并确认单板生产说明文件是否发布 |  | 质量
产品经理7 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
产品经理8 | 25 | 是否所有发布型号的BOM已建立完整？ | 暂无 |  | 质量
产品经理9 | 28 | BOM中制造及完整交付等相关物料，如标签，包装等是否已经过生产验证？ | 生产验证如未完成，则检查人在发布前进行BOM及实物核对。 |  | 质量
产品经理10 | 36 | 针对本次发布型号的已出定制或者样机的影响分析是否已经完成? | 检查人根据本次发布型号查询已出定制及样机记录，并评估本次发布是否影响已出定制及样机，如单板升级影响原定制客户型号。 |  | 可持续性
产品经理11 | 37 | 对本次发布型号的各库位遗留库存，尤其是专用物料，是否已经明确处理意见? | 计划根据计划发布的产品列表反查相应的库存情况，产品经理根据各库位库存及版本给出处理方法及预计时间，既给出“8155/8161等关联库位库存处理意见” |  | 可持续性
产品经理12 | 42 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的产品培训是否完成？ | 暂无 |  | 支持及资源配置
产品经理13 | 43 | 产品规格（SPEC）是否完成并经过审核？ | 暂无 |  | 支持及资源配置
项目经理1 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 质量
项目经理2 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
项目经理3 | 34 | 用户文档是否经过评审？ | 暂无 |  | 可持续性
项目经理4 | 36 | 针对本次发布型号的已出定制或者样机的影响分析是否已经完成? | 检查人根据本次发布型号查询已出定制及样机记录，并评估本次发布是否影响已出定制及样机，如单板升级影响原定制客户型号。 |  | 可持续性
项目经理5 | 39 | 针对生产，售前，售后等相关部门的产品培训是否完成？ | 暂无 |  | 可持续性
项目经理6 | 44 | 是否已完成并通过相关的市场准入认证？ | 硬盘录像机、存储、大屏、单兵、支持存储的DVS、报警主机、探测器必须通过CCC认证；销售海外的型号，关注是否符合当地标准，例如CE、UL；相应的认证编号须填写在备注说明栏 |  | 环境
系统测试组长8 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 质量
系统测试组长9 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
硬件测试组长5 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 质量
硬件测试组长6 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
软件工作组长1 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
硬件工作组长4 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
结构工作组长5 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
ME10 | 26 | BOM中各项物料与实物是否对应？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 |  | 质量
ME11 |  | BOM中各项物料是否与该产品要求一致？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 |  | 质量
ME12 | 27 | BOM中各项物料是否有缺失？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 |  | 质量
ME13 | 28 | BOM中制造及完整交付等相关物料，如标签，包装等是否已经过生产验证？ | 生产验证如未完成，则检查人在发布前进行BOM及实物核对。 |  | 质量
ME14 | 38 | 所有物料的认证状态是否已达到标准？ | 发布要确保所有的自制物料在试制中及以上状态，采购件在认证中及以上状态 |  | 可持续性
ME15 | 39 | 针对生产，售前，售后等相关部门的产品培训是否完成？ | 暂无 |  | 可持续性
ME16 | 40 | 是否所有关键，长货期物料已经过相关风险评估？ | ME，NPE须总结新物料上线表现；风险评估含品质、交付、加工能力等，高风险点需在备注中明确 |  | 可持续性
NPE9 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
NPE10 | 25 | 是否所有发布型号的BOM已建立完整？ | 暂无 |  | 质量
NPE11 | 35 | 纸质说明书代码已经加入到对应的成品BOM中? | 信息可来源于ERP(CS15:物料单层反查)。根据纸质说明书代码在ERP中进行反查，将反查结果与预计发布产品列表进行比对，对异常情况进行处理 |  | 可持续性
NPE12 | 38 | 所有物料的认证状态是否已达到标准？ | 发布要确保所有的自制物料在试制中及以上状态，采购件在认证中及以上状态 |  | 可持续性
NPE13 | 39 | 针对生产，售前，售后等相关部门的产品培训是否完成？ | 暂无 |  | 可持续性
NPE14 | 40 | 是否所有关键，长货期物料已经过相关风险评估？ | ME，NPE须总结新物料上线表现；风险评估含品质、交付、加工能力等，高风险点需在备注中明确 |  | 可持续性
NPE15 | 41 | 所有物料是否备有一定规模库存？ | 为后续生产准备物料库存，以便快速响应交付 |  | 可持续性
用户文档工程师1 | 33 | 发布型号是否与用户文档一致或兼容？ | 暂无 |  | 可持续性
技术支持1 | 42 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的产品培训是否完成？ | 暂无 |  | 支持及资源配置
用户体验工作组长1 | 29 | 硬件产品是否已经过体验？ | 体验方式可通过内测、公测、用户体验测试、用户体验工程师评估等 |  | 质量
用户体验工作组长2 | 30 | 对应的软件功能是否已经过体验？ | 体验方式可通过内测、公测、用户体验测试、用户体验工程师评估等 |  | 质量
用户体验工作组长3 | 31 | 无高级别可用性问题遗留？ | 暂无 |  | 质量
用户体验工作组长4 | 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
用户体验工作组长5 | 32 | 遗留缺陷是否明确修复计划？ | 暂无 |  | 质量
EMC工程师1 | 45 | 认证样机方案是否导入量产？ | 样机一致性检测，认证和发布时要一样，若不一致，由EMC给出建议方案，项目经理及工作组长评估可行性 |  | EMC
EMC工程师2 | 46 | 硬件测试报告内容是否满足产品需求指标？ | 参考硬件测试报告内容 |  | EMC
EMC工程师3 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | EMC
天线工程师1 | 47 | 无线性能部分测试结果是否满足要求 | （拉锯，干扰，性能等各指标项达成情况，是否满足PRD要求，具体见系统测试报告，用户体验报告） |  | 无线
天线工程师2 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 无线
音频工程师1 | 48 | 音频模块测试结果是否满足要求？ | （预览播放杂音，回声，啸叫，破音检测等参考系统测试报告，用户体验报告结果是否通过） |  | 音频
音频工程师2 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 音频
热设计（结构）工程师1 | 49 | 热设计部分测试结果是否满足要求？ | 见硬件测试报告，用户体验报告（重点关注温升，散热） |  | 热设计
热设计（结构）工程师2 | 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 热设计

## 发布检查项汇总 (hidden)
填写说明：本页由项目经理填写，汇总个工作组长检查结果；模板在各角色需要检查的项中已“√”标注
分类 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 类别 | 参考数据 | 产品经理 | 项目经理 | 系统测试组长 | 硬件测试组长 | 软件工作组长 | 硬件工作组长 | 结构工作组长 | 用户体验工作组长 | ME | NPE | 配置工程师 | 用户文档工程师 | 技术支持 | EMC工程师 | 热设计工作组长 | 天线工作组长 | 音频工程师 | 备注/说明
市场及价值实现 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等。 |  |  | √
| 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  |  | √ |  | √ | √
| 3 | 是否所有发布产品型号都进行了如上检查，或可复用检查结果？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  |  | √ |  | √ | √
质量（功能，性能，制造） | 4 | 产品技术资料是否齐套？ | 系统：产品需求规格说明书、需求跟踪矩阵、总体设计说明书、整机集成方案、整机集成测试报告、产品试制报告、维护方案等； 软件:概要设计说明书、详细设计说明书、代码、程序、单元测试记录、集成测试报告等； 硬件:硬件详细设计书、原理图、PCB设计指导书、PCB设计说明、PCB图纸、单板试制报告、单板调试记录、硬件测试报告等； 结构 :外观效果图及丝印图、二维图纸、三维图纸、PCB结构图纸、等； 包装：包装设计图等； 标签：标签参数信息等； 用户文档 ：操作手册、用户手册、快速操作指南、安装手册、产品手册合辑等； 配套光盘：SDK、客户端、播放库、播放器、IE控件、用户文档等； 前端产品参数：前端参数信息等 | [12 empty] | √
| 5 | 是否所有发布型号都执行了计划测试用例，或可复用测试结果？ | 如否，则须在备注中说明原因 |  |  |  |  | √ | √
| 6 | 是否输出发布版本的系统测试报告？ | [5 empty] | √
| 7 | 产品是否通过了第三方平台兼容测试？ | [5 empty] | √
| 8 | 产品是否兼容企业内其他相关产品？ | 检查人参照产品需求，测试报告等进行判断，不兼容产品须在备注说明 |  |  |  |  | √
| 9 | 产品是否通过了一定规模样本点的稳定性测试？ | 检查人检查是否符合一般稳定性测试样本点规模，及测试结果 |  |  |  |  | √
| 10 | 是否输出发布型号对应的硬件测试报告？ | [6 empty] | √
| 11 | 新产品导入活动是否已完成，生产验证试制报告是否已存档？ | 检查人可查阅项目库进行确认 | [10 empty] | √ | √
| 12 | 产品涉及半成品是否已经发布完成? | 信息来源于BOM发布/ERP(MM03:显示物料)。NPE对发布列表中涉及单板、结构组件等进行控制和反查，确保各单板、结构组件BOM发布已经完成，并且ERP对应物料状态已经切换至S1 | [7 empty] | √ |  |  |  | √
| 13 | 是否所有发布型号都经过生产验证，或可复用验证结果？ | 检查人须检查是否输出生产验证试制报告，并核对发布型号范围和验证型号范围 | [10 empty] | √
| 14 | 发布型号最后一次成品生产验证一通率是否达到目标？ | 检查人依据生产验证试制报告判断 | [10 empty] | √
| 15 | PFMEA是否完成并达到目标值？ | 目标值以《新产品导入方案》为准 | [10 empty] | √ | √
| 16 | 生产所需工装夹具及测试设备等是否已完成并经过验证？ | 检查人参照《新产品导入方案》中工装清单及工装开发计划，根据试制实际情况检查并确认 | [11 empty] | √
| 17 | 新物料清单是否定稿并经过审核？ | 检查人对新物料清单进行审核，确认信息正确，完整，能满足产线指导及使用 | [7 empty] | √ | √ |  | √
| 18 | 新物料的来料检验规范已完备，并经过审核/评审？ | 检查人对各来料检验规范进行最终审核 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | √ | √
| 19 | 是否发布型号均具备成品检验标准，并经过审核？ | 检查人依次针对各发布型号进行确认 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
| 20 | 作业指导书是否已经过审核或评审？ | 作业指导书，来料检验规范、成品检验规范需要定稿，并通过供应链DCC受控并发布 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  | √
| 21 | 生产测试项是否已经过审核？ | 检查人对生产工艺中已定义的检测及测试项进行最终审核 | [10 empty] | √ | √
| 22 | 单板生产说明文件是否经过审核并发布？ | 检查人审核并确认单板生产说明文件是否发布 | [7 empty] | √ |  |  |  | √
| 23 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | [6 empty] | √ | √ | √ | √
| 24 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
| 25 | 是否所有发布型号的BOM已建立完整？ |  |  |  | √ | [8 empty] | √
| 26 | BOM中各项物料与实物是否对应？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 | [10 empty] | √
|  | BOM中各项物料是否与该产品要求一致？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 | [10 empty] | √
| 27 | BOM中各项物料是否有缺失？ | 参照最后一轮生产验证试制报告 | [10 empty] | √
| 28 | BOM中制造及完整交付等相关物料，如标签，包装等是否已经过生产验证？ | 生产验证如未完成，则检查人在发布前进行BOM及实物核对。 |  |  | √ | [7 empty] | √
| 29 | 硬件产品是否已经过体验？ | 体验方式可通过内测、公测、用户体验测试、用户体验工程师评估等 | [9 empty] | √
| 30 | 对应的软件功能是否已经过体验？ | 体验方式可通过内测、公测、用户体验测试、用户体验工程师评估等 | [9 empty] | √
| 31 | 无高级别可用性问题遗留？ | [10 empty] | √
| 32 | 遗留缺陷是否明确修复计划？ | [10 empty] | √
| 33 | 发布型号是否与用户文档一致或兼容？ | [14 empty] | √
| 34 | 用户文档是否经过评审？ |  |  |  |  | √
| 35 | 纸质说明书代码已经加入到对应的成品BOM中? | 信息可来源于ERP(CS15:物料单层反查)。根据纸质说明书代码在ERP中进行反查，将反查结果与预计发布产品列表进行比对，对异常情况进行处理 | [11 empty] | √
| 36 | 针对本次发布型号的已出定制或者样机的影响分析是否已经完成? | 检查人根据本次发布型号查询已出定制及样机记录，并评估本次发布是否影响已出定制及样机，如单板升级影响原定制客户型号。 |  |  | √ | √
| 37 | 对本次发布型号的各库位遗留库存，尤其是专用物料，是否已经明确处理意见? | 计划根据计划发布的产品列表反查相应的库存情况，产品经理根据各库位库存及版本给出处理方法及预计时间，既给出“8155/8161等关联库位库存处理意见” |  |  | √
可持续性 | 38 | 所有物料的认证状态是否已达到标准？ | 发布要确保所有的自制物料在试制中及以上状态，采购件在认证中及以上状态 | [10 empty] | √ | √
| 39 | 针对生产，售前，售后等相关部门的产品培训是否完成？ |  |  |  |  | √ | [6 empty] | √ | √
| 40 | 是否所有关键，长货期物料已经过相关风险评估？ | ME，NPE须总结新物料上线表现；风险评估含品质、交付、加工能力等，高风险点需在备注中明确 | [10 empty] | √ | √
| 41 | 所有物料是否备有一定规模库存？ | 为后续生产准备物料库存，以便快速响应交付 | [11 empty] | √
支持及资源配置 | 42 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的产品培训是否完成？ |  |  |  | √ | [11 empty] | √
| 43 | 产品规格（SPEC）是否完成并经过审核？ |  |  |  | √
环境 | 44 | 是否已完成并通过相关的市场准入认证？ | 硬盘录像机、存储、大屏、单兵、支持存储的DVS、报警主机、探测器必须通过CCC认证；销售海外的型号，关注是否符合当地标准，例如CE、UL；相应的认证编号须填写在备注说明栏 |  |  |  | √
EMC | 45 | 认证样机方案是否导入量产？ | 样机一致性检测，认证和发布时要一样，若不一致，由EMC给出建议方案，项目经理及工作组长评估可行性 | [15 empty] | √
EMC | 46 | 硬件测试报告内容是否满足产品需求指标？ | 参考硬件测试报告内容 | [15 empty] | √
无线 | 47 | 无线性能部分测试结果是否满足要求 | （拉锯，干扰，性能等各指标项达成情况，是否满足PRD要求，具体见系统测试报告，用户体验报告） | [17 empty] | √
音频 | 48 | 音频模块测试结果是否满足要求？ | （预览播放杂音，回声，啸叫，破音检测等参考系统测试报告，用户体验报告结果是否通过） | [18 empty] | √
热设计 | 49 | 热设计部分测试结果是否满足要求？ | 见硬件测试报告，用户体验报告（重点关注温升，散热） | [16 empty] | √

## 待评审检查项优化 (hidden)
分类 | 检查项 | 检查指导
EMC | 认证样机方案是否导入量产？ | 样机一致性检测，认证和发布时要一样，若不一致，由EMC给出建议方案，项目经理及工作组长评估可行性 | 孔博给出建议方案，资源评估可行
EMC | 硬件测试报告内容是否满足产品需求指标？ | 参考硬件测试报告内容
EMC | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
无线 | 无线性能部分测试结果是否满足要求 | （拉锯，干扰，性能等各指标项达成情况，是否满足PRD要求，具体见系统测试报告，用户体验报告）
无线 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
音频 | 音频模块测试结果是否满足要求？ | （预览播放杂音，回声，啸叫，破音检测等参考系统测试报告，用户体验报告结果是否通过）
音频 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
热设计 | 热设计部分测试结果是否满足要求？ | 见硬件测试报告，用户体验报告（重点关注温升，散热）
热设计 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART
分类 | 检查项 | 检查指导
EMC | 认证样机方案是否导入量产？ | 样机一致性检测，认证和发布时要一样，若不一致，由EMC给出建议方案，项目经理及工作组长评估可行性
EMC | 硬件测试报告内容是否满足产品需求指标？ | 参考硬件测试报告内容
无线 | 无线性能部分测试结果是否满足要求 | （拉锯，干扰，性能等各指标项达成情况，是否满足PRD要求，具体见系统测试报告，用户体验报告）
音频 | 音频模块测试结果是否满足要求？ | （预览播放杂音，回声，啸叫，破音检测等参考系统测试报告，用户体验报告结果是否通过）
热设计 | 热设计部分测试结果是否满足要求？ | 见硬件测试报告，用户体验报告（重点关注温升，散热）
通用项 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART

## 修订记录
仅供内部使用
审批：
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 审批人 | 变更说明
1 | 2017/5/16 | V1.0 | 梁铁 |  | 新建
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
海康威视版权所有

## 检查项-应用软件类-拆分后 (hidden)
检查角色 | 编号 | 检查项 | 检查指导 | 类别 | 分类
产品经理1 | 1 | 产品的用户需求是否实现？ | 检查人参照用户需求规格，验证项目范围内需求实现情况，具体可进行产品试用等 |  | 市场及价值实现
产品经理2 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
产品经理3 | 9 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
产品经理4 | 11 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的培训是否完成？ | 暂无 |  | 支持及资源配置
产品经理5 | 12 | 产品规格（SPEC）是否完成并经过审核？ | 暂无 |  | 支持及资源配置
项目经理1 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 质量
项目经理2 | 9 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
项目经理3 | 10 | 用户文档是否经过评审？ | 暂无 |  | 质量
系统测试组长1 | 2 | 产品需求是否实现？ | 检查人参照产品需求规格，产品SPEC等进行产品试用或调研 |  | 市场及价值实现
系统测试组长2 | 4 | 是否输出发布版本的系统测试报告？ | 暂无 | * | 质量
系统测试组长3 | 5 | 产品是否通过了第三方平台兼容测试？ | 暂无 |  | 质量
系统测试组长4 | 6 | 产品是否兼容企业内其他相关产品？ | 检查人参照产品需求，测试报告等进行判断，不兼容产品须在备注说明 |  | 质量
系统测试组长5 | 7 | 产品是否通过了稳定性测试？ | 检查人检查是否符合一般稳定性测试样本点规模，及测试结果 |  | 质量
系统测试组长6 | 8 | 是否完成对所有遗留缺陷（delay,open,solved）的后续处理意见审核？ | 遗留缺陷须由解决人说明未解决原因，检查人确认对应缺陷处理意见是否完整，是否遵循SMART |  | 质量
系统测试组长7 | 9 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
软件工作组长1 | 9 | 是否完成了遗留缺陷风险分析？ | 发布评审会前，各负责人对相关遗留问题进行分析 |  | 质量
配置工程师1 | 3 | 产品技术资料是否齐套？ | 系统：产品需求规格说明书、需求跟踪矩阵、总体设计说明书、产品差异分析表等； 软件:概要设计说明书、数据库设计说明书、界面设计说明书、详细设计说明书、代码、程序、单元测试记录、集成测试报告等； 用户文档 ：操作手册、用户手册等。 |  | 质量
技术支持1 | 11 | 针对市场，技术支持等相关后续环节及部门的培训是否完成？ | 暂无 |  | 支持及资源配置