## 1.总体质量策略
项目基本信息
项目名称 | W2c无线中继开发项目
项目类别 | 产品开发 | 项目级别 | 2级
计划开始时间 | 2016-09-30 | 计划结束时间 | 2017-02-28
项目经理 | 金巍5 | 项目主控 | 金静阳
一、总体质量策略
描述总体的质量策略，了解项目的背景、定位、风险与约束等，进行针对性的质量策划。
分析维度参考：
1、项目现状
项目定位：规模大小、核心产品
项目风险：技术风险、质量风险、依赖风险、人员风险、管理风险
约束条件：资源、成本、质量
团队能力：项目经理能力、人员经验
2、历史项目信息
经验教训
优秀实践
3、其他专项的改进计划
成本低于50元，能够稳定带两个1080P和三个电脑上网，最大功耗不超过5瓦

## 2.质量目标与策略
二、质量目标与策略
类别 | 一级指标 | 二级指标（可选） | 说明 | 组织级目标 | 项目目标 | 关键质量策略描述
需求 | 需求稳定性 |  | 1-（新增需求数+修改需求数+删除需求数）/原始需求数*100% | 80% | 80%
|  | 需求完成率 | 验证通过的产品需求数/产品需求总数*100% | 100% | 100%
进度 | 里程碑进度偏差 |  | （里程碑实际结束日期-里程碑计划结束日期）/（项目计划结束日期-项目计划开始日期+1）*100% | 20% | 20%
| 项目结项偏差 |  | （项目实际结束日期-项目计划结束日期）/（项目计划结束日期-项目计划开始日期+1）*100% | 20% | 20%
质量 | 系统测试缺陷密度 |  | 系统测试缺陷数/代码规模 | - | -
|  | 项目评审效率 | AVG（评审效率） | 3个/人时 | 3个/人时
|  | 代码审核缺陷密度 | 代码审核缺陷数/代码规模 | - | -
|  | 测试前后缺陷比 | 验证阶段前检出缺陷总数/验证阶段检出缺陷总数 | 7:3 | 7:3
|  | 软件集成测试缺陷密度 | 软件集成测试缺陷数/代码规模 | 4.5个/kloc | 4.5个/kloc
| 缺陷移除率 |  | 当前关闭缺陷数/当前系统缺陷总数 | 80% | 80%
| 遗留缺陷密度 |  | 遗留缺陷数/代码规模 | 1个/kloc | 1个/kloc
| 过程符合度 |  | AVG（项目阶段符合度） | 80% | 80%
成本 | 系统测试轮次 |  | 项目提交系统测试build数 | 3轮 | 3轮
| 硬件改板次数 |  | Σ改板次数/Adj-单板数 | 2次 | 1次
| 结构修模次数 |  | - | 2次 | 1次
| 工作量偏差 |  | (实际工作量-计划工作量)/计划工作量*100% | ±30% | ±30%
Note on G4: 来源于项目策划时项目经理制定的质量目标
Note on H4: 为达到质量目标而实施的质量保证策略，如培训、度量分析、质量回溯、过程审计、专项改进等

## 3.质量检查计划
三、质量检查计划
过程检查活动 | 检查依据 | 检查时间 | 计划检查 | 裁剪说明
工程
需求开发 | 质量检查单 | 需求评审前
总体设计 | 质量检查单 | 总体设计评审前
软件开发
软件概要设计 | 质量检查单 | 概要设计评审前
关键模块详细设计 | 质量检查单 | 详细设计完成时
详细设计 | 质量检查单 | 详细设计完成时
编程 | 质量检查单 | 编程完成时
代码走查 | 质量检查单 | 代码走查完成时
单元测试 | 质量检查单 | 单元测试完成时
软件集成测试 | 质量检查单 | 软件集成测试完成时
硬件开发
硬件详细设计 | 质量检查单 | 硬件详细设计完成时
单板原理设计 | 质量检查单 | 单板原理设计完成时
PCB设计 | 质量检查单 | PCB设计完成时
单板制作 | 质量检查单 | 单板制作完成时
单板调试 | 质量检查单 | 单板调试完成时
硬件集成及测试 | 质量检查单 | 硬件集成及测试完成时
结构开发
外观设计 | 质量检查单 | 外观设计完成时
结构详细设计 | 质量检查单 | 结构详细设计完成时
手板制作 | 质量检查单 | 手板制作完成时
手板检验 | 质量检查单 | 手板检验完成时
零件外加工 | 质量检查单 | 零件外加工完成时
包装设计 | 质量检查单 | 包装设计完成时
包装打样 | 质量检查单 | 包装打样完成时
包装验证 | 质量检查单 | 包装验证完成时
用户文档编写 | 质量检查单 | 用户文档评审前
整机集成及测试 | 质量检查单 | 整机集成及测试完成时
系统测试 | 质量检查单 | 系统测试时
硬件测试 | 质量检查单 | 硬件测试时
市场准入检测 | 质量检查单 | 市场准入检测时
产品试制 | 质量检查单 | 产品试制时
产品发布 | 质量检查单 | 产品发布时
管理支持
项目立项 | 质量检查单 | 里程碑结束前
项目策划 | 质量检查单 | 里程碑结束前
项目监控 | 质量检查单 | 里程碑结束前
项目结项 | 质量检查单 | 里程碑结束前
度量执行 | 质量检查单 | 里程碑结束前
风险管理 | 质量检查单 | 里程碑结束前
配置管理 | 质量检查单 | 里程碑结束前

## 修订记录
仅供内部使用
审批：EPG
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 审批人 | 变更说明
1 | 2009-09-08 | V3.0.1 | 黄征宇 | EPG | 建立
2 | 2009-12-24 | V3.0.5 | 何明珠 | EPG | 根据文件编写模板和检查单修订体系文件
3 | 2010-01-18 |  | 黄征宇 | EPG | 根据组内评审意见修改
4 | 2010/3/26 |  | 黄征宇 | EPG | 根据组内意见，修改为标准模板
5 | 2011-7-9 | V3.1.0 | 钱海远 | EPG | 修订文档版本
6 | 2012-3-8 | V3.1.1 | 洪本志 | EPG | 小批试制改为产品试制
7 | 2014-10-23 | V3.2 | 马静 | EPG | 新增总体质量策略、质量目标与策略，优化过程检查计划
8
9
10
11
12
13
14
海康威视版权所有