## 配置管理计划
配 置 管 理 计 划
1 | 项目信息
|  | 项目名称 |  |  |  | 项目编号
|  | 项目经理 |  |  |  | 配置工程师
版本
2 | 配置管理环境
2.1、配置管理工具
|  | 配置管理工具 | Subversion V1.8.13
TortoiseSVN V1.7.13
2.2、配置库信息
|  | 名称 | 路径 |  |  | 描述
项目库
2.3、开发编译环境
|  | 模块名称 | 开发编译环境
3 | 分支策略(参考分支使用指导书)
4 | 项目组核心团队人员划分（对项目库各目录的访问权限请参照配置状态跟踪表上右侧的权限设置）
|  | 角色 | 组名
|  | 软件工程师 | 客户端组、SDK组、IE控件组、BSP组、DSP组、协议开发组、算法组等
|  | 硬件工程师 | 硬件设计组、PCB设计组、镜头组等
|  | 结构工程师 | 结构组
|  | xxx角色 | （若有需要则再添加）
5 | 配置管理基线
|  | 基线名称 |  | 审计时间 | 描述
|  | 需求开发 |  | 产品需求基线生成前 | 产品需求经会议评审通过、Bug修改确认后，产品需求基线生成前
|  | 设计实现 |  | 整机集成及测试通过 | 产品经过整体集成（软件/整机）并通过集成测试，Bug修复，纳入配置库并打label
|  | 验证 |  | 检测认证通过 | 系统测试通过，Bug修改确认后
|  | 发布 |  | 产品发布时 | 小批试制通过，产品发布申请通过，产品发布前
6 | 配置管理活动描述
|  | 活动名称 | 活动描述 |  |  |  | 责任人 | 计划
|  | 权限控制 | 配置库目录的具体权限设置参见《配置状态跟踪表》，"R"表示为只读权限，"RW"表示具有读写权限，"－"表示没有访问权限。 |  |  |  | 配置工程师 | （1）项目立项时根据创建的团队分配权限； （2）项目执行过程中根据经项目经理批准的申请单开放相应目录的相应权限。
|  | 配置控制 | 识别配置项、基线项，并对已基线化的配置项的变更要进行变更控制。 |  |  |  | 配置工程师 | 贯穿项目整个生命周期 采用《变更控制程序》规定的流程
|  | 配置状态跟踪 | 在《配置状态跟踪表》中，"☆" 表示需受控的配置项（基线项），"★" 表示需受控的配置项（基线项）已基线化，"≈" 表示受控的配置项（基线项）处于变更中，"△" 表示一般配置项 |  |  |  | 配置工程师 | 贯穿项目整个生命周期 在单个成果物评审通过后进行基线化操作 在阶段完成时，基线化整个阶段的成果物
|  | 配置状态报告 | 配置状态报告方式为事件驱动，即每个基线发布、变更时以邮件方式方式将《配置状态跟踪表》发送给相关干系人。 |  |  |  | 配置工程师 | 主要基线发生变化和里程碑时报告
|  | 配置审计 | 根据《配置审计指导书》，《配置审计检查单》配置管理员负责进行物理审计、协助项目经理进行功能审计。 |  |  |  | 配置工程师/项目经理 | （1）在里程碑处进行配置审计； （2）在产品发布/结项前进行配置审计。
|  | 配置库备份 | 根据《配置库管理指导书》对项目配置库进行备份 |  |  |  | 资产库管理员 | 贯穿项目整个生命周期
|  | 配置工作总结 | 总结本项目配置工作的活动内容、经验教训等 |  |  |  | 配置工程师 | 项目结项时

## 配置状态跟踪表
配 置 状 态 跟 踪 表
“—、☆、★、≈”代表受控项的状态 “—、△”代表一般配置项的状态 "—"表示未入库 "☆"表示受控项已入库，还未基线化 "★"表示受控项已经基线化 "≈"表示变更中 "△"表示一般配置项已入库 |  |  |  |  | 里程碑 |  |  |  | (变更)内容简述或备注 | 是否基线项 | 存放位置 | 是否 资产 项 | 权限设置
[5 empty] | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |  |  |  |  | 项目主控 | 项目经理 | 系统组 | NPE | EMC | 软件工程师 | 硬件工程师 | 结构工程师 | 系统测试工程师 | 硬件测试工程师 | 检测认证工程师 | 用户文档工程师
[5 empty] | 需求开发完成 | 总体设计完成 | 设计与实现完成 | 产品验证完成
目录结构 |  |  |  | 配置项清单 | 配置项状态
工程 | [12 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
| 10需求开发/ | [11 empty] | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW
|  |  |  | 产品需求规格说明书 |  |  |  |  | 1、 2、 | Y | 项目库 | Y
|  |  |  | 需求跟踪矩阵 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y
| 11总体设计/ | [11 empty] | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW
|  |  |  | 总体设计说明书 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y
| 12软件开发/ | [11 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
|  | UI设计/ | [8 empty] | 项目库 |  | R | RW | RW | - | - | RW | RW | RW | R | - | - | -
A组件开发/
|  |  | 概要设计/ | [9 empty] | R | RW | RW | - | - | RW | RW | RW | - | - | - | -
|  |  |  | 概要设计说明书 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y
|  |  | 详细设计/ | [9 empty] | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 详细设计说明书 | [5 empty] | Y | 开发库 | Y
软件实现/
|  |  |  | 源代码 | [5 empty] | Y | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 单元测试记录 | [6 empty] | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 静态分析报告 | [6 empty] | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 程序 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y | R | RW | RW | R | R | RW | RW | RW | R | R | R | R
|  |  | 组件集成测试/ | [9 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | R | - | - | -
|  |  |  | 组件集成测试用例 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  |  | 组件集成测试方案 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  |  | 组件集成测试报告 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
B组件开发/
|  |  | 概要设计/ | [9 empty] | R | RW | RW | - | - | RW | RW | RW | - | - | - | -
|  |  |  | 概要设计说明书 | [5 empty] | Y: Y; 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库; Y Y Y Y: Y
详细设计/ | bar: - - - R to - - - R
|  |  |  | 详细设计说明书 | [5 empty] | Y: Y; 开发库 开发库 开发库 项目库: 开发库; Y Y Y Y: Y
软件实现/
|  |  |  | 源代码 | [5 empty] | Y | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 单元测试记录 | [6 empty] | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 静态分析报告 | [6 empty] | 开发库 | Y | - | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 程序 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y | R | RW | RW | R | R | RW | RW | RW | R | R | R | R
|  |  | 组件集成测试/ | [9 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | R | - | - | -
|  |  |  | 组件集成测试用例 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  |  | 组件集成测试方案 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  |  | 组件集成测试报告 | [5 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
软件集成/ | bar: - - - R to - - - R
|  |  | 程序包 | [6 empty] | Y: Y; 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库; Y Y Y Y: Y
|  | 软件集成测试/ | [10 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | R | - | - | -
|  |  | 软件集成测试用例 | [6 empty] | Y: Y; 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  | 软件集成测试方案 | [6 empty] | Y: Y; 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
|  |  | 软件集成测试报告 | [6 empty] | 开发库 开发库 开发库 项目库: 项目库
| 12EMC设计/ | [9 empty] | 项目库 |  | R | RW | R | - | RW | R | R | R | - | - | - | -
| 12硬件开发/ | [11 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | R | R | - | -
单板/
|  |  |  | 硬件详细设计说明书 | [5 empty] | Y | PLM系统 | Y | R | RW | - | - | - | - | RW | - | - | - | - | -
|  |  |  | 原理图 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 单板BOM表 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | PCB设计指导书 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | PCB图纸 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | PCB设计说明 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 单板调试记录 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 单板试制报告 | [5 empty] | PLM系统: 试制库
12结构开发/ | bar: R to -
|  |  | 外观设计/ | [9 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | - | - | - | -
|  |  |  | 外观效果图及丝印图 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  | 详细设计/ | [9 empty] | R | RW | - | R | - | - | - | RW | - | - | - | -
|  |  |  | 二维图纸 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 三维图纸 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | PCB结构图纸 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 结构物料清单 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  | 产品包装/ | [9 empty] | R | RW | RW | R | - | RW | RW | RW | - | - | - | -
|  |  |  | 包装设计图 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 标签设计图 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: PLM系统; Y: Y
13整机集成及测试/ | bar: R to -
|  |  |  | 整机集成方案 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: 项目库; Y: Y
|  |  |  | BOM表 | [5 empty] | PLM系统: PLM系统; Y: Y
|  |  |  | 整机集成测试报告 | [5 empty] | PLM系统: 项目库; Y: Y
13用户文档/ | bar: R to -
|  |  |  | 产品使用手册 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: 项目库
14检测认证/ | bar: R to -
系统测试/ | bar: R to -
|  |  |  | 系统测试方案 | [5 empty] | Y: Y; PLM系统: 项目库
|  |  |  | 系统测试用例 | [5 empty] | Y | 项目库 | Y | R | RW | - | - | - | - | - | - | RW | - | - | -
|  |  |  | 系统测试报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 项目库; 项目库 Y: Y
|  |  |  | 系统测试总结报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 项目库
|  |  | 硬件测试/ | [9 empty] | R | RW | R | - | - | R | R | R | R | RW | - | -
|  |  |  | 硬件测试方案 | [5 empty] | Y Y: Y; 项目库 项目库: 项目库
|  |  |  | 硬件测试报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 项目库; 项目库 Y: Y
市场准入检测/ | bar: 项目库 R to 项目库 -
|  |  |  | 检测认证方案 | [5 empty] | Y Y: Y; 项目库 项目库: 项目库
|  |  |  | 市场准入检测报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 项目库; 项目库 Y: Y
| 14用户体验/ | [9 empty] | 项目库 |  | R | RW | RW | - | - | RW | RW | RW | R | - | - | -
15新产品导入/产品试制 | bar: 项目库 R to 项目库 -
|  |  |  | 产品试制报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 试制库; 项目库 Y: Y
|  |  |  | 产品符合性报告 | [5 empty] | 项目库 项目库: 试制库; 项目库 Y: Y
16产品发布/ | bar: 项目库 R to 项目库 -
项目管理/ | [10 empty] | 项目库 |  | R | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
项目培训/ | [10 empty] | 项目库 |  | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW
其他/ | [10 empty] | 项目库 |  | R | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW
Note on F8: 作者: 流程单编号 svn版本号 状态时间

## 修订记录
仅供内部使用
审核：
批准：
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明
1 |  |  |  | 创建
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
海康威视版权所有