## 系统级数据
项目基本信息 | 项目编号
项目名称
项目类别
项目级别
项目生命周期（瀑布\增量）
产品线
产品系列
项目主控
项目经理
系统组长
软件集成测试组长
系统测试组长
QA
配置工程师
产品版本
基准版本
语言类型
团队规模
项目经理技能指数
团队技能指数
项目复杂度
所属部门
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
规模/复杂度 | 总代码规模（KLOC） | 本软件总代码规模（C++）
本软件总代码规模（JAVA）
| 估算代码规模（E-adj-KLOC） | 本项目范围内的估算代码规模(C++)
本项目范围内的估算代码规模(JAVA)
| 实际代码规模（adj-KLOC） | 本项目内增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）(C++)
本项目内增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）(JAVA)
进度 | 基准计划开始时间 | 定义阶段进度计划基准的项目开始日期
| 基准计划结束时间 | 定义阶段进度计划基准的项目结束日期
| 实际开始时间 | 项目实际开始的日期
| 实际结束时间 | 项目实际结束的日期，以项目结项完成为准
| 基准计划发布时间 | 定义阶段进度计划基准的发布日期
| 实际发布时间 | 项目实际发布的日期，以发布单完成为准
工作量 | 需求开发工作量（人时） | 需求开发阶段花费工作量（包含需求开发和修改等工作量，不包含评审工作量）
| 总体设计工作量（人时） | 总体设计阶段花费工作量（包含总体设计和修改等工作量，不包含评审工作量）
| 软件开发工作量（人时） | 软件开发阶段花费工作量（概要设计、详细设计、编码、代码审核、单元测试、组件集成测试等工作量总和）
| 软件集成测试工作量（人时） | 软件集成测试阶段花费工作量
| 用户文档开发工作量（人时） | 用户文档开发阶段花费工作量
| 产品发布工作量（人时） | 产品发布阶段花费工作量
| 系统测试工作量（人时） | 系统测试阶段花费工作量
| 管理支持工作量（人时） | 管理支持活动花费工作量
| 总工作量（人时） | 本项目花费的总工作量 | 0
缺陷 | 组件集成测试检出缺陷数（个） | 本项目各组件集成测试检出缺陷总数
| 软件集成测试检出缺陷数（个） | 本项目软件集成测试检出缺陷总数
| 系统测试检出缺陷数（个） | 本项目系统测试检出缺陷总数
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果 | 如果有二次评审则记录至本列，后续从此列类推
需求评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量（不包含上述预审工作量）
| 需求总规模（需求ID数） | 产品需求累计ID个数（指本产品/组件截止本版本的产品需求总数）
| 需求评审规模（需求ID数） | 本次评审范围内的产品需求ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
总体设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 总体设计总规模（设计ID数） | 总体设计累计ID个数
| 总体设计评审规模（设计ID数） | 本次评审的总体设计ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
用户文档评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 用户文档总规模（文档ID数） | 用户文档累计ID数
| 用户文档评审规模（文档ID数） | 本次评审的用户文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
Note on B25: 作者: 组件当前总的代码行数（仅统计非空非注释行）
Note on B29: 作者: 本项目内针对该组件增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）
Note on D47: liujieyf2: 此项无需填写，直接读取后续sheet页数据
Note on D48: liujieyf2: 此项无需填写，直接读取后续sheet页数据

## X组件数据
组件 基本信息 | 组件名称（SBS）
组件编号
组件版本
基准版本
语言类型
开发组（TBS）
开发人员规模
开发组长
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
规模 | 估算代码规模（E-adj-KLOC） | 指估算的本组件在本次项目上的调整代码规模(C++)
指估算的本组件在本次项目上的调整代码规模(JAVA)
| 实际代码规模（adj-KLOC） | 指本组件增加/修改/删除的调整代码规模(C++)
指本组件增加/修改/删除的调整代码规模(JAVA)
缺陷 | 组件集成测试检出缺陷数（个） | 本组件通过组件集成测试检出的缺陷个数
| 软件集成测试检出缺陷数（个） | 本组件通过软件集成测试检出的缺陷个数
| 系统测试检出缺陷数（个） | 本组件通过系统测试检出的缺陷个数
工作量 | 概要设计工作量（人时） | 概要设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）（C++）
概要设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）(JAVA)
| 详细设计工作量（人时） | 详细设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）（C++）
详细设计活动花费工作量（不包含评审花费工作量）(JAVA)
| 软件实现工作量（人时） | 本组件软件实现（包含编码、代码审核、单元测试等）花费工作量（C++）
本组件软件实现（包含编码、代码审核、单元测试等）花费工作量(JAVA)
| 组件集成测试工作量（人时） | 指组件集成测试工作包（含方案、用例的编写和评审）工作量（C++）
指组件集成测试工作包（含方案、用例的编写和评审）工作量（JAVA）
| 软件集成测试检出缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本组件软件集成测试检出缺陷花费的工作量
| 系统测试检出缺陷修复工作量（人时） | 用于修复本组件系统测试检出缺陷花费的工作量
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
软件概要设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件概要设计文档总规模（文档ID数） | 软件概要设计文档累计ID数
| 软件概要设计文档评审规模（文档ID数） | 本次评审的软件概要设计文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
软件详细设计评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件详细设计文档总规模（文档ID数） | 软件详细设计文档累计ID数
| 软件详细设计文档评审规模（文档ID数） | 本次评审的软件详细设计文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
Note on B11: 作者: 本项目内针对该组件增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，估算结果）
Note on B13: 作者: 本项目内针对该组件增删改的代码总行数（仅统计非空非注释行，实际结果）

## 软件集成测试数据
执行数据
分类 | 属性（单位） | 定义 | 结果
软件集成测试 | 检出缺陷数（个） | 通过软件集成测试活动检出的缺陷个数
| 工作量（人时） | 执行软件集成测试活动花费的工作量
评审数据
分类 | 属性（单位） | 定义 | 结果
软件集成测试方案评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件集成测试方案总规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档累计ID数
| 软件集成测试方案评审规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
软件集成测试用例评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件集成测试用例总规模（文档ID数） | 软件集成测试用例累计ID数
| 软件集成测试用例评审规模（文档ID数） | 软件集成测试用例ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）

## 系统测试数据
执行数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
缺陷 | 检出缺陷数（个） | 系统测试检出的缺陷个数
| 放行测试检出缺陷数（个） | 放行测试（最后一轮）检出的缺陷个数
工作量 | 系统测试方案设计工作量（人时） | 系统测试方案设计花费的工作量
| 系统测试用例编写工作量（人时） | 系统测试用例编写花费的工作量
| 执行系统测试工作量(人时) | 执行系统测试花费的工作量
轮次 | 系统测试轮次 | 系统测试轮次
评审数据
分类 | 属性 | 定义 | 结果
系统测试方案评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件集成测试方案总规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档累计ID数
| 软件集成测试方案评审规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）
系统测试用例评审 | 预审工作量 | 会议评审时预审花费工作量
| 评审工作量 | 评审花费工作量
| 软件集成测试方案总规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档累计ID数
| 软件集成测试方案评审规模（文档ID数） | 软件集成测试方案文档ID个数
| 评审类型 | 会议或者会签
| 检出缺陷数 | 通过评审检出的缺陷个数
| 评审专家人数 | 参与评审的评审专家人数
| 评审专家技能指数 | 参与评审的评审专家技能指数
| 作者技能指数 | 评审材料作者技能指数
| 评审结论 | 本次评审最终结论（通过、修改后通过、不通过）

## 修订记录
仅供内部使用
修订记录
序号 | 变更时间 | 版本 | 变更人 | 变更说明
1 | 2014-7-10 | v0.1 | 申屠欣欣 | 拟制
2 | 2014-9-30 | v0.2 | 刘英倢 | 根据标准过程-子过程定义，调整评审活动数据收集表
3 |  |  | 胡延军 | 增加代码审核数据要求、增加各评审日期、增加评审总规模/评审规模
4 | 2015-2-11 | v0.4 | 窦玉娟 | 比对标准过程和子过程， 1.评审数据-增加组件集成测试方案和用例的评审。 2.项目执行数据增加集成测试方案设计和集成测试用例编写工作量。增加系统测试轮数 3.估算代码规模标识为（E-adj-KLOC） 4.增加项目经理技能指数
5 | 2015-3-5 | v0.5 | 刘觐 | 1、增加了配置工程师角色 2、结合过程-子过程划分删除单元测试工作量；增加用户文档开发工作量；删除集成测试方案和用例工作量；修改软件集成为集成 3、删除项目执行数据表中“用户文档评审缺陷”，所有评审（包括代码审核）检出缺陷数放到评审数据表里
6 | 2015-3-20 | v0.6 | 刘杰 | 1、拆分表格，划分系统级别和组件级别，将软件集成测试和系统测试数据独立列出 2、根据PPB列表调整数据项
7 | 2015-3-25 | V0.7 | 刘杰 | 1、调整组件页数据项内容
8 | 2015-3-31 | V0.8 | 刘杰 | 结合原有版本，完善各评审活动度量数据收集项，完善度量项定义和介绍
9 | 2015-4-17 | V4.0.0 | 刘杰 | 补充各项定义
10
11
12
13
14
海康威视版权所有